ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Муниципальное образование «Тулунский район» АДМИНИСТРАЦИЯ

Тулунского муниципального района

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

04 октября 2017 г. № 404-рг

г.Тулун

О внесении изменений в распоряжение Администрации Тулунского муниципального района от 04.04.2016 г. № 86-рг «О разработке стратегии социально-экономического развития Тулунского муниципального района»

В соответствии с пунктом 3.2. статьи 47 Федерального закона от 28.06.2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» и в связи с изменением сроков разработки стратегии социально-экономического развития Иркутской области, руководствуясь статьёй 22 Устава муниципального образования «Тулунский район»,

1. Внести в распоряжение Администрации Тулунского муниципального района от 04.04.2016 г. № 86-рг «О разработке стратегии социально-экономического развития в Тулунском муниципальном районе» следующие изменения:

- в пункте 2 словосочетание «до 01 января 2018 года» заменить словосочетанием «до 01 января 2019 года».

2. Утвердить План разработки стратегии социально-экономического развития Тулунского муниципального района на 2019-2030 годы в новой редакции (прилагается).

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

ВрИО мэра Тулунского

муниципального района                                                           В.Н. Карпенко

Утвержден

распоряжением администрации

Тулунского муниципального района

от 04 октября 2017 г.  № 404-рг

ПЛАН

РАЗРАБОТКИ СТРАТЕГИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ТУЛУНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

НА 2019-2030 ГОДЫ

| № п/п | Наименование работ | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Формирование проекта стратегии и плана мероприятий по ее реализации | до 1 июля 2018 года | Комитет по экономике администрации Тулунского муниципального района совместно со структурными подразделениями Администрации Тулунского муниципального района |
| 2. | Рассмотрение проекта стратегии и плана мероприятий по ее реализации на заседании рабочей группы | до 15 июля 2018 года | Рабочая группа по разработке стратегии социально-экономического развития Тулунского муниципального района и плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития Тулунского муниципального района |
| 3. | Предоставление в Министерство экономического развития Иркутской области проекта стратегии и плана мероприятий по ее реализации на согласование | до 01 августа 2018 года | Комитет по экономике администрации Тулунского муниципального района |
| 4. | Согласование проекта стратегии и плана мероприятий по ее реализации с Министерством экономического развития Иркутской области, членами рабочей группы и должностными лицами Администрации Тулунского муниципального района | до 15 октября 2018 года | Комитет по экономике администрации Тулунского муниципального района |
| 5. | Организация и проведение общественных обсуждений проекта стратегии и плана мероприятий по ее реализации | до 20 ноября 2018 года | Комитет по экономике администрации Тулунского муниципального района |
| 6. | Рассмотрение проекта стратегии и плана мероприятий по ее реализации мэром Тулунского муниципального района | до 01 декабря 2018 года | Комитет по экономике администрации Тулунского муниципального района |
| 7. | Обеспечение предоставления проекта стратегии социально-экономического развития Тулунского муниципального района в Думу Тулунского муниципального района для утверждения | до 01 января 2019 года | Комитет по экономике администрации Тулунского муниципального района |