# **Иркутская область**

**Муниципальное образование**

**«Т у л у н с к и й р а й о н»**

## ДУМА

**Тулунского муниципального района**

**седьмого созыва**

**РЕШЕНИЕ**

**22 февраля 2022г. № 312**

**г. Тулун**

О ходе выполнения муниципальной программы «Развитие инфраструктуры на территории Тулунского муниципального района» на 2021-2026 гг.

Заслушав и обсудив информацию председателя комитета по жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи администрации Тулунского муниципального района Клусса Е.С. о ходе выполнения муниципальной программы «Развитие инфраструктуры на территории Тулунского муниципального района» на 2021-2026 гг., руководствуясь ст. ст. 27, 44 Устава муниципального образования «Тулунский район», Дума Тулунского муниципального района

РЕШИЛА:

1.Информацию председателя комитета по жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи администрации Тулунского муниципального района Клусса Е.С. о ходе выполнения муниципальной программы «Развитие инфраструктуры на территории Тулунского муниципального района» на 2021-2026гг. принять к сведению (прилагается).

Председатель Думы Тулунского

муниципального района В.В.Сидоренко

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение к  решению Думы Тулунского  муниципального района  от 22 февраля\_2022 г.№ 312\_\_\_\_ |

О ходе выполнения муниципальной программы

«Развитие инфраструктуры на территории Тулунского муниципального района» на 2021-2026гг.

**Ответственным исполнителем** подпрограммы «Развитие и содержание автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах Тулунского муниципального района» на 2021-2026гг. является комитет по строительству, дорожному хозяйству администрации Тулунского муниципального района.

В рамках подпрограммы на 2021г были запланированы и исполнены следующие мероприятия:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Запланировано, тыс.руб. | Исполнено,  тыс.руб. | Примечание |
| 1 | Устройство временного искусственного сооружения (моста) на автомобильной дороге до п.Октябрьский-2 для обеспечения поезда через р.Ия в Тлунском районе Иркутской области  всего | 116 430,3 | 84 687,7 | Объект завершен и введен в эксплуатацию. Работы выполнены 100%. Разница за счет экономии на торгах. |
| МБ | 8 150,2 | 5 928,2 |
| ОБ | 108 280,1 | 78 759,5 |
| ИИ | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Регистрация права собственности на автомобильные дороги (оформление объектов и земельных участков по автомобильным дорогам Икейский тракт-Алгатуй, Мугунский тракт-Алгатуй)  всего | 373,6 | 373,6 |  |
| МБ | 373,6 | 373,6 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 |
| ИИ | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Строительство моста в с.Уйгат  всего | 40 000,0 | 0,0 | Мост построен из других источников (примечание) |
| МБ | 0,0 | 0,0 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 |
| ИИ | 40 000,0 | 0,0 |
| 4 | Содержание автомобильных дорог: оплата работ п контракту в2020г.  -заключен контракт на 215 тыс.руб. на зимнее содержание дорог в декабре 2021г. оплата работ была произведена в январе 2022г.  Всего | 834,8 | 608,4 |  |
| МБ | 834,8 | 608,4 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 |
| ИИ | 0,0 | 0,0 |
|  | **Итого** | **157 638,7** | **85 669,7** |  |
| **МБ** | **9 358,6** | **6 910,2** |
| **ОБ** | **108 280,1** | **78 759,5** |
| **ИИ** | **40 000,0** | **0,0** |

Примечание:

Не освоены деньги по мероприятию «Строительство моста в с. Уйгат» в сумме 40 млн. руб.

Средства в сумме 40 млн. руб. в 2019г администрации Тулунского района в рамках помощи пострадавшим от наводнения территория перечислила АО «Ангарская нефтехимическая компания» по договору пожертвования.

Но мост через р. Кирей в с. Уйгат был построен за счет средств областного бюджета в рамках Программы «Дорожное хозяйство» на 2019-2024 годы государственной программы Иркутской области «Реализация государственной политики в сфере строительства, дорожного хозяйства» на 2019-2024годы.

В связи с чем средства в сумме 40 млн. руб. остались невостребованы, но в связи с тем, что они являются целевыми мы не можем использовать их на другие мероприятия.

**Ответственным исполнителем** подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Тулунского муниципального района» на 2021-2026гг. является комитет по жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи

В рамках подпрограммы на 2021г были запланированы и исполнены следующие мероприятия:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Запланировано, тыс.руб. | Исполнено,  тыс.руб. | Примечание |
| 1 | Экспертиза сметы на капитальный ремонт части Комплекса коммунальных сооружений (тепловые сети, трубопровод холодного водоснабжения) 1-ой очереди с.Алгатуй  всего | 250,6 | 0,0 | Не исполнено перенос сроков на 1 кв.2022г. |
| МБ | 250,6 | 0,0 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 |
| ИИ | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Капитальный ремонт части Комплекса коммунальных сооружений (тепловые сети, трубопровод холодного водоснабжения) 1-ой очереди с.Алгатуй  всего | 911,9 | 911,9 |  |
| МБ | 911,9 | 911,9 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 |
| ИИ | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Капитальный ремонт части Комплекса коммунальных сооружений (тепловые сети, трубопровод холодного водоснабжения) 2-ой очереди с.Алгатуй  всего | 500,1 | 0,0 | Отсутствие денежные средств |
| МБ | 500,1 | 0,0 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 |
| ИИ | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Техническое обследование систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения (Котельная, теплосети, водозабор, очистные, канализационный коллектор) Алгатуйского сельского поселения  всего | 1 485,0 | 1 485,0 |  |
|  | МБ | 1 485,0 | 1 485,0 |  |
|  | ОБ | 0,0 | 0,0 |  |
|  | ИИ | 0,0 | 0,0 |  |
| 5 | Инженерно-геодезические изыскания, разработка рабочей документации и прохождение экспертизы на Капитальный ремонт части сети водовода водозаборного сооружения по адресу: Иркутская область, Тулунский район, 9 км.севернее с.Алгатуй  всего | 489,4 | 489,4 |  |
|  | МБ | 489,4 | 489,4 |  |
|  | ОБ | 0,0 | 0,0 |  |
|  | ИИ | 0,0 | 0,0 |  |
| 6 | Капитальный ремонт части сети водовода водозаборного сооружения по адресу: Иркутская область, Тулунский район, 9 км.севернее с.Алгатуй части сети водовода водозаборного сооружения по адресу: Иркутская область, Тулунский район, 9 км.севернее с.Алгатуй  всего | 6 498,0 | 6 498,0 |  |
| МБ | 455,0 | 455,0 |  |
| ОБ | 6 043,0 | 6 043,0 |  |
| ИИ | 0,0 | 0,0 |  |
| 7 | Аварийно-восстановительные работы части сети водовода водозаборного сооружения по адресу: Иркутская область, Тулунский район, 9 км.севернее с.Алгатуй  всего | 96,2 | 96,2 |  |
| МБ | 96,2 | 96,2 |  |
| ОБ | 0,0 | 0,0 |  |
| ИИ | 0,0 | 0,0 |  |
| 8 | Замена ламп накаливания на энергосберегающие (администрация)  всего | 41,0 | 41,0 |  |
|  | МБ | 41,0 | 41,0 |  |
|  | ОБ | 0,0 | 0,0 |  |
|  | ИИ | 0,0 | 0,0 |  |
| 9 | Замена ламп накаливания на энергосберегающие (культура)  всего | 10,5 | 10,5 |  |
| МБ | 10,5 | 10,5 |  |
| ОБ | 0,0 | 0,0 |  |
| ИИ | 0,0 | 0,0 |  |
| 10 | Ремонт системы отопления МК УК «МДК Прометей»  всего | 120,0 | 120,0 |  |
| МБ | 120,0 | 120,0 |  |
| ОБ | 0,0 | 0,0 |  |
| ИИ | 0,0 | 0,0 |  |
| 11 | Разработка проектной документации по реконструкции части объекта: Водозаборное сооружение с.Алгатуй  всего | 6 181,7 | 0,0 | Длительность процедуры оформления прав на земельный участок, мероприятие перенесено на 2022г. |
| МБ | 432,7 | 0,0 |  |
| ОБ | 5 749,0 | 0,0 |  |
| ИИ | 0,0 | 0,0 |  |
| 12 | Проведение государственной проверки достоверности определения сметной стоимости по объекту Водозаборное сооружение с.Алгатуй  всего | 988,3 | 0,0 | Длительность процедуры оформления прав на земельный участок, выделяемый Министерством лесного комплекса Иркутской области |
| МБ | 988,3 | 0,0 |  |
| ОБ | 0,0 | 0,0 |  |
| ИИ | 0,0 | 0,0 |  |
| 13 | Разработка проекта планировки, проекта межевания территории, подготовка межевого плана и постановка его на кадастровый учет в ЕГРН, разработка проекта освоения лесов с заполнением и подачей лесной декларации  всего | 413,5 | 62,4 | Длительность процедуры оформления прав на земельный участок, выделяемый Министерством лесного комплекса Иркутской области, перенос на 2022г. |
|  | МБ | 413,5 | 62,4 |  |
|  | ОБ | 0,0 | 0,0 |  |
|  | ИИ | 0,0 | 0,0 |  |
| 14 | Ремонт водозаборного сооружения с.Алгатуй (насосное оборудование повышения давления)  всего | 150,1 | 150,1 |  |
|  | МБ | 150,1 | 150,1 |  |
|  | ОБ | 0,0 | 0,0 |  |
|  | ИИ | 0,0 | 0,0 |  |
| 15 | Предоставление субсидий из местного бюджета в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с оказанием услуг в сфере организации теплоснабжения  всего | 1 500,0 | 1 500,0 |  |
| МБ | 1 500,0 | 1 500,0 |  |
| ОБ | 0,0 | 0,0 |  |
| ИИ | 0,0 | 0,0 |  |
| 16 | Приобретение материально-технических средств для подготовки к отопительному зимнему периоду  всего | 346,7 | 346,7 |  |
|  | МБ | 346,7 | 346,7 |  |
|  | ОБ | 0,0 | 0,0 |  |
|  | ИИ | 0,0 | 0,0 |  |
| 17 | Ремонт части сети комплекса коммунальных сооружений (трубопровод холодного водоснабжения, протяженностью 40м.) по адресу: Иркутская область, Тулунский район, с.Алгатуй  всего | 599,3 | 599,3 |  |
| МБ | 599,3 | 599,3 |  |
| ОБ | 0,0 | 0,0 |  |
| ИИ | 0,0 | 0,0 |  |
| 18 | Ремонт части магистральной сети водопровода комплекса коммунальных сооружений с.Алгатуй, протяженностью 14 метров  всего | 322,1 | 322,1 |  |
|  | МБ | 322,1 | 322,1 |  |
|  | ОБ | 0,0 | 0,0 |  |
|  | ИИ | 0,0 | 0,0 |  |
|  | **всего** | **20 904,4** | **14 121,0** |  |
|  | **МБ** | **9 112,4** | **8 078,0** |  |
|  | **ОБ** | **11 792,0** | **6 043,0** |  |
|  | **ИИ** | **0,0** | **0,0** |  |

**Ответственным исполнителем** подпрограммы «Организация мероприятий межпоселенческого характера по охране окружающей среды» на 2021-2026гг.» является комитет по жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи

В рамках подпрограммы на 2021г были запланированы и исполнены следующие мероприятия:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Запланировано, тыс.руб. | Исполнено,  тыс.руб. | Примечание |
| 1 | Экологическое воспитание в учреждениях образования  всего | 4,0 | 4,0 |  |
| МБ | 4,0 | 4,0 |  |
| ОБ | 0,0 | 0,0 |  |
| ИИ | 0,0 | 0,0 |  |
| 2 | Проведение смотра-конкурса «Самая чистая и благоустроенная улица Тулунского муниципального района»  всего | 50,0 | 50,0 |  |
| МБ | 50,0 | 50,0 |  |
| ОБ | 0,0 | 0,0 |  |
| ИИ | 0,0 | 0,0 |  |
| 3 | Ликвидация несанкционированных свалок  всего | 4 287,0 | 4 287,0 |  |
| МБ | 300,1 | 300,1 |  |
| ОБ | 3 986,9 | 3986,9 |  |
| ИИ | 0,0 | 0,0 |  |
|  | **итого** | **4 341,0** | **4 341,0** |  |
|  | **МБ** | **354,1** | **354,1** |  |
|  | **ОБ** | **3 986,9** | **3 986,9** |  |
|  | **ИИ** | **0,0** | **0,0** |  |