ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Муниципальное образование «Тулунский район» АДМИНИСТРАЦИЯ

Тулунского муниципального района

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

«28» декабря 2021 г. № 694-рг

г. Тулун

Об утверждении плана мероприятий на 2022 год по реализации муниципальной программы «Развитие инфраструктуры на территории Тулунского муниципального района» на 2021-2026 гг.

Во исполнение пункта 40 Положения о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ Тулунского муниципального района и их формирования и реализации, утвержденного постановлением администрации Тулунского муниципального района от 05.10.2015г № 130-пг, руководствуясь статьями 22, 43 Устава муниципального образования «Тулунский район»:

- Утвердить План мероприятий на 2022 год по реализации муниципальной программы «Развитие инфраструктуры на территории Тулунского муниципального района» на 2021-2026 годы (прилагается);

- Разместить данное распоряжение на официальном сайте администрации Тулунского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

- Установить, что действие настоящего распоряжения распространяется на правоотношение, возникшие с 24.12.2021 года.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя мэра Тулунского муниципального района Шаяхматова С.В.

Мэр Тулунского

муниципального района                                                           М.И. Гильдебрант

Приложение

к распоряжению администрации Тулунского

муниципального района  " Об утверждении плана

мероприятий на 2022 год по реализации

муниципальной программы

«Развитие инфраструктуры на территории

Тулунского муниципального района»

на 2021-2026 годы.

от «____» __________  2021г. №   ________ -рг

| № | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участники, исполнители мероприятий | Срок реализации | Объем ресурсного обеспечения 2022 год | Наименование показателя мероприятия | Значения показателя мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п |  |  | с (месяц) | по (месяц) | источник | тыс. руб. |  | 2022год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Муниципальная программа «Развитие инфраструктуры на территории Тулунского муниципального района» на 2021-2026гг | Комитет по ЖКХ, транспорту и связи | Х | Х | Всего | 78 605,8 | Х | Х |
|  |  |  |  |  | МБ | 8 079,9 |  |  |
|  |  |  |  |  | ОБ | 57 130,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | ФБ | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | МБСП | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | ИИ | 13 395,9 |  |  |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие и содержание автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах Тулунского муниципального района» на 2021-2026 гг. | Комитет по строительству, дорожному хозяйству | Х | Х | Всего | 4 938.4 | Х | Х |
|  |  |  |  |  | МБ | 4 938,4 |  |  |
|  |  |  |  |  | ОБ | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | ФБ | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | МБСП | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | ИИ | 0,0 |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1. Ремонт и содержание автомобильных дорог | Администрация Тулунского муниципального района | Х | Х | Всего | 4 438,4 | Х | Х |
|  |  |  |  |  | МБ | 4 438,4 |  |  |
|  |  |  |  |  | ОБ | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | ФБ | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | МБСП | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | ИИ | 0,0 |  |  |
| 1.1.1 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов на территории Тулунского района | Администрация Тулунского муниципального района | январь | декабрь | Всего | 4 438,4 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям | 44,90% |
|  |  |  |  |  | МБ | 4 438,4 |  |  |
|  |  |  |  |  | ОБ | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | ФБ | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | МБСП | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | ИИ | 0,0 |  |  |
| 1.1.2. | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов на территории Тулунского района | Администрация Тулунского муниципального района | январь | декабрь | Всего | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | МБ | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | ОБ | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | ФБ | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | МБСП | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | ИИ | 0,0 |  |  |
| 1.2. | Основное мероприятие 1.2. Регистрация права собственности на автомобильные дороги. | Администрация Тулунского муниципального района | Х | Х | Всего | 500,0 | Х | Х |
|  |  |  |  |  | МБ | 500,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | ОБ | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | ФБ | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | МБСП | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | ИИ | 0,0 |  |  |
| 2. | Подпрограмма 2 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Тулунского муниципального района на 2021-2026 гг." | Комитет по ЖКХ, транспорту и связи администрации Тулунского муниципального района | Х | Х | Всего | 68 870,5 | Х | Х |
|  |  |  |  |  | МБ | 3 125.5 |  |  |
|  |  |  |  |  | ОБ | 55 735,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | ФБ | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | МБСП | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | ИИ | 10 010.0 |  |  |
| 2.1. | Основное мероприятие 2.1. «Модернизация объектов теплоснабжения и подготовка к отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности, сокращение потерь при передаче и потреблении энергетических ресурсов» | Администрация Тулунского муниципального района | Х | Х | Всего | 42 140,0 | Х | Х |
|  |  |  |  |  | МБ | 2 795,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | ОБ | 37 135.0 |  |  |
|  |  |  |  |  | ФБ | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | МБСП | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | ИИ | 2 210.0 |  |  |
| 2.1.1. | Замена ламп накаливания на энергосберегающие. | Комитет по культуре, молодежной политике и спорту администрации Тулунского муниципального района | январь | декабрь | Всего | 10,5 | Доля фактически освоенных финансовых средств | 100% |
|  |  |  |  |  | МБ | 10,5 |  |  |
|  |  |  |  |  | ОБ | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | ФБ | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | МБСП | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | ИИ | 0,0 |  |  |
| 2.1.2. | Ремонт системы отопления МКУК «МДК «Прометей» |  | январь | декабрь | Всего | 120,0 | Количество аварийных ситуаций | 0 |
|  |  |  |  |  | МБ | 120,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | ОБ | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | ФБ | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | МБСП | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | ИИ | 0,0 |  |  |
| 2.1.3. | Приобретение котельного оборудования для проведения капитального ремонта котельной с.Азей Тулунского района Иркутской области (котел КВм 1.16 топко ТШПм 1,50 | Администрация Тулунского муниципального района | январь | декабрь | Всего | 1 029,0 | Сокращение количества аварий в системах наружных инженерных сетей | 0 |
|  |  |  |  |  | МБ | 72,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | ОБ | 957,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | ФБ | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | МБСП | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | ИИ | 0,0 |  |  |
| 2.1.4. | Приобретение котельного оборудования для проведения капитального ремонта котельной с.Шерагул Тулунского района Иркутской области (котлы КВр 0,63, КВр-0,93) | Администрация Тулунского муниципального района | январь | декабрь | Всего | 892,0 | Сокращение количества аварий в системах наружных инженерных сетей | 0 |
|  |  |  |  |  | МБ | 62,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | ОБ | 830,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | ФБ | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | МБСП | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | ИИ | 0,0 |  |  |
| 2.1.5 | Приобретение котельного оборудования для проведения капитального ремонта котельной с.Будагово Тулунского района Иркутской области (котел КВр 0,63) | Администрация Тулунского муниципального района Администрация Тулунского муниципального района Комитет по образованию администрации Тулунского муниципального района | январь | декабрь | Всего | 385,0 | Сокращение количества аварий в системах наружных инженерных сетей | 0 |
|  |  |  |  |  | МБ | 27,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | ОБ | 358,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | ФБ | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | МБСП | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | ИИ | 0,0 |  |  |
| 2.1.6 | Капитальный ремонт части Комплекса коммунальных сооружений (тепловые сети, трубопровод холодного водоснабжения) 1-ой очереди с. Алгатуй, Тулунского района, Иркутской области |  | январь | декабрь | Всего | 37 624,0 | Сокращение количества аварий в системах наружных инженерных сетей | 0 |
|  |  |  |  |  | МБ | 2 634,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | ОБ | 34 990,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | ФБ | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | МБСП | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | ИИ | 0,0 |  |  |
| 2.1.7 | Подготовка сметы и экспертизы сметы на «Капитальный ремонт части Комплекса коммунальных сооружений (тепловые сети, трубопровод холодного водоснабжения) 2-ой очереди сАлгатуй, Тулунского района Иркутской области) |  | январь | декабрь | Всего | 1 400,0 | Х | Х |
|  |  |  |  |  | МБ | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | ОБ | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | ФБ | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | МБСП | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | ИИ | 1 400,0 |  |  |
| 2.1.8 | Подготовка смет и экспертиза смет на капитальный ремонт котельных д.Афанасьева, с.Будагово, с.Бурхун |  | январь | декабрь | Всего | 810,0 | Х | Х |
|  |  |  |  |  | МБ | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | ОБ | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | ФБ | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | МБСП 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | ИИ | 810,0 |  |  |
| 2.1.9. | Замена ламп накаливания на энергосберегающие. |  | январь | декабрь | Всего | 200,0 | Доля фактически освоенных финансовых средств | 100% |
|  |  |  |  |  | МБ | 200,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | ОБ | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | ФБ | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | МБСП | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | ИИ | 0,0 |  |  |
| 2.2. | Основное мероприятие 2.2. "Модернизация объектов водоснабжения, находящихся в муниципальной собственности". | Администр ация Тулунского муниципального района | Х | Х | Всего | 20 000,0 | Х | Х |
|  |  |  |  |  | МБ | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | ОБ | 18 600,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | ФБ | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | МБСП | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | ИИ | 1 400,0 |  |  |
| 2.2.1. | Реконструкция части объекта «Водозаборное сооружение с.Алгатуй с кадастровым номером 38:15:000000%1148 (четыре водозаборных скважины, сдвоенная накопительная емкость). | Администрация Тулунского муниципального района | январь | декабрь | Всего | 20 000,0 | Х | Х |
|  |  |  |  |  | МБ | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | ОБ | 18 600,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | ФБ | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | МБСП | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | ИИ | 1 400,0 |  |  |
| 2.3. | Основное мероприятие 2.3 Переход на определение количества потребленных энергетических ресурсов муниципальными учреждениями по приборам учета | Комитет по образованию администрации Тулунского муниципального района | январь | декабрь | Всего | 400,0 | Х | Х |
|  |  |  |  |  | МБ | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | ОБ | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | ФБ | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | МБСП | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | ИИ | 400,0 |  |  |
| 2.3.1. | Проверка и замена приборов учета тепловой энергии и воды | Комитет по образованию администрации Тулунского муниципального района | январь | декабрь | Всего | 400,0 | Х | Х |
|  |  |  |  |  | МБ | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | ОБ | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | ФБ | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | МБСП | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | ИИ | 400,0 |  |  |
| 2.4. | Основное мероприятие 2.4 Бесперебойное обеспечение услугами по теплоснабжению | Администрация Тулунского муниципального района | февраль | декабрь | Всего | 6 000,0 | Х | Х |
|  |  |  |  |  | МБ | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | ОБ | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | ФБ | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | МБСП | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | ИИ | 6 000,0 |  |  |
| 2.4.1. | Предоставление субсидий из местного бюджета в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с оказанием услуг в сфере организации теплоснабжения в соответствии с заключенными соглашениями о передаче администрации Тулунского муниципального района отдельных полномочий органами местного самоуправления сельских поселений | Администрация Тулунского муниципального района | февраль | декабрь | Всего | 6 000,0 | Доля фактически освоенных финансовых средств | 100% |
|  |  |  |  |  | МБ | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | ОБ | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | ФБ | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | МБСП | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | ИИ | 6 000,0 |  |  |
| 3 | Подпрограмма 4 "Организация мероприятий межпоселенческого характера по охране окружающей среды" на 2021-2026гг. | Комитет по ЖКХ, транспорту и связи администрации Тулунского муниципального района | Х | Х | Всего | 4 796,9 | Х | Х |
|  |  |  |  |  | МБ | 16,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | ОБ | 1 395,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | ФБ | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | МБСП | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | ИИ | 3 385,9 |  |  |
| 3.1. | Основное мероприятие 4.1 Мероприятия экологической направленности | Комитет по ЖКХ, транспорту и связи администрации Тулунского муниципального района | Х | Х | Всего | 104,0 | Х | Х |
|  |  |  |  |  | МБ | 4,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | ОБ | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | ФБ | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | МБСП | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | ИИ | 100,0 |  |  |
| 3.1.1 | Экологическое воспитание в учреждениях образования | Комитет по образованию администрации Тулунского муниципального района | апрель | июнь | Всего | 4,0 | Количество населения, вовлеченного в экологические мероприятия | 30% |
|  |  |  |  |  | МБ | 4,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | ОБ | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | ФБ | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | МБСП | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | ИИ | 0,0 |  |  |
| 3.1.2 | Проведение смотра-конкурса «Самая чистая и благоустроенная улица Тулунского муниципального района» | Администрация Тулунского муниципального района | Июнь | Июль | Всего | 100,0 | Количество населения, вовлеченного в мероприятия по благоустройству и улучшению санитарного состояния территорий населенных пунктов сельских поселений | 30% |
|  |  |  |  |  | МБ | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | ОБ | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | ФБ | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | МБСП | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | ИИ | 100,0 |  |  |
| 3.2 | Основное мероприятие 4.2. Ликвидация несанкционированных свалок | Комитет по ЖКХ, транспорту и связи администрации Тулунского муниципального района | январь | декабрь | Всего | 1407.0 | Х | Х |
|  |  |  |  |  | МБ | 12,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | ОБ | 1395,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | ФБ | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | МБСП | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | ИИ | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | Всего | 1407.0 | Х | Х |
| 3.2.1. | Уборка территорий несанкционированных свалок | Администрация Тулунского муниципального района | январь | декабрь | МБ | 12,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | ОБ | 1395,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | ФБ | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | МБСП | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | ИИ | 0,0 |  |  |
| 3.3 | Основное мероприятие 4.3 Разработка проектных и изыскательных работ для строительства площадки временного накопления твердых коммунальных отходов на территории Тулунского района. | Комитет по ЖКХ, транспорту и связи администрации Тулунского муниципального района | январь | декабрь | Всего | 3285,9 | Х | Х |
|  |  |  |  |  | МБ | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | ОБ | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | ФБ | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | МБСП | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | ИИ | 3285.9 |  |  |
| 3.3.1. | Разработка проектных и изыскательных работ | Администрация Тулунского муниципального района | январь | декабрь | Всего | 3285,9 | Х | Х |
|  |  |  |  |  | МБ | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | ОБ | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | ФБ | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | МБСП | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | ИИ | 3285.9 |  |  |