|  |
| --- |
| **ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ** |
| **Муниципальное образование**  **«Тулунский район»**  **АДМИНИСТРАЦИЯ** |

**Тулунского муниципального района**

**Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е**

**«31» марта 2017 г**. № 100 -рг

**г. Тулун**

*О внесение изменений в план мероприятий*

*на 2017 год по реализации муниципальной*

*программы «Развитие инфраструктуры*

*на территории Тулунского муниципального*

*района» на 2017-2021 гг.*

Во исполнение пункта 43 Положения о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ Тулунского муниципального района и их формирования и реализации, утвержденного постановлением администрации Тулунского муниципального района от 05.10.2015г № 130-пг, руководствуясь [статьями 22, 43](consultantplus://offline/ref=821F2C18B41842BD58B3C195735AE54098C68081F06BED2DC9E5434283538AC6ADBFAE316F849B0FC5B69Ar0N2G) Устава муниципального образования «Тулунский район»:

1. Внести изменения в план мероприятий на 2017 год по реализации муниципальной программы «Развитие инфраструктуры на территории Тулунского муниципального района» на 2017-2021 годы, утвержденный распоряжением администрации Тулунского муниципального района от 19.12.2016г. № 269-рг., изложив его в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Разместить данное распоряжение на официальном сайте администрации Тулунского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра Тулунского муниципального района Шаяхматова С.В.

Мэр Тулунского

муниципального района М.И. Гильдебрант

Приложение

к распоряжению администрации Тулунского

муниципального района от «31» марта 2017г. № 100-рг

Приложение

к распоряжению администрации Тулунского муниципального района

"Об утверждении плана мероприятий на 2017 год по реализации

муниципальной программы «Развитие инфраструктуры на территории

Тулунского муниципального района» на 2017-2021 годы.

от «19» декабря 2016г. № 269 -рг

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

ПО РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие инфраструктуры на территории Тулунского муниципального района»

на 2017-2021 гг.

(далее – муниципальная программа)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участники, исполнители мероприятий | Срок реализации | | Объем ресурсного обеспечения 2017 год | | Наименование показателя мероприятия | Значения показателя мероприятия  2017 год |
| с (месяц) | по (месяц) | источник | тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Муниципальная программа «Развитие инфраструктуры на территории Тулунского муниципального района»  на 2017-2021 гг. | Комитет по архитектуре, строительству и ЖКХ | Х | Х | Всего | 16340,0 | Х | Х |
| МБ | 9615,0 |
| ОБ | 6725,0 |
| ФБ | 0,0 |
| МБСП | 0,0 |
| ИИ | 0,0 |
| 1 | Подпрограмма 1  «Развитие и содержание автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов  в границах Тулунского муниципального района» на 2017-2021 гг. | Комитет по архитектуре, строительству и ЖКХ | Х | Х | Всего | 6611,8 | Х | Х |
| МБ | 6611,8 |
| ОБ | 0,0 |
| ФБ | 0,0 |
| МБСП | 0,0 |
| ИИ | 0,0 |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1.  Ремонт и содержание автомобильных дорог | Администрация Тулунского муниципального района | Х | Х | Всего | 5811,8 | Х | Х |
| МБ | 5811,8 |
| ОБ | 0,0 |
| ФБ | 0,0 |
| МБСП | 0,0 |
| ИИ | 0,0 |
| 1.1.1. | Ремонт автомобильной дороги «Подъезд к д. Нижний Манут» | Администрация Тулунского муниципального района | январь | декабрь | Всего | 4037,8 | Площадь отремонтированных дорог общего пользования местного значения | 5,6 км2 |
| МБ | 4037,8 |
| ОБ | 0,0 |
| ФБ | 0,0 |
| МБСП | 0,0 |
| ИИ | 0,0 |
| 1.1.2. | Содержание автомобильных дорог | Администрация Тулунского муниципального района | январь | декабрь | Всего | 1774,0 | Выполнение мероприятий по зимнему содержанию автомобильных дорог | 100% дорог |
| МБ | 1774,0 |
| ОБ | 0,0 |
| ФБ | 0,0 |
| МБСП | 0,0 |
| ИИ | 0,0 |
| 1.2. | Основное мероприятие 1.2.  Регистрация права собственности на автомобильные дороги. | Администрация Тулунского муниципального района | Х | Х | Всего | 800,0 | Х | Х |
| МБ | 800,0 |
| ОБ | 0,0 |
| ФБ | 0,0 |
| МБСП | 0,0 |
| ИИ | 0,0 |
| 1.2.1. | Проведение кадастровых работ в отношении автомобильных дорог и земельных участков под ними, изготовление технических планов и межевых планов с постановкой на кадастровый учет | Комитет по муниципальному имуществу | январь | декабрь | Всего | 800,0 | Доля автомобильных дорог на которые зарегистрировано право муниципальной собственности от общего количества автомобильных дорог. | 20% |
| МБ | 800,0 |
| ОБ | 0,0 |
| ФБ | 0,0 |
| МБСП | 0,0 |
| ИИ | 0,0 |
| 2. | Подпрограмма 2 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Тулунского муниципального района на 2017-2021 гг." | Комитет по архитектуре, строительству и ЖКХ | Х | Х | Всего | 9728,2 | Х | Х |
| МБ | 3003,2 |
| ОБ | 6725,0 |
| ФБ | 0,0 |
| МБСП | 0,0 |
| ИИ | 0,0 |
| 2.1. | Основное мероприятие 2.1.  «Модернизация объектов теплоснабжения и подготовка к отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности, сокращение потерь при передаче и потреблении энергетических ресурсов» | Администрация Тулунского муниципального района,  Управление по культуре, молодежной политике и спорту администрации Тулунского муниципального района,  Управление образования  администрации Тулунского муниципального района | Х | Х | Всего | 9108,2 | Х | Х |
| МБ | 2383,2 |
| ОБ | 6725,0 |
| ФБ | 0,0 |
| МБСП | 0,0 |
| ИИ | 0,0 |
| 2.1.1 | Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (Администрация Тулунского муниципального района) | Администрация Тулунского муниципального района | январь | декабрь | Всего | 10,0 | Доля фактически освоенных финансовых средств | 100% |
| МБ | 10,0 |
| ОБ | 0,0 |
| ФБ | 0,0 |
| МБСП | 0,0 |
| ИИ | 0,0 |
| 2.1.2. | Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (Управление сельского хозяйства администрации Тулунского муниципального района) | январь | декабрь | Всего | 1,0 | Доля фактически освоенных финансовых средств | 100% |
| МБ | 1,0 |
| ОБ | 0,0 |
| ФБ | 0,0 |
| МБСП | 0,0 |
| ИИ | 0,0 |
| 2.1.3. | Участие в конференциях, выставках и семинарах по энергосбережению | январь | декабрь | Всего | 5,0 | Повышение квалификации специалистов по основам энергосбережения и эффективного использования энергетических ресурсов | 1 чел. |
| МБ | 5,0 |
| ОБ | 0,0 |
| ФБ | 0,0 |
| МБСП | 0,0 |
| ИИ | 0,0 |
| 2.1.4 | Замена котлов в котельной пос. 4-е отделение Государственной селекционной станции (Писаревское МО) | январь | сентябрь | Всего | 1116,0 | Сокращение количества аварий в системах теплоснабжения п. 4-е отделение Государственной селекционной станции | 0 |
| МБ | 79,0 |
| ОБ | 1037,0 |
| ФБ | 0,0 |
| МБСП | 0,0 |
| ИИ | 0,0 |
| 2.1.5 | Проверка достоверности определения сметной стоимости объекта «Замена котлов в котельной пос. 4-е отделение Государственной селекционной станции (Писаревское МО)» |  | апрель | сентябрь | Всего | 58,2 | Получение положительного заключения определения сметной стоимости объекта сметным нормативам | 1 |
| МБ | 58,2 |
| ОБ | 0,0 |
| ФБ | 0,0 |
| МБСП | 0,0 |
| ИИ | 0,0 |
| 2.1.6. | Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы  МКУК «Прометей» | Управление по культуре, молодежной политике и спорту администрации Тулунского муниципального района | январь | декабрь | Всего | 40,0 | Доля фактически освоенных финансовых средств | 100% |
| МБ | 40,0 |
| ОБ | 0,0 |
| ФБ | 0,0 |
| МБСП | 0,0 |
| ИИ | 0,0 |
| 2.1.7. | Ремонт системы отопления МКУК «Прометей» | январь | декабрь | Всего | 120,0 | Количество аварийных ситуаций | 0 |
| МБ | 120,0 |
| ОБ | 00,0 |
| ФБ | 0,0 |
| МБСП | 0,0 |
| ИИ | 0,0 |
| 2.1.8. | Установка пластиковых окон МКОУ ДО «ДШИ» с. Шерагул | январь | декабрь | Всего | 128,0 | Снижение потерь тепла через старые деревянные окна | на 2% |
| МБ | 128,0 |
| ОБ | 0,0 |
| ФБ | 0,0 |
| МБСП | 0,0 |
| ИИ | 0,0 |
| 2.1.9. | Замер сопротивления изоляции электропроводов  МКУК «МЦБ» | январь | декабрь | Всего | 15,0 | Доля фактически освоенных финансовых средств | 100% |
| МБ | 15,0 |
| ОБ | 0,0 |
| ФБ | 0,0 |
| МБСП | 0,0 |
| ИИ | 0,0 |
| 2.1.10 | Приобретение БМК на твердом топливе в МОУ «Умыганская СОШ» | Управление образования  администрации Тулунского муниципального района | январь | сентябрь | Всего | 2894,0 | Снижение затрат будущих периодах оплаты за коммунальные услуги | на 40% |
| МБ | 203,0 |
| ОБ | 2691,0 |
| ФБ | 0,0 |
| МБСП | 0,0 |
| ИИ | 0,0 |
| 2.1.11 | Разработка ПСД, установка блочно-модульной котельной в МОУ «Умыганская СОШ», |  |  | Всего | 670,5 | Снижение затрат будущих периодах оплаты за коммунальные услуги | на 40% |
| МБ | 670,5 |
| ОБ | 0,0 |
| ФБ | 0,0 |
| МБСП | 0,0 |
| ИИ | 0,0 |
| 2.1.12. | Приобретение БМК на твердом топливе в МОУ «Гадалейская СОШ» | январь | сентябрь | Всего | 3223,0 | Снижение затрат будущих периодах оплаты за коммунальные услуги | на 40% |
| МБ | 226,0 |
| ОБ | 2997,0 |
| ФБ | 0,0 |
| МБСП | 0,0 |
| ИИ | 0,0 |
| 2.1.13 | Разработка ПСД, установка блочно-модульной котельной в МОУ «Гадалейская СОШ» |  |  | Всего | 647,5 | Снижение затрат будущих периодах оплаты за коммунальные услуги | на 40% |
| МБ | 647,5 |
| ОБ | 0,0 |
| ФБ | 0,0 |
| МБСП | 0,0 |
| ИИ | 0,0 |
| 2.1.14 | Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы МДОУ детский сад «Алгатуйский» | январь | декабрь | Всего | 8,8 | Доля фактически освоенных финансовых средств | 100% |
| МБ | 8,8 |
| ОБ | 0,0 |
| ФБ | 0,0 |
| МБСП | 0,0 |
| ИИ | 0,0 |
| 2.1.15 | Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы МДОУ детский сад «Аленушка» | январь | декабрь | Всего | 7,7 | Доля фактически освоенных финансовых средств | 100% |
| МБ | 7,7 |
| ОБ | 0,0 |
| ФБ | 0,0 |
| МБСП | 0,0 |
| ИИ | 0,0 |
| 2.1.16 | Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы МДОУ детский сад «Журавлик» | январь | декабрь | Всего | 7,7 | Доля фактически освоенных финансовых средств | 100% |
| МБ | 7,7 |
| ОБ | 0,0 |
| ФБ | 0,0 |
| МБСП | 0,0 |
| ИИ | 0,0 |
| 2.1.17 | Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы МДОУ детский сад «Капелька» | январь | декабрь | Всего | 7,7 | Доля фактически освоенных финансовых средств | 100% |
| МБ | 7,7 |
| ОБ | 0,0 |
| ФБ | 0,0 |
| МБСП | 0,0 |
| ИИ | 0,0 |
| 2.1.18 | Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы МДОУ детский сад «Родничок» | январь | декабрь | Всего | 7,7 | Доля фактически освоенных финансовых средств | 100% |
| МБ | 7,7 |
| ОБ | 0,0 |
| ФБ | 0,0 |
| МБСП | 0,0 |
| ИИ | 0,0 |
| 2.1.19 | Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы МДОУ детский сад «Ручеек» | январь | декабрь | Всего | 7,7 | Доля фактически освоенных финансовых средств | 100% |
| МБ | 7,7 |
| ОБ | 0,0 |
| ФБ | 0,0 |
| МБСП | 0,0 |
| ИИ | 0,0 |
| 2.1.20 | Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы МДОУ детский сад «Чебурашка» | январь | декабрь | Всего | 7,7 | Доля фактически освоенных финансовых средств | 100% |
| МБ | 7,7 |
| ОБ | 0,0 |
| ФБ | 0,0 |
| МБСП | 0,0 |
| ИИ | 0,0 |
| 2.1.21 | Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы МКУ «Центр МиФСОУ ТМР» | январь | декабрь | Всего | 20,0 | Доля фактически освоенных финансовых средств | 100% |
| МБ | 20,0 |
| ОБ | 0,0 |
| ФБ | 0,0 |
| МБСП | 0,0 |
| ИИ | 0,0 |
| 2.1.22 | Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы МОУ «Азейская СОШ» | январь | декабрь | Всего | 10,0 | Доля фактически освоенных финансовых средств | 100% |
| МБ | 10,0 |
| ОБ | 0,0 |
| ФБ | 0,0 |
| МБСП | 0,0 |
| ИИ | 0,0 |
| 2.1.23 | Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы МОУ «Алгатуйскаяя СОШ» | январь | декабрь | Всего | 10,0 | Доля фактически освоенных финансовых средств | 100% |
| МБ | 10,0 |
| ОБ | 0,0 |
| ФБ | 0,0 |
| МБСП | 0,0 |
| ИИ | 0,0 |
| 2.1.24 | Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы МОУ «Аршанская СОШ» | январь | декабрь | Всего | 5,0 | Доля фактически освоенных финансовых средств | 100% |
| МБ | 5,0 |
| ОБ | 0,0 |
| ФБ | 0,0 |
| МБСП | 0,0 |
| ИИ | 0,0 |
| 2.1.25 | Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы МОУ «Афанасьевская СОШ» | январь | декабрь | Всего | 10,0 | Доля фактически освоенных финансовых средств | 100% |
| МБ | 10,0 |
| ОБ | 0,0 |
| ФБ | 0,0 |
| МБСП | 0,0 |
| ИИ | 0,0 |
| 2.1.26 | Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы МОУ «Бадарская СОШ» | январь | декабрь | Всего | 10,0 | Доля фактически освоенных финансовых средств | 100% |
| МБ | 10,0 |
| ОБ | 0,0 |
| ФБ | 0,0 |
| МБСП | 0,0 |
| ИИ | 0,0 |
| 2.1.27 | Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы МОУ «Будаговская СОШ» | январь | декабрь | Всего | 10,0 | Доля фактически освоенных финансовых средств | 100% |
| МБ | 10,0 |
| ОБ | 0,0 |
| ФБ | 0,0 |
| МБСП | 0,0 |
| ИИ | 0,0 |
| 2.1.28 | Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы МОУ «Булюшкинская СОШ» | январь | декабрь | Всего | 10,0 | Доля фактически освоенных финансовых средств | 100% |
| МБ | 10,0 |
| ОБ | 0,0 |
| ФБ | 0,0 |
| МБСП | 0,0 |
| ИИ | 0,0 |
| 2.1.29 | Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы МОУ «Бурхунская СОШ» | январь | декабрь | Всего | 10,0 | Доля фактически освоенных финансовых средств | 100% |
| МБ | 10,0 |
| ОБ | 0,0 |
| ФБ | 0,0 |
| МБСП | 0,0 |
| ИИ | 0,0 |
| 2.1.30 | Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы МОУ «Владимировская СОШ» | январь | декабрь | Всего | 10,0 | Доля фактически освоенных финансовых средств | 100% |
| МБ | 10,0 |
| ОБ | 0,0 |
| ФБ | 0,0 |
| МБСП | 0,0 |
| ИИ | 0,0 |
| 2.1.31 | Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы МОУ «Гадалейская СОШ» | Всего | 10,0 | Всего | 10,0 | Доля фактически освоенных финансовых средств | 100% |
| МБ | 10,0 |
| ОБ | 0,0 |
| ФБ | 0,0 |
| МБСП | 0,0 |
| ИИ | 0,0 |
| 2.1.32 | Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы МОУ «Гуранская СОШ» |  |  |  | Всего | 10,0 | Доля фактически освоенных финансовых средств | 100% |
| МБ | 10,0 |
|  | Всего | 10,0 | ОБ | 0,0 |
|  |  |  | ФБ | 0,0 |
|  |  |  | МБСП | 0,0 |
|  |  |  | ИИ | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 2.2: Переход на определение количества потребленных энергетических ресурсов муниципальными учреждениями по приборам учета. | Управление образования  администрации Тулунского муниципального района |  |  | Всего | 620,0 | Х | Х |
| 2.2. | Х | Х | МБ | 620,0 |
|  |  |  | ОБ | 0,0 |
|  |  |  | ФБ | 0,0 |
|  |  |  | МБСП | 0,0 |
|  |  |  | ИИ | 0,0 |
| 2.2.1 | Установка приборов учета тепловой энергии МОУ  «Шерагульская СОШ» | Управление образования  администрации Тулунского муниципального района | январь | декабрь | Всего | 300,0 | Количество установленных приборов учета тепловой энергии в муниципальных учреждениях. | 1 шт |
| МБ | 300,0 |
| ОБ | 0,0 |
| ФБ | 0,0 |
| МБСП | 0,0 |
| ИИ | 0,0 |
| 2.2.2 | Установка приборов учета тепловой энергии МОУ  «Бурхунская СОШ» | январь | декабрь | Всего | 120,0 | Количество установленных приборов учета тепловой энергии в муниципальных учреждениях. | 1 шт |
| МБ | 120,0 |
| ОБ | 0,0 |
| ФБ | 0,0 |
| МБСП | 0,0 |
| ИИ | 0,0 | январь | декабрь |
| 2.2.3 | Установка приборов учета тепловой энергии МДОУ детский сад «Алгатуйский» | январь | декабрь | Всего | 200,0 | Количество установленных приборов учета тепловой энергии в муниципальных учреждениях. | 1 шт |  |  |
| МБ | 200,0 |  |  |
| ОБ | 0,0 |  |  |
| ФБ | 0,0 |  |  |
| МБСП | 0,0 | январь | декабрь |
| ИИ | 0,0 |  |  |