## 010119 (2)
Приложение
к распоряжению администрации
Тулунского муниципального района
от " " 2018 года № -рг
"Приложение к распоряжению администрации
Тулунского муниципального района
от "29" декабря 2016 года № 292-рг"
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ НА 2019 ГОД
ПО РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ТУЛУНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
"Развитие образования на территории Тулунского муниципального района на 2017 -2021 гг."
(далее – муниципальная программа)
№ п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участники, исполнители мероприятий | Срок реализации |  | Объем ресурсного обеспечения на 2019 год |  | Наименование показателя мероприятия | Значения показателя мероприятия 2019 года |  | Объем ресурсного обеспечения на 2017 год
|  |  | с (месяц) | по (месяц) | источник | тыс. руб. |  |  |  | источник | тыс. руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 6 | 7
| Муниципальная программа «Развитие образования на территории Тулунского муниципального района на 2017-2021 гг.» | Комитет по образованию администрации Тулунского муниципального района | X | X | Всего | 605945.5 | X | X |  | Всего | 522715.8 | 83229.7 | 605945.5
[5 empty] | Местный бюджет (далее - МБ) | 100186.3 | X | X |  | Местный бюджет (далее - МБ) | 127344.2 | -27157.9 | 100186.3
[5 empty] | Средства, планируемые к привлечению из областного бюджета (далее - ОБ) – при наличии | 505759.2 | X | X |  | Средства, планируемые к привлечению из областного бюджета (далее - ОБ) – при наличии | 394331.8 | 111427.4 | 505759.2
[5 empty] | Средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (далее - ФБ) - при наличии | 0 | X | X |  | Средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (далее - ФБ) - при наличии | 1039.8 | -1039.8 | 0
[5 empty] | Бюджеты сельских поселений (далее - МБСП) - при наличии | 0 | X | X |  | Бюджеты сельских поселений (далее - МБСП) - при наличии | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Иные источники (далее - ИИ) - при наличии | 0 | X | X |  | Иные источники (далее - ИИ) - при наличии | 0 | 0 | 0
1 | Подпрограмма 1 «Организация предоставления дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования на территории Тулунского муниципального района на 2017-2021 гг.» | Комитет по образованию администрации Тулунского муниципального района | X | X | Всего | 599680 | X | X |  | Всего | 495651.4 | 104028.6 | 599680
[5 empty] | МБ | 93920.8 | X | X |  | МБ | 107370.7 | -13449.9 | 93920.8
[5 empty] | ОБ | 505759.2 | X | X |  | ОБ | 388280.7 | 117478.5 | 505759.2
[5 empty] | ФБ | 0 | X | X |  | ФБ | 0 | 0 | 0
[5 empty] | МБСП | 0 | X | X |  | МБСП | 0 | 0 | 0
[5 empty] | ИИ | 0 | X | X |  | ИИ | 0 | 0 | 0
1.1. | Основное мероприятие Обеспечение деятельности Комитета по образованию администрации Тулунского муниципального района | Комитет по образованию администрации Тулунского муниципального района | X | X | Всего | 3879.7 | X | X |  | Всего | 4649.4 | -769.7 | 3879.7
[5 empty] | МБ | 3879.7 | X | X |  | МБ | 4649.4 | -769.7 | 3879.7
[5 empty] | ОБ | 0 | X | X |  | ОБ | 0 | 0 | 0
[5 empty] | ФБ | 0 | X | X |  | ФБ | 0 | 0 | 0
[5 empty] | МБСП | 0 | X | X |  | МБСП | 0 | 0 | 0
[5 empty] | ИИ | 0 | X | X |  | ИИ | 0 | 0 | 0
1.1.1. | Содержание и функционирование Комитета по образованию администрации Тулунского муниципального района, в целях выполнения управленческих и исполнительно-распорядительных функций в сфере образования. | Комитет по образованию администрации Тулунского муниципального района | январь | декабрь | Всего | 3879.7 | Удовлетворенность населения качеством образования. | 69% |  | Всего | 4649.4 | -769.7 | 3879.7
[5 empty] | МБ | 3879.7 |  |  |  | МБ | 4649.4 | -769.7 | 3879.7
[5 empty] | ОБ | 0 | x | x |  | ОБ | x | #VALUE! | 0
[5 empty] | ФБ | x | x | x |  | ФБ | x | #VALUE! | #VALUE!
[5 empty] | МБСП | x | x | x |  | МБСП | x | #VALUE! | #VALUE!
[5 empty] | ИИ | x | x | x |  | ИИ | x | #VALUE! | #VALUE!
1.2. | Основное мероприятие Обеспечение деятельности МКУ «Центр методического и финансового сопровождения образовательных учреждений Тулунского муниципального района» | МКУ "Центр МиФСОУ ТМР" | X | X | Всего | 21010.7 | Удовлетворенность населения качеством образования. | 69% |  | Всего | 22998.2 | -1987.5 | 21010.7
[5 empty] | МБ | 21010.7 |  |  |  | МБ | 20999.2 | 11.5 | 21010.7
[5 empty] | ОБ | 0 | x | x |  | ОБ | 1999 | -1999 | 0
[5 empty] | ФБ | х | x | x |  | ФБ | х | #VALUE! | #VALUE!
[5 empty] | МБСП | х | x | x |  | МБСП | х | #VALUE! | #VALUE!
[5 empty] | ИИ | х | x | x |  | ИИ | х | #VALUE! | #VALUE!
1.2.1. | Содержание и функционирование МКУ "Центр МиФСОУ ТМР", в целях выполнения управленческих и исполнительно-распорядительных функций в сфере образования, координация деятельности подведомственных организаций, обеспечение организационных, информационных и науч | МКУ "Центр МиФСОУ ТМР" | январь | декабрь | Всего | 20507.2 | Удовлетворенность населения качеством образования. | 69% |  | Всего | 22504.7 | -1997.5 | 20507.2
[5 empty] | МБ | 20507.2 |  |  |  | МБ | 20505.7 | 1.5 | 20507.2
[5 empty] | ОБ | 0 |  |  |  | ОБ | 1999 | -1999 | 0
[5 empty] | ФБ | 0 | x | x |  | ФБ | 0 | 0 | 0
[5 empty] | МБСП | 0 | x | x |  | МБСП | 0 | 0 | 0
[5 empty] | ИИ | 0 | x | x |  | ИИ | 0 | 0 | 0
1.2.2. | Проведение психолого-медико - педагогической комиссии | МКУ "Центр МиФСОУ ТМР" | январь | сентябрь | Всего | 93.5 | Количество человек, прошедших комплексную диагностику, получивших психолого-педагогическую, медицинскую и социальную помощь, чел. | 80 чел. | 21400 | Всего | 73.5 | 20 | 93.5
[5 empty] | МБ | 93.5 |  |  |  | МБ | 73.5 | 20 | 93.5
[5 empty] | ОБ | 0 | x | x |  | ОБ | 0 | 0 | 0
[5 empty] | ФБ | 0 | x | x |  | ФБ | 0 | 0 | 0
[5 empty] | МБСП | 0 | x | x |  | МБСП | 0 | 0 | 0
[5 empty] | ИИ | 0 | x | x |  | ИИ | 0 | 0 | 0
1.2.3. | Организация и проведение государственной итоговой аттестация | МКУ "Центр МиФСОУ ТМР" | январь | май | Всего | 340 | Уровень освоения обучающимися общеобразовательных программ (успеваемость). | 98.4% | 23900 | Всего | 350 | -10 | 340
[5 empty] | МБ | 340 |  |  |  | МБ | 350 | -10 | 340
[5 empty] | ОБ | 0 | x | x |  | ОБ | 0 | 0 | 0
[5 empty] | ФБ | 0 | x | x |  | ФБ | 0 | 0 | 0
[5 empty] | МБСП | 0 | x | x |  | МБСП | 0 | 0 | 0
[5 empty] | ИИ | 0 | x | x |  | ИИ | 0 | 0 | 0
1.2.4. | Проведение учительской конференции | МКУ "Центр МиФСОУ ТМР" | июль | август | Всего | 70 | Удовлетворенность населения качеством образования. | 69% | 20900 | Всего | 70 | 0 | 70
[5 empty] | МБ | 70 |  |  |  | МБ | 70 | 0 | 70
[5 empty] | ОБ | 0 | x | x |  | ОБ | 0 | 0 | 0
[5 empty] | ФБ | 0 | x | x |  | ФБ | 0 | 0 | 0
[5 empty] | МБСП | 0 | x | x |  | МБСП | 0 | 0 | 0
[5 empty] | ИИ | 0 | x | x |  | ИИ | 0 | 0 | 0
1.3. | Основное мероприятие Обеспечение деятельности образовательных организаций | Комитет по образованию администрации Тулунского муниципального района | Х | Х | Всего | 574789.6 | x | x |  | Всего | 468003.8 | 106785.8 | 574789.6
[5 empty] | МБ | 69030.4 | x | x |  | МБ | 81722.1 | -12691.7 | 69030.4
[5 empty] | ОБ | 505759.2 | x | x |  | ОБ | 386281.7 | 119477.5 | 505759.2
[5 empty] | ФБ | 0 | x | x |  | ФБ | 0 | 0 | 0
[5 empty] | МБСП | 0 | x | x |  | МБСП | 0 | 0 | 0
[5 empty] | ИИ | 0 | x | x |  | ИИ | 0 | 0 | 0
1.3.1. | Субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях | Образовательные организации Тулунского района (МОУ и ДОУ) | январь | декабрь | Всего | 123422.6 | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных организаций к средней заработной плате, сложившейся по Иркутской области в общем образовании (дифференцированный показатель для Тулунского района) | 100% |  | Всего | 75717.2 | 47705.4 | 123422.6
[5 empty] | МБ | 0 |  |  |  | МБ | 0 | 0 | 0
[5 empty] | ОБ | 123422.6 |  |  |  | ОБ | 75717.2 | 47705.4 | 123422.6
[5 empty] | ФБ | 0 | x | x |  | ФБ | 0 | 0 | 0
[5 empty] | МБСП | 0 | x | x |  | МБСП | 0 | 0 | 0
[5 empty] | ИИ | 0 | x | x |  | ИИ | 0 | 0 | 0
1.3.2. | Субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного обр | Образовательные организации Тулунского района (МОУ ) | январь | декабрь | Всего | 360674.9 | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных организаций к средней заработной плате, сложившейся по Иркутской области в общем образовании (дифференцированный показатель для Тулунского района) | 100% |  | Всего | 295145.5 | 65529.4 | 360674.9
[5 empty] | МБ | 0 |  |  |  | МБ | 0 | 0 | 0
[5 empty] | ОБ | 360674.9 |  |  |  | ОБ | 295145.5 | 65529.4 | 360674.9
[5 empty] | ФБ | 0 | x | x |  | ФБ | 0 | 0 | 0
[5 empty] | МБСП | 0 | x | x |  | МБСП | 0 | 0 | 0
[5 empty] | ИИ | 0 | x | x |  | ИИ | 0 | 0 | 0
1.3.3. | Осуществление отдельных областных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки многодетным и малоимущим семьям | Образовательные организации Тулунского района (МОУ ) | январь | декабрь | Всего | 21661.7 | Оказание мер поддержки малоимущим семьям, чел. | 1934 чел |  | Всего | 5452.9 | 16208.8 | 21661.7
[5 empty] | МБ | 0 |  |  |  | МБ | 0 | 0 | 0
[5 empty] | ОБ | 21661.7 |  |  |  | ОБ | 5452.9 | 16208.8 | 21661.7
[5 empty] | ФБ | 0 | x | x |  | ФБ | 0 | 0 | 0
[5 empty] | МБСП | 0 | x | x |  | МБСП | 0 | 0 | 0
[5 empty] | ИИ | 0 | x | x |  | ИИ | 0 | 0 | 0
1.3.4. | Содержание имущества образовательных учреждений начального общего, основного общего, среднего общего образования | Образовательные организации Тулунского района (МОУ и ДОУ) | январь | декабрь | Всего | 69030.4 | Количество учреждений начального общего, основного общего, среднего общего образования, ед. (прогрессирующий) | 100% |  | Всего | 83572.2 | -14541.8 | 69030.4
[5 empty] | МБ | 69030.4 |  |  |  | МБ | 80391.6 | -11361.2 | 69030.4
[5 empty] | ОБ | 0 | x | x |  | ОБ | 3180.6 | -3180.6 | 0
[5 empty] | ФБ | 0 | x | x |  | ФБ | 0 | 0 | 0
[5 empty] | МБСП | 0 | x | x |  | МБСП | 0 | 0 | 0
[5 empty] | ИИ | 0 | x | x |  | ИИ | 0 | 0 | 0
1.3.5. | Материально-техническое оснащение общеобразовательных учреждений | Образовательные организации Тулунского района (МОУ и ДОУ) | февраль | декабрь | Всего | 0 | Количество учреждений начального общего, основного общего, среднего общего образования, в которых обновлена материально–техническая база, ед. (прогрессирующий) | 25% |  | Всего | 8116 | -8116 | 0
[5 empty] | МБ |  |  |  |  | МБ | 1330.5 | -1330.5 | 0
[5 empty] | ОБ |  | x | x |  | ОБ | 6785.5 | -6785.5 | 0
[5 empty] | ФБ | 0 | x | x |  | ФБ | 0 | 0 | 0
[5 empty] | МБСП | 0 | x | x |  | МБСП | 0 | 0 | 0
[5 empty] | ИИ | 0 | x | x |  | ИИ | 0 | 0 | 0
2 | Подпрограмма 2:«Развитие дошкольного и общего образования на территории Тулунского муниципального района на 2017-2021гг.» | Комитет по образованию администрации Тулунского муниципального района | X | X | Всего | 5818 | x | x |  | Всего | 26634 | -20816 | 5818
[5 empty] | МБ | 5818 | x | x |  | МБ | 19543.1 | -13725.1 | 5818
[5 empty] | ОБ | 0 | x | x |  | ОБ | 6051.1 | -6051.1 | 0
[5 empty] | ФБ | 0 | x | x |  | ФБ | 1039.8 | -1039.8 | 0
[5 empty] | МБСП | 0 | x | x |  | МБСП | 0 | 0 | 0
[5 empty] | ИИ | 0 | x | x |  | ИИ | 0 | 0 | 0
2.1. | Основное мероприятие "Обеспечение пожарной, антитеррористической и экологической безопасности образовательных организаций" | Комитет по образованию администрации Тулунского муниципального района | X | X | Всего | 632.4 | x | x |  | Всего | 2547.2 | -1914.8 | 632.4
[5 empty] | МБ | 632.4 | x | x |  | МБ | 2547.2 | -1914.8 | 632.4
[5 empty] | ОБ | 0 | x | x |  | ОБ | 0 | 0 | 0
[5 empty] | ФБ | 0 | x | x |  | ФБ | 0 | 0 | 0
[5 empty] | МБСП | 0 | x | x |  | МБСП | 0 | 0 | 0
[5 empty] | ИИ | 0 | x | x |  | ИИ | 0 | 0 | 0
2.1.1. | Установка систем видеонаблюдения в образовательных организациях. | Образовательные организации Тулунского района (МОУ и ДОУ) | июль | декабрь | Всего | 200 | Доля объектов муниципальных образовательных учреждений, соответствующих требованиям пожарной, антитеррористической и экологической безопасности . | 85% |  | Всего | 300 | -100 | 200
[5 empty] | МБ | 200 |  |  |  | МБ | 300 | -100 | 200
[5 empty] | ОБ | 0 | x | x |  | ОБ | 0 | 0 | 0
[5 empty] | ФБ | 0 | x | x |  | ФБ | 0 | 0 | 0
[5 empty] | МБСП | 0 | x | x |  | МБСП | 0 | 0 | 0
[5 empty] | ИИ | 0 | x | x |  | ИИ | 0 | 0 | 0
2.1.2. | Установка наружного противопожарного водоснабжения | Образовательные организации Тулунского района (МОУ и ДОУ) | июль | декабрь | Всего | 0 | Доля объектов муниципальных образовательных учреждений, оборудованных противопожарным водоснабжением | 85% |  | Всего | 393.2 | -393.2 | 0
[5 empty] | МБ | 0 |  |  | 22800 | МБ | 393.2 | -393.2 | 0
[5 empty] | ОБ | 0 | x | x |  | ОБ | 0 | 0 | 0
[5 empty] | ФБ | 0 | x | x |  | ФБ | 0 | 0 | 0
[5 empty] | МБСП | 0 | x | x |  | МБСП | 0 | 0 | 0
[5 empty] | ИИ | 0 | x | x |  | ИИ | 0 | 0 | 0
2.1.3. | Электромонтажные работы | Образовательные организации Тулунского района (МОУ и ДОУ) | январь | декабрь | Всего | 0 | Доля объектов муниципальных образовательных учреждений, соответствующих требованиям пожарной, антитеррористической и экологической безопасности . | 85% |  | Всего | 507.9 | -507.9 | 0
[5 empty] | МБ |  |  |  |  | МБ | 507.9 | -507.9 | 0
[5 empty] | ОБ | 0 | x | x |  | ОБ | 0 | 0 | 0
[5 empty] | ФБ | 0 | x | x |  | ФБ | 0 | 0 | 0
[5 empty] | МБСП | 0 | x | x |  | МБСП | 0 | 0 | 0
[5 empty] | ИИ | 0 | x | x |  | ИИ | 0 | 0 | 0
2.1.4. | Установка АПС | Образовательные организации Тулунского района (МОУ и ДОУ) | январь | декабрь | Всего | 0 | Доля объектов муниципальных образовательных учреждений, соответствующих требованиям пожарной, антитеррористической и экологической безопасности . | 85% | 22700 | Всего | 461.7 | -461.7 | 0
[5 empty] | МБ |  |  |  |  | МБ | 461.7 | -461.7 | 0
[5 empty] | ОБ | 0 | x | x |  | ОБ | 0 | 0 | 0
[5 empty] | ФБ | 0 | x | x |  | ФБ | 0 | 0 | 0
[5 empty] | МБСП | 0 | x | x |  | МБСП | 0 | 0 | 0
[5 empty] | ИИ | 0 | x | x |  | ИИ | 0 | 0 | 0
2.1.5. | Замена электрооборудования | Образовательные организации Тулунского района (МОУ и ДОУ) | январь | декабрь | Всего | 0 | Доля объектов муниципальных образовательных учреждений, соответствующих требованиям пожарной, антитеррористической и экологической безопасности . | 85% |  | Всего | 223.4 | -223.4 | 0
[5 empty] | МБ |  |  |  |  | МБ | 223.4 | -223.4 | 0
[5 empty] | ОБ | 0 | x | x |  | ОБ | 0 | 0 | 0
[5 empty] | ФБ | 0 | x | x |  | ФБ | 0 | 0 | 0
[5 empty] | МБСП | 0 | x | x |  | МБСП | 0 | 0 | 0
[5 empty] | ИИ | 0 | x | x |  | ИИ | 0 | 0 | 0
2.1.6. | Предписания пожарной инспекции | Образовательные организации Тулунского района (МОУ и ДОУ) | январь | декабрь | Всего | 0 | Доля объектов муниципальных образовательных учреждений, соответствующих требованиям пожарной, антитеррористической и экологической безопасности . | 85% |  | Всего | 220 | -220 | 0
[5 empty] | МБ |  |  |  |  | МБ | 220 | -220 | 0
[5 empty] | ОБ | 0 | x | x |  | ОБ | 0 | 0 | 0
[5 empty] | ФБ | 0 | x | x |  | ФБ | 0 | 0 | 0
[5 empty] | МБСП | 0 | x | x |  | МБСП | 0 | 0 | 0
[5 empty] | ИИ | 0 | x | x |  | ИИ | 0 | 0 | 0
2.1.7. | Подключение к охране МВД | Образовательные организации Тулунского района (МОУ и ДОУ) | январь | декабрь | Всего | 203 | Доля объектов муниципальных образовательных учреждений, соответствующих требованиям пожарной, антитеррористической и экологической безопасности . | 85% |  | Всего | 12 | 191 | 203
[5 empty] | МБ | 203 |  |  |  | МБ | 12 | 191 | 203
[5 empty] | ОБ | 0 | x | x |  | ОБ | 0 | 0 | 0
[5 empty] | ФБ | 0 | x | x |  | ФБ | 0 | 0 | 0
[5 empty] | МБСП | 0 | x | x |  | МБСП | 0 | 0 | 0
[5 empty] | ИИ | 0 | x | x |  | ИИ | 0 | 0 | 0
2.1.8. | Услуги охраны МВД | Образовательные организации Тулунского района (МОУ и ДОУ) | январь | декабрь | Всего | 229.4 | Доля объектов муниципальных образовательных учреждений, соответствующих требованиям пожарной, антитеррористической и экологической безопасности . | 85% |  | Всего | 133.8 | 95.6 | 229.4
[5 empty] | МБ | 229.4 |  |  |  | МБ | 133.8 | 95.6 | 229.4
[5 empty] | ОБ | 0 | x | x |  | ОБ | 0 | 0 | 0
[5 empty] | ФБ | 0 | x | x |  | ФБ | 0 | 0 | 0
[5 empty] | МБСП | 0 | x | x |  | МБСП | 0 | 0 | 0
[5 empty] | ИИ | 0 | x | x |  | ИИ | 0 | 0 | 0
2.1.9. | Зарядка огнетушителей (приобретение товаров ) | Образовательные организации Тулунского района (МОУ и ДОУ) | январь | декабрь | Всего | 0 | Доля объектов муниципальных образовательных учреждений, соответствующих требованиям пожарной, антитеррористической и экологической безопасности . | 85% |  | Всего | 295.2 | -295.2 | 0
[5 empty] | МБ | 0 |  |  | 8020600 | МБ | 295.2 | -295.2 | 0
[5 empty] | ОБ | 0 | x | , |  | ОБ | 0 | 0 | 0
[5 empty] | ФБ | 0 | x | x |  | ФБ | 0 | 0 | 0
[5 empty] | МБСП | 0 | x | x |  | МБСП | 0 | 0 | 0
[5 empty] | ИИ | 0 | x | x |  | ИИ | 0 | 0 | 0
2.2. | Основное мероприятие: "Капитальные и текущие ремонты образовательных организаций" | Комитет по образованию администрации Тулунского муниципального района | январь | декабрь | Всего | 1467.4 | x | x |  | Всего | 16895.9 | -15428.5 | 1467.4
[5 empty] | МБ | 1467.4 | x | x |  | МБ | 13924.9 | -12457.5 | 1467.4
[5 empty] | ОБ | 0 | x | x |  | ОБ | 1931.2 | -1931.2 | 0
[5 empty] | ФБ | 0 | x | x |  | ФБ | 1039.8 | -1039.8 | 0
[5 empty] | МБСП | 0 | x | x |  | МБСП | 0 | 0 | 0
[5 empty] | ИИ | 0 | x | x |  | ИИ | 0 | 0 | 0
2.2.1. | Подготовка проектно-сметной документации для проведения капитального ремонта зданий образовательных организаций. | Образовательные организации Тулунского района (МОУ и ДОУ) | январь | декабрь | Всего | 0 | Доля муниципальных образовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения и воспитания, в общем количестве муниципальных образовательных организаций; | 21% |  | Всего | 2139.2 | -2139.2 | 0
[5 empty] | МБ | 0 |  |  |  | МБ | 2139.2 | -2139.2 | 0
[5 empty] | ОБ | 0 |  |  | 7000 | ОБ | 0 | 0 | 0
[5 empty] | ФБ | 0 | x | x |  | ФБ | 0 | 0 | 0
[5 empty] | МБСП | 0 | x | x |  | МБСП | 0 | 0 | 0
[5 empty] | ИИ | 0 | x | x |  | ИИ | 0 | 0 | 0
2.2.2. | Проведение капитальных ремонтов образовательных учреждений. | Образовательные организации Тулунского района (МОУ и ДОУ) | январь | декабрь | Всего | 1067.4 | Доля муниципальных образовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения и воспитания, в общем количестве муниципальных образовательных организаций; | 21% |  | Всего | 7026.4 | -5959 | 1067.4
[5 empty] | МБ | 1067.4 |  |  |  | МБ | 7026.4 | -5959 | 1067.4
[5 empty] | ОБ | 0 |  |  |  | ОБ | 0 | 0 | 0
[5 empty] | ФБ | 0 |  |  |  | ФБ | 0 | 0 | 0
[5 empty] | МБСП | 0 |  |  |  | МБСП | 0 | 0 | 0
[5 empty] | ИИ | 0 |  |  |  | ИИ | 0 | 0 | 0
2.2.3. | Проведение текущего и косметического ремонта зданий образовательных организаций | Образовательные организации Тулунского района (МОУ и ДОУ) | январь | декабрь | Всего | 400 | Доля муниципальных образовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения и воспитания, в общем количестве муниципальных образовательных организаций; | 21% | 5000 | Всего | 3326.5 | -2926.5 | 400
[5 empty] | МБ | 400 |  |  |  | МБ | 3326.5 | -2926.5 | 400
[5 empty] | ОБ | 0 | x | x |  | ОБ | 0 | 0 | 0
[5 empty] | ФБ | 0 | x | x |  | ФБ | 0 | 0 | 0
[5 empty] | МБСП | 0 | x | x |  | МБСП | 0 | 0 | 0
[5 empty] | ИИ | 0 | x | x |  | ИИ | 0 | 0 | 0
2.2.4. | Ремонт систем отопления, водоснабжения, канализации, обустройство хозяйственной зоны. | Образовательные организации Тулунского района (МОУ и ДОУ) | январь | декабрь | Всего | 0 | Доля муниципальных образовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения и воспитания, в общем количестве муниципальных образовательных организаций; | 21% | 3000 | Всего | 1274.8 | -1274.8 | 0
[5 empty] | МБ | 0 |  |  |  | МБ | 1274.8 | -1274.8 | 0
[5 empty] | ОБ | 0 | x | x |  | ОБ | 0 | 0 | 0
[5 empty] | ФБ | 0 | x | x |  | ФБ | 0 | 0 | 0
[5 empty] | МБСП | 0 | x | x |  | МБСП | 0 | 0 | 0
[5 empty] | ИИ | 0 | x | x |  | ИИ | 0 | 0 | 0
2.2.5. | Ремонт системы освещения и вентиляции | Образовательные организации Тулунского района (МОУ и ДОУ) | январь | декабрь | Всего | 0 | Доля муниципальных образовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения и воспитания, в общем количестве муниципальных образовательных организаций; | 21% |  | Всего | 0 | 0 | 0
[5 empty] | МБ | 0 |  |  |  | МБ | 0 | 0 | 0
[5 empty] | ОБ | 0 | x | x |  | ОБ | 0 | 0 | 0
[5 empty] | ФБ | 0 | x | x |  | ФБ | 0 | 0 | 0
[5 empty] | МБСП | 0 | x | x |  | МБСП | 0 | 0 | 0
[5 empty] | ИИ | 0 | x | x |  | ИИ | 0 | 0 | 0
2.2.6. | Приобретение специализированного оборудования для оказания образовательных услуг в доступной для детей инвалидов форме. | Образовательные организации Тулунского района (МОУ и ДОУ) | январь | декабрь | Всего | 0 | Увеличение доступности образования для детей инвалидов | 25% |  | Всего | 0 | 0 | 0
[5 empty] | МБ | 0 |  |  |  | МБ | 0 | 0 | 0
[5 empty] | ОБ | 0 | x | x |  | ОБ | 0 | 0 | 0
[5 empty] | ФБ | 0 | x | x |  | ФБ | 0 | 0 | 0
[5 empty] | МБСП | 0 | x | x |  | МБСП | 0 | 0 | 0
[5 empty] | ИИ | 0 | x | x |  | ИИ | 0 | 0 | 0
2.2.7. | Ремонт спортзалов | Образовательные организации Тулунского района (МОУ ) | январь | декабрь | Всего | 0 | Доля муниципальных образовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения и воспитания, в общем количестве муниципальных образовательных организаций; | 21% |  | Всего | 3129 | -3129 | 0
[5 empty] | МБ |  |  |  |  | МБ | 158 | -158 | 0
[5 empty] | ОБ |  | x | x |  | ОБ | 1931.2 | -1931.2 | 0
[5 empty] | ФБ |  | x | x |  | ФБ | 1039.8 | -1039.8 | 0
[5 empty] | МБСП | 0 | x | x |  | МБСП | 0 | 0 | 0
[5 empty] | ИИ | 0 | x | x |  | ИИ | 0 | 0 | 0
2.2.8. | Замена оконных рам | Образовательные организации Тулунского района (МОУ и ДОУ) | январь | декабрь | Всего | 0 | Доля муниципальных образовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения и воспитания, в общем количестве муниципальных образовательных организаций; | 21% |  | Всего | 0 | 0 | 0
[5 empty] | МБ | 0 |  |  |  | МБ | 0 | 0 | 0
[5 empty] | ОБ | 0 | x | x |  | ОБ | 0 | 0 | 0
[5 empty] | ФБ | 0 | x | x |  | ФБ | 0 | 0 | 0
[5 empty] | МБСП | 0 | x | x |  | МБСП | 0 | 0 | 0
[5 empty] | ИИ | 0 | x | x |  | ИИ | 0 | 0 | 0
2.3. | Основное мероприятие: Безопасность школьных перевозок | Комитет по образованию администрации Тулунского муниципального района | январь | декабрь | Всего | 133 | x | x |  | Всего | 1228 | -1095 | 133
[5 empty] | МБ | 133 | x | x |  | МБ | 126 | 7 | 133
[5 empty] | ОБ | 0 | x | x |  | ОБ | 1102 | -1102 | 0
[5 empty] | ФБ | 0 | x | x |  | ФБ | 0 | 0 | 0
[5 empty] | МБСП | 0 | x | x |  | МБСП | 0 | 0 | 0
[5 empty] | ИИ | 0 | x | x |  | ИИ | 0 | 0 | 0
2.3.1. | Приобретение расходных материалов для ремонта школьного транспорта, предназначенного для перевозки обучающихся | Образовательные организации Тулунского района (МОУ ) | январь | декабрь | Всего | 0 | Доля муниципальных образовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения и воспитания, в общем количестве муниципальных образовательных организаций; | 21% |  | Всего | 0 | 0 | 0
[5 empty] | МБ | 0 |  |  |  | МБ | 0 | 0 | 0
[5 empty] | ОБ | 0 | x | x |  | ОБ | 0 | 0 | 0
[5 empty] | ФБ | 0 | x | x |  | ФБ | 0 | 0 | 0
[5 empty] | МБСП | 0 | x | x |  | МБСП | 0 | 0 | 0
[5 empty] | ИИ | 0 | x | x |  | ИИ | 0 | 0 | 0
2.3.2. | Приобретение школьного автотранспорта для осуществления школьных перевозок | Образовательные организации Тулунского района (МОУ ) | январь | декабрь | Всего | 133 | Количество приобретенных автотранспортных средств, ед. (прогрессирующий) | 2 ед. |  | Всего | 1228 | -1095 | 133
[5 empty] | МБ | 133 |  |  |  | МБ | 126 | 7 | 133
[5 empty] | ОБ |  |  |  |  | ОБ | 1102 | -1102 | 0
[5 empty] | ФБ | 0 | x | x |  | ФБ | 0 | 0 | 0
[5 empty] | МБСП | 0 | x | x |  | МБСП | 0 | 0 | 0
[5 empty] | ИИ | 0 | x | x |  | ИИ | 0 | 0 | 0
2.4. | Основное мероприятие Совершенствование организации питания в образовательных и общеобразовательных организациях | Комитет по образованию администрации Тулунского муниципального района | январь | декабрь | Всего | 320 | x | x |  | Всего | 1018.9 | -698.9 | 320
[5 empty] | МБ | 320 | x | x |  | МБ | 465 | -145 | 320
[5 empty] | ОБ |  | x | x |  | ОБ | 553.9 | -553.9 | 0
[5 empty] | ФБ | 0 | x | x |  | ФБ | 0 | 0 | 0
[5 empty] | МБСП | 0 | x | x |  | МБСП | 0 | 0 | 0
[5 empty] | ИИ | 0 | x | x |  | ИИ | 0 | 0 | 0
2.4.1. | Приобретение хозяйственного инвентаря для пищеблоков образовательных организаций (посуда) | Образовательные организации Тулунского района (МОУ и ДОУ) | январь | декабрь | Всего | 190 | Количество приобретенного оборудования, ед. (прогрессирующий) | 12ед. |  | Всего | 0 | 190 | 190
[5 empty] | МБ | 190 |  |  |  | МБ | 0 | 190 | 190
[5 empty] | ОБ | 0 | x | x |  | ОБ | 0 | 0 | 0
[5 empty] | ФБ | 0 | x | x |  | ФБ | 0 | 0 | 0
[5 empty] | МБСП | 0 | x | x |  | МБСП | 0 | 0 | 0
[5 empty] | ИИ | 0 | x | x |  | ИИ | 0 | 0 | 0
2.4.2. | Оснащение технологическим оборудованием пищеблоков образовательных организаций | Образовательные организации Тулунского района (МОУ и ДОУ) | январь | декабрь | Всего | 130 | Удельный вес общеобразовательных организаций, пищеблоки которых оборудованы современным технологическим оборудованием, в общей численности | 100% |  | Всего | 1018.9 | -888.9 | 130
[5 empty] | МБ | 130 |  |  |  | МБ | 465 | -335 | 130
[5 empty] | ОБ | 0 |  |  |  | ОБ | 553.9 | -553.9 | 0
[5 empty] | ФБ | 0 | x | x |  | ФБ | 0 | 0 | 0
[5 empty] | МБСП | 0 | x | x |  | МБСП | 0 | 0 | 0
[5 empty] | ИИ | 0 | x | x |  | ИИ | 0 | 0 | 0
2.5. | Основное мероприятие .Реализация мероприятий, направленных на сохранение и укрепление здоровья обучающихся и воспитанников, развитие системы воспитания и выявление одаренных детей | Комитет по образованию администрации Тулунского муниципального района | январь | декабрь | Всего | 2089.2 | x | x |  | Всего | 4944 | -2854.8 | 2089.2
[5 empty] | МБ | 2089.2 | x | x |  | МБ | 2480 | -390.8 | 2089.2
[5 empty] | ОБ | 0 | x | x |  | ОБ | 2464 | -2464 | 0
[5 empty] | ФБ | 0 | x | x |  | ФБ | 0 | 0 | 0
[5 empty] | МБСП | 0 | x | x |  | МБСП | 0 | 0 | 0
[5 empty] | ИИ | 0 | x | x |  | ИИ | 0 | 0 | 0
2.5.1. | Организационные мероприятия с воспитанииками, обучающимися по сохранению и укреплению здоровья | МКУ "Центр МиФСОУ ТМР", образовательные организации Тулунского района (МОУ И ДОУ) |  |  | Всего | 1372.3 | Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных образовательных организациях; | 35% |  | Всего | 4162 | -2789.7 | 1372.3
[5 empty] | МБ | 1372.3 |  |  |  | МБ | 1698 | -325.7 | 1372.3
[5 empty] | ОБ | 0 |  |  |  | ОБ | 2464 | -2464 | 0
[5 empty] | ФБ | 0 |  |  |  | ФБ | 0 | 0 | 0
[5 empty] | МБСП | 0 |  |  |  | МБСП | 0 | 0 | 0
[5 empty] | ИИ | 0 |  |  |  | ИИ | 0 | 0 | 0
2.5.1.1. | Спартакиада школьников (муниципальный, региональный этап) | Образовательные организации Тулунского района (МОУ) | январь | декабрь | Всего | 70.8 | Доля обучающихся охваченных спортивно-массовыми мероприятиями и занятых в кружках и секциях спортивной направленности | 79% | 22100 | Всего | 230 | -159.2 | 70.8
[5 empty] | МБ | 70.8 |  |  | 22200 | МБ | 230 | -159.2 | 70.8
[5 empty] | ОБ | 0 | х | х |  | ОБ | 0 | 0 | 0
[5 empty] | ФБ | 0 | х | х |  | ФБ | 0 | 0 | 0
[5 empty] | МБСП | 0 | х | х |  | МБСП | 0 | 0 | 0
[5 empty] | ИИ | 0 | х | х |  | ИИ | 0 | 0 | 0
2.5.1.2. | Эколого-туристический слет школьников | МКУ "Центр МиФСОУ ТМР", образовательные организации Тулунского района (МОУ) | май | июль | Всего | 122.5 | Доля обучающихся охваченных спортивно-массовыми мероприятиями и занятых в кружках и секциях спортивной направленности | 79% | 21700 | Всего | 250 | -127.5 | 122.5
[5 empty] | МБ | 122.5 |  |  |  | МБ | 250 | -127.5 | 122.5
[5 empty] | ОБ | 0 | х | х |  | ОБ | 0 | 0 | 0
[5 empty] | ФБ | 0 | х | х |  | ФБ | 0 | 0 | 0
[5 empty] | МБСП | 0 | х | х |  | МБСП | 0 | 0 | 0
[5 empty] | ИИ | 0 | х | х |  | ИИ | 0 | 0 | 0
2.5.1.3. | Организация С-витаминизации блюд в питании детей дошкольных групп | Образовательные организации Тулунского района (МОУ И ДОУ) | январь | декабрь | Всего | 15 | Улучшение рациона питания детей дошкольного возраста за счет дополнительной профилактической С-витаминизации | 100% |  | Всего | 15 | 0 | 15
[5 empty] | МБ | 15 |  |  |  | МБ | 15 | 0 | 15
[5 empty] | ОБ | 0 | х | х |  | ОБ | 0 | 0 | 0
[5 empty] | ФБ | 0 | х | х |  | ФБ | 0 | 0 | 0
[5 empty] | МБСП | 0 | х | х |  | МБСП | 0 | 0 | 0
[5 empty] | ИИ | 0 | х | х |  | ИИ | 0 | 0 | 0
2.5.1.4. | Организация отдыха детей и подростков в летнее каникулярное время | Образовательные организации Тулунского района (МОУ) | май | июнь | Всего | 1164 | Сохранение количества детей в лагерях с дневным пребыванием детей в объеме 1300 человек ежегодно | 1300 чел. | 21300 | Всего | 3667 | -2503 | 1164
[5 empty] | МБ | 1164 |  |  |  | МБ | 1203 | -39 | 1164
[5 empty] | ОБ | 0 |  |  |  | ОБ | 2464 | -2464 | 0
[5 empty] | ФБ | 0 | х | х |  | ФБ | 0 | 0 | 0
[5 empty] | МБСП | 0 | х | х |  | МБСП | 0 | 0 | 0
[5 empty] | ИИ | 0 | х | х |  | ИИ | 0 | 0 | 0
2.5.2. | Организационные мероприятия с одаренными детьми | МКУ "Центр МиФСОУ ТМР", образовательные организации Тулунского района (МОУ) |  |  | Всего | 285 | Увеличение доли количества учителей, работающих по инновационным методикам обучения одаренных детей; | 32% |  | Всего | 375 | -90 | 285
[5 empty] | МБ | 285 |  |  | 21500 | МБ | 375 | -90 | 285
[5 empty] | ОБ | 0 | х | х |  | ОБ | 0 | 0 | 0
[5 empty] | ФБ | 0 | х | х |  | ФБ | 0 | 0 | 0
[5 empty] | МБСП | 0 | х | х |  | МБСП | 0 | 0 | 0
[5 empty] | ИИ | 0 | х | х |  | ИИ | 0 | 0 | 0
2.5.2.1. | Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников, участие в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников | МКУ "Центр МиФСОУ ТМР", образовательные организации Тулунского района (МОУ) | март | октябрь | Всего | 25 | Увеличение доли победителей и призеров муниципального и регионального этапов Всероссийской олимпиады школьников, победителей и призеров муниципальных и региональных мероприятий | 30% |  | Всего | 55 | -30 | 25
[5 empty] | МБ | 25 |  |  | 4 прил | МБ | 55 | -30 | 25
[5 empty] | ОБ | 0 | х | х |  | ОБ | 0 | 0 | 0
[5 empty] | ФБ | 0 | х | х |  | ФБ | 0 | 0 | 0
[5 empty] | МБСП | 0 | х | х |  | МБСП | 0 | 0 | 0
[5 empty] | ИИ | 0 | х | х |  | ИИ | 0 | 0 | 0
2.5.2.2. | Районная научно-практическая конференция «В мир поиска, в мир творчества, в мир науки», районный конкурс «За страницами учебника» | МКУ "Центр МиФСОУ ТМР", образовательные организации Тулунского района (МОУ) | февраль | декабрь | Всего | 35 | Сохранение количества обучающихся принимающих участие в научно-практических конференциях, районных конкурсах | 80 чел. |  | Всего | 40 | -5 | 35
[5 empty] | МБ | 35 |  |  |  | МБ | 40 | -5 | 35
[5 empty] | ОБ | 0 | х | х |  | ОБ | 0 | 0 | 0
[5 empty] | ФБ | 0 | х | х |  | ФБ | 0 | 0 | 0
[5 empty] | МБСП | 0 | х | х |  | МБСП | 0 | 0 | 0
[5 empty] | ИИ | 0 | х | х |  | ИИ | 0 | 0 | 0
2.5.2.3. | Муниципальный конкурс «Лучший ученик года», участие в региональном конкурсе «Ученик года» | МКУ "Центр МиФСОУ ТМР", образовательные организации Тулунского района (МОУ) | сентябрь | ноябрь | Всего | 50 | Проведение конкурса, ед. | 1 |  | Всего | 50 | 0 | 50
[12 empty] | 0 | 0
[5 empty] | МБ | 50 |  |  |  | МБ | 50 | 0 | 50
[12 empty] | 0 | 0
[5 empty] | ОБ | 0 | х | х |  | ОБ | 0 | 0 | 0
[5 empty] | ФБ | 0 | х | х |  | ФБ | 0 | 0 | 0
[5 empty] | МБСП | 0 | х | х |  | МБСП | 0 | 0 | 0
[5 empty] | ИИ | 0 | х | х |  | ИИ | 0 | 0 | 0
2.5.2.4. | Участие в региональной научно-практической конференции «Шаг в будущее» | МКУ "Центр МиФСОУ ТМР", образовательные организации Тулунского района (МОУ) | январь | декабрь | Всего | 5 |  |  |  | Всего | 5 | 0 | 5
[5 empty] | МБ | 5 |  |  |  | МБ | 5 | 0 | 5
[5 empty] | ОБ | 0 | х | х |  | ОБ | 0 | 0 | 0
[5 empty] | ФБ | 0 | х | х |  | ФБ | 0 | 0 | 0
[5 empty] | МБСП | 0 | х | х |  | МБСП | 0 | 0 | 0
[5 empty] | ИИ | 0 | х | х |  | ИИ | 0 | 0 | 0
2.5.2.5. | Встреча мэра Тулунского муниципального района с медалистами, участие медалистов школ Тулунского муниципального района в «Губернаторском бале медалистов», районный выпускной балл. | МКУ "Центр МиФСОУ ТМР", образовательные организации Тулунского района (МОУ) | май | июнь | Всего | 40 | Проведение районного выпускного бала, ед. | 1 |  | Всего | 135.9 | -95.9 | 40
[12 empty] | 0 | 0
[5 empty] | МБ | 40 |  |  |  | МБ | 135.9 | -95.9 | 40
[12 empty] | 0 | 0
[5 empty] | ОБ | 0 | х | х |  | ОБ | 0 | 0 | 0
[5 empty] | ФБ | 0 | х | х |  | ФБ | 0 | 0 | 0
[5 empty] | МБСП | 0 | х | х |  | МБСП | 0 | 0 | 0
[5 empty] | ИИ | 0 | х | х |  | ИИ | 0 | 0 | 0
2.5.2.6. | Участие в работе областного детского парламента | МКУ "Центр МиФСОУ ТМР", образовательные организации Тулунского района (МОУ) | январь | декабрь | Всего | 10 | Проезд участника и сопровождающего | 2 чел. |  | Всего | 10 | 0 | 10
[5 empty] | МБ | 10 |  |  |  | МБ | 10 | 0 | 10
[5 empty] | ОБ | 0 | х | х |  | ОБ | 0 | 0 | 0
[5 empty] | ФБ | 0 | х | х |  | ФБ | 0 | 0 | 0
[5 empty] | МБСП | 0 | х | х |  | МБСП | 0 | 0 | 0
[5 empty] | ИИ | 0 | х | х |  | ИИ | 0 | 0 | 0
2.5.2.7. | Участие в работе областного родительского собрания | МКУ "Центр МиФСОУ ТМР", образовательные организации Тулунского района (МОУ) | январь | декабрь | Всего | 5 | Проезд участника | 1 чел. |  | Всего | 5 | 0 | 5
[5 empty] | МБ | 5 |  |  |  | МБ | 5 | 0 | 5
[5 empty] | ОБ | 0 | х | х |  | ОБ | 0 | 0 | 0
[5 empty] | ФБ | 0 | х | х |  | ФБ | 0 | 0 | 0
[5 empty] | МБСП | 0 | х | х |  | МБСП | 0 | 0 | 0
[5 empty] | ИИ | 0 | х | х |  | ИИ | 0 | 0 | 0
2.5.2.8 | Участие в работе областной летней школы для одаренных детей | МКУ "Центр МиФСОУ ТМР", образовательные организации Тулунского района (МОУ) | июнь | декабрь | Всего | 0 | Увеличение доли победителей и призеров региональных мероприятий (слеты, научно-практические конференции и другое) от общего количества участников | 9% |  | Всего | 5 | -5 | 0
[5 empty] | МБ | 0 |  |  |  | МБ | 5 | -5 | 0
[5 empty] | ОБ | 0 | х | х |  | ОБ | 0 | 0 | 0
[5 empty] | ФБ | 0 | х | х |  | ФБ | 0 | 0 | 0
[5 empty] | МБСП | 0 | х | х |  | МБСП | 0 | 0 | 0
[5 empty] | ИИ | 0 | х | х |  | ИИ | 0 | 0 | 0
2.5.2.9. | Материально-техническое обеспечение образовательных и общеобразовательных учреждений (комплекты образовательной робототехники, комплекты для научно-технического творчества, компьютерная техника и т.п.) | Образовательные организации Тулунского района (МОУ) | январь | декабрь | Всего | 100 | Количество образовательных организаций, в которых обновлена материально–техническая база, ед. | 2 |  | Всего | 54.1 | 45.9 | 100
[5 empty] | МБ | 100 |  |  |  | МБ | 54.1 | 45.9 | 100
[5 empty] | ОБ | 0 | х | х |  | ОБ | 0 | 0 | 0
[5 empty] | ФБ | 0 | х | х |  | ФБ | 0 | 0 | 0
[5 empty] | МБСП | 0 | х | х |  | МБСП | 0 | 0 | 0
[5 empty] | ИИ | 0 | х | х |  | ИИ | 0 | 0 | 0
2.5.2.10. | Конкурс чтецов, интеллектуальные конкурсы для учащихся | МКУ "Центр МиФСОУ ТМР", образовательные организации Тулунского района (МОУ) | январь | декабрь | Всего | 15 | Увеличение доли победителей и призеров мероприятий (слеты, научно-практические конференции и другое) от общего количества участников |  |  | Всего | 15 | 0 | 15
[5 empty] | МБ | 15 |  |  |  | МБ | 15 | 0 | 15
[5 empty] | ОБ | 0 | х | х |  | ОБ | 0 | 0 | 0
[5 empty] | ФБ | 0 | х | х |  | ФБ | 0 | 0 | 0
[5 empty] | МБСП | 0 | х | х |  | МБСП | 0 | 0 | 0
[5 empty] | ИИ | 0 | х | х |  | ИИ | 0 | 0 | 0
2.5.3. | Развитие системы патриотического воспитания | МКУ "Центр МиФСОУ ТМР", образовательные организации Тулунского района (МОУ) |  |  | Всего | 125.8 | Формирование патриотического сознания подрастающего поколения, приобщение к изучению истории и культуры родного края. | 100% |  | Всего | 227 | -101.2 | 125.8
[5 empty] | МБ | 125.8 |  |  | 21600 | МБ | 227 | -101.2 | 125.8
[5 empty] | ОБ | 0 | х | х |  | ОБ | 0 | 0 | 0
[5 empty] | ФБ | 0 | х | х |  | ФБ | 0 | 0 | 0
[5 empty] | МБСП | 0 | х | х |  | МБСП | 0 | 0 | 0
[5 empty] | ИИ | 0 | х | х |  | ИИ | 0 | 0 | 0
2.5.3.1. | Пятидневные военные сборы для обучающихся 10 классов | Образовательные организации Тулунского района (МОУ) | апрель | май | Всего | 61.9 | Проведение пятидневных военных сборов для обучающихся 10 классов, ед. | 45 чел. |  | Всего | 80 | -18.1 | 61.9
[12 empty] | 0 | 0
[5 empty] | МБ | 61.9 |  |  | 23700 | МБ | 80 | -18.1 | 61.9
[12 empty] | 0 | 0
[5 empty] | ОБ | 0 | х | х |  | ОБ | 0 | 0 | 0
[5 empty] | ФБ | 0 | х | х |  | ФБ | 0 | 0 | 0
[5 empty] | МБСП | 0 | х | х |  | МБСП | 0 | 0 | 0
[5 empty] | ИИ | 0 | х | х |  | ИИ | 0 | 0 | 0
2.5.3.2. | Смотр-конкурс музеев | МКУ "Центр МиФСОУ ТМР", образовательные организации Тулунского района (МОУ) |  |  | Всего | 0 | х | х |  | Всего | 0 | 0 | 0
[5 empty] | МБ | 0 | х | х |  | МБ | 0 | 0 | 0
[5 empty] | ОБ | 0 | х | х |  | ОБ | 0 | 0 | 0
[5 empty] | ФБ | 0 | х | х |  | ФБ | 0 | 0 | 0
[5 empty] | МБСП | 0 | х | х |  | МБСП | 0 | 0 | 0
[5 empty] | ИИ | 0 | х | х |  | ИИ | 0 | 0 | 0
2.5.3.3. | Оформление экспозиций школьных краеведческих музеев | МКУ "Центр МиФСОУ ТМР", образовательные организации Тулунского района (МОУ) |  |  | Всего | 0 | х | х |  | Всего | 0 | 0 | 0
[5 empty] | МБ |  | х | х |  | МБ | 0 | 0 | 0
[5 empty] | ОБ | 0 | х | х |  | ОБ | 0 | 0 | 0
[5 empty] | ФБ | 0 | х | х |  | ФБ | 0 | 0 | 0
[5 empty] | МБСП | 0 | х | х |  | МБСП | 0 | 0 | 0
[5 empty] | ИИ | 0 | х | х |  | ИИ | 0 | 0 | 0
2.5.3.4. | Краеведческий марафон | МКУ "Центр МиФСОУ ТМР", образовательные организации Тулунского района (МОУ) |  |  | Всего | 0 | х | х |  | Всего | 0 | 0 | 0
[5 empty] | МБ | 0 | х | х |  | МБ | 0 | 0 | 0
[5 empty] | ОБ | 0 | х | х |  | ОБ | 0 | 0 | 0
[5 empty] | ФБ | 0 | х | х |  | ФБ | 0 | 0 | 0
[5 empty] | МБСП | 0 | х | х |  | МБСП | 0 | 0 | 0
[5 empty] | ИИ | 0 | х | х |  | ИИ | 0 | 0 | 0
2.5.3.5. | Издание сборников лучших поисково-исследовательских работ | МКУ "Центр МиФСОУ ТМР", образовательные организации Тулунского района (МОУ) | январь | декабрь | Всего | 0 | Количество сборников лучших поисково- исследовательских работ, ед. | 1 |  | Всего | 7 | -7 | 0
[5 empty] | МБ |  |  |  |  | МБ | 7 | -7 | 0
[5 empty] | ОБ | 0 | х | х |  | ОБ | 0 | 0 | 0
[5 empty] | ФБ | 0 | х | х |  | ФБ | 0 | 0 | 0
[5 empty] | МБСП | 0 | х | х |  | МБСП | 0 | 0 | 0
[5 empty] | ИИ | 0 | х | х |  | ИИ | 0 | 0 | 0
2.5.3.6. | Участие школьников в региональных научно-практических конференциях, слетах, форумах и др. | МКУ "Центр МиФСОУ ТМР", образовательные организации Тулунского района (МОУ) | январь | декабрь | Всего | 38.3 | Доля обучающихся принявших участие в региональных мероприятиях | 0.01% |  | Всего | 20 | 18.3 | 38.3
[12 empty] | 0 | 0
[5 empty] | МБ | 38.3 |  |  |  | МБ | 20 | 18.3 | 38.3
[12 empty] | 0 | 0
[5 empty] | ОБ | 0 | х | х |  | ОБ | 0 | 0 | 0
[5 empty] | ФБ | 0 | х | х |  | ФБ | 0 | 0 | 0
[5 empty] | МБСП | 0 | х | х |  | МБСП | 0 | 0 | 0
[5 empty] | ИИ | 0 | х | х |  | ИИ | 0 | 0 | 0
2.5.3.7. | Выставки декоративно-прикладного искусства, изо-творчества | МКУ "Центр МиФСОУ ТМР", образовательные организации Тулунского района (МОУ) | апрель | июнь | Всего | 5 | Проведение выставки декоративно-прикладного искусства, изо творчества, ед | 40 чел. |  | Всего | 5 | 0 | 5
[12 empty] | 0 | 0
[5 empty] | МБ | 5 |  |  |  | МБ | 5 | 0 | 5
[12 empty] | 0 | 0
[5 empty] | ОБ | 0 | х | х |  | ОБ | 0 | 0 | 0
[5 empty] | ФБ | 0 | х | х |  | ФБ | 0 | 0 | 0
[5 empty] | МБСП | 0 | х | х |  | МБСП | 0 | 0 | 0
[5 empty] | ИИ | 0 | х | х |  | ИИ | 0 | 0 | 0
2.5.3.8. | Районная военно-спортивная игра «Зарница» | Образовательные организации Тулунского района (МОУ) | апрель | июнь | Всего | 10.3 | Проведение районной военно-спортивной игре «Зарница», ед. | 15 команд |  | Всего | 65 | -54.7 | 10.3
[12 empty] | 0 | 0
[5 empty] | МБ | 10.3 |  |  | 22300 | МБ | 65 | -54.7 | 10.3
[12 empty] | 0 | 0
[5 empty] | ОБ | 0 | х | х |  | ОБ | 0 | 0 | 0
[5 empty] | ФБ | 0 | х | х |  | ФБ | 0 | 0 | 0
[5 empty] | МБСП | 0 | х | х |  | МБСП | 0 | 0 | 0
[5 empty] | ИИ | 0 | х | х |  | ИИ | 0 | 0 | 0
2.5.3.9. | Смотр-конкурс «Наркопостов» | МКУ "Центр МиФСОУ ТМР", образовательные организации Тулунского района (МОУ) | сентябрь | октябрь | Всего | 0 | Проведение смотра-конкурса "Наркопостов", ед. Увеличение доли образовательных организаций, принимающих участие в смотре-конкурсе "Наркопостов" | 17% |  | Всего | 20 | -20 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[5 empty] | МБ |  |  |  |  | МБ | 20 | -20 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[5 empty] | ОБ | 0 | х | х |  | ОБ | 0 | 0 | 0
[5 empty] | ФБ | 0 | х | х |  | ФБ | 0 | 0 | 0
[5 empty] | МБСП | 0 | х | х |  | МБСП | 0 | 0 | 0
[5 empty] | ИИ | 0 | х | х |  | ИИ | 0 | 0 | 0
2.5.3.10. | Обобщение и распространение передового опыта по патриотической работе ("Красный квадрат", научно-исследовательские конференции) | МКУ "Центр МиФСОУ ТМР", образовательные организации Тулунского района (МОУ) | сентябрь | декабрь | Всего | 10.3 | Проведение заседания клуба "Красный квадрат" | 1 |  | Всего | 30 | -19.7 | 10.3
[12 empty] | 0 | 0
[5 empty] | МБ | 10.3 |  |  |  | МБ | 30 | -19.7 | 10.3
[12 empty] | 0 | 0
[5 empty] | ОБ | 0 | х | х |  | ОБ | 0 | 0 | 0
[5 empty] | ФБ | 0 | х | х |  | ФБ | 0 | 0 | 0
[5 empty] | МБСП | 0 | х | х |  | МБСП | 0 | 0 | 0
[5 empty] | ИИ | 0 | х | х |  | ИИ | 0 | 0 | 0
2.5.4. | Организационные мероприятия с педагогическими работниками | МКУ "Центр МиФСОУ ТМР", образовательные организации Тулунского района (МОУ) |  |  | Всего | 306.1 | Укомплектованность педагогическими кадрами образовательных организаций. | 98.2% |  | Всего | 180 | 126.1 | 306.1
[5 empty] | МБ | 306.1 |  |  |  | МБ | 180 | 126.1 | 306.1
[5 empty] | ОБ | 0 | х | х |  | ОБ | 0 | 0 | 0
[5 empty] | ФБ | 0 | х | х |  | ФБ | 0 | 0 | 0
[5 empty] | МБСП | 0 | х | х |  | МБСП | 0 | 0 | 0
[5 empty] | ИИ | 0 | х | х |  | ИИ | 0 | 0 | 0
2.5.4.1. | Повышение квалификации педагогических работников, проведение семинаров – практикумов для учителей, работающих с одаренными детьми | Образовательные организации Тулунского района (МОУ) | январь | декабрь | Всего | 47.1 | Увеличение доли количества учителей, работающих по инновационным методикам обучения одаренных детей; | 32% |  | Всего | 40 | 7.1 | 47.1
[5 empty] | МБ | 47.1 |  |  | 4 прилож | МБ | 40 | 7.1 | 47.1
[5 empty] | ОБ | 0 | х | х |  | ОБ | 0 | 0 | 0
[5 empty] | ФБ | 0 | х | х |  | ФБ | 0 | 0 | 0
[5 empty] | МБСП | 0 | х | х |  | МБСП | 0 | 0 | 0
[5 empty] | ИИ | 0 | х | х |  | ИИ | 0 | 0 | 0
2.5.4.2. | Повышение квалификации руководящих и педагогических работников образовательных организаций по вопросам реализации федерального государственного образовательного стандарта для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья | Образовательные организации Тулунского района (МОУ) | январь | декабрь | Всего | 30 | Количество педагогов и руководителей образовательных организаций, для которых организовано повышение квалификации по фопросам реализации ФГОС для обучающихся с ОВЗ | 2 чел. |  | Всего | 10 | 20 | 30
[5 empty] | МБ | 30 |  |  |  | МБ | 10 | 20 | 30
[5 empty] | ОБ | 0 | х | х |  | ОБ | 0 | 0 | 0
[5 empty] | ФБ | 0 | х | х |  | ФБ | 0 | 0 | 0
[5 empty] | МБСП | 0 | х | х |  | МБСП | 0 | 0 | 0
[5 empty] | ИИ | 0 | х | х |  | ИИ | 0 | 0 | 0
2.5.4.3. | Участие в региональных семинарах, конференциях посвященных вопросу сохранения здоровья школьников | МКУ "Центр МиФСОУ ТМР", образовательные организации Тулунского района (МОУ и ДОУ) | январь | декабрь | Всего | 10 | Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных образовательных организациях; | 35% |  | Всего | 10 | 0 | 10
[5 empty] | МБ | 10 |  |  |  | МБ | 10 | 0 | 10
[5 empty] | ОБ | 0 |  |  |  | ОБ | 0 | 0 | 0
[5 empty] | ФБ | 0 | х | х |  | ФБ | 0 | 0 | 0
[5 empty] | МБСП | 0 | х | х |  | МБСП | 0 | 0 | 0
[5 empty] | ИИ | 0 | х | х |  | ИИ | 0 | 0 | 0
2.5.4.4. | Проведение конкурсов "Учитель года", "Воспитатель года", "Лучшая образовательная организация", участие в областном конкурсе "Учитель года", "Лучшая образовательная организация". | МКУ "Центр МиФСОУ ТМР", образовательные организации Тулунского района (МОУ и ДОУ) | февраль | март | Всего | 219 | Увеличение доли педагогов принимающих участие в профессиональных конкурсах | 3% |  | Всего | 120 | 99 | 219
[12 empty] | 0 | 0
[5 empty] | МБ | 219 |  |  |  | МБ | 120 | 99 | 219
[12 empty] | 0 | 0
[5 empty] | ОБ | 0 | х | х |  | ОБ | 0 | 0 | 0
[5 empty] | ФБ | 0 | х | х |  | ФБ | 0 | 0 | 0
[5 empty] | МБСП | 0 | х | х |  | МБСП | 0 | 0 | 0
[5 empty] | ИИ | 0 | х | х |  | ИИ | 0 | 0 | 0
2.5.4.5. | Конкурс методических разработок | МКУ "Центр МиФСОУ ТМР", образовательные организации Тулунского района (МОУ и ДОУ) | январь | декабрь | Всего | 0 | Увеличение доли педагогов принимающих участие в профессиональных конкурсах | 3% |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | МБ | [6 empty] | 0 | 0
[5 empty] | ОБ | 0 | [5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | ФБ | 0 | [5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | МБСП | 0 | x | x |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | ИИ | 0 | x | x |  |  |  | 0 | 0
2.6. | Строительство образовательных организаций (детские сады, школы). | Комитет по образованию администрации Тулунского муниципального района | январь | декабрь | Всего | 1176 | Доля муниципальных образовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения и воспитания, в общем количестве муниципальных образовательных организаций | 30% |  |  |  |  | 1176
[5 empty] | МБ | 1176 | [6 empty] | 1176
[5 empty] | ОБ | 0 | [6 empty] | 0
[5 empty] | ФБ | 0 | x | x |  |  |  |  | 0
[5 empty] | МБСП | 0 | x | x |  |  |  |  | 0
[5 empty] | ИИ | 0 | x | x |  |  |  |  | 0
3 | Подпрограмма 3 «Профилактика социально-негативных явлений среди несовершеннолетних на территории Тулунского муниципального района на 2017-2021гг.» | Комитет по образованию администрации Тулунского муниципального района | январь | декабрь | Всего | 447.5 | х | х |  | Всего | 430.4 | 17.1 | 447.5
[5 empty] | МБ | 447.5 | х | х |  | МБ | 430.4 | 17.1 | 447.5
[5 empty] | ОБ | 0 | х | х |  | ОБ | 0 | 0 | 0
[5 empty] | ФБ | 0 | х | х |  | ФБ | 0 | 0 | 0
[5 empty] | МБСП | 0 | х | х |  | МБСП | 0 | 0 | 0
[5 empty] | ИИ | 0 | х | х |  | ИИ | 0 | 0 | 0
3.1. | Основное мероприятие Профилактические мероприятия, направленные на предупреждение правонарушений несовершеннолетних и профилактику рецидивной преступности несовершеннолетних | Комитет по образованию администрации Тулунского муниципального района | январь | декабрь | Всего | 447.5 | Снижение роста правонарушений и безнадзорности. | 11% |  | Всего | 430.4 | 17.1 | 447.5
[5 empty] | МБ | 447.5 |  |  |  | МБ | 430.4 | 17.1 | 447.5
[5 empty] | ОБ | 0 | х | х |  | ОБ | 0 | 0 | 0
[5 empty] | ФБ | 0 | х | х |  | ФБ | 0 | 0 | 0
[5 empty] | МБСП | 0 | х | х |  | МБСП | 0 | 0 | 0
[5 empty] | ИИ | 0 | х | х |  | ИИ | 0 | 0 | 0
3.1.1. | Слет подростков с проблемами в поведении | МКУ "Центр МиФСОУ ТМР" | октябрь | ноябрь | Всего | 15 | Количество несовершеннолетних "группы риска" принявших участие в психологических тренингах направленных на стабилизацию эмоционального состояния | 85 чел. |  | Всего | 15 | 0 | 15
[5 empty] | МБ | 15 |  |  |  | МБ | 15 | 0 | 15
[5 empty] | ОБ | 0 | х | х |  | ОБ | 0 | 0 | 0
[5 empty] | ФБ | 0 | х | х |  | ФБ | 0 | 0 | 0
[5 empty] | МБСП | 0 | х | х |  | МБСП | 0 | 0 | 0
[5 empty] | ИИ | 0 | х | х |  | ИИ | 0 | 0 | 0
3.1.2. | Выездные межведомственные районные профилактические мероприятия, ночные рейды по выявлению нахождения детей и подростков в общественных местах в запрещенное законом время | МКУ "Центр МиФСОУ ТМР" | январь | декабрь | Всего | 37 | Снижение числа несовершеннолетних, поставленных на учет за употребление наркотических, токсических веществ, алкоголя, снижение уровня преступлений совершенных против детей, связанных с жестоким обращением | 4 чел. |  | Всего | 37 | 0 | 37
[12 empty] | 0 | 0
[5 empty] | МБ | 37 |  |  |  | МБ | 37 | 0 | 37
[12 empty] | 0 | 0
[5 empty] | ОБ | 0 | х | х |  | ОБ | 0 | 0 | 0
[5 empty] | ФБ | 0 | х | х |  | ФБ | 0 | 0 | 0
[5 empty] | МБСП | 0 | х | х |  | МБСП | 0 | 0 | 0
[5 empty] | ИИ | 0 | х | х |  | ИИ | 0 | 0 | 0
3.1.3. | Организация временных рабочих мест для трудоустройства несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации, состоящих на профучетах, проживающих в семьях, находящихся в трудной жизненной ситуации, проходящих реабилитацию, в каникулярное и свобод | Образовательные организации Тулунского района (МОУ) | январь | декабрь | Всего | 395.5 | Занятость подростков, оказание мер материальной поддержки. | 150 чел |  | Всего | 378.4 | 17.1 | 395.5
[5 empty] | МБ | 395.5 |  |  |  | МБ | 378.4 | 17.1 | 395.5
[5 empty] | ОБ | 0 | х | х |  | ОБ | 0 | 0 | 0
[5 empty] | ФБ | 0 | х | х |  | ФБ | 0 | 0 | 0
[5 empty] | МБСП | 0 | х | х |  | МБСП | 0 | 0 | 0
[5 empty] | ИИ | 0 | х | х |  | ИИ | 0 | 0 | 0

## Лист1
Приложение к распоряжению администрации
Тулунского муниципального района
от "25" 12 2021 года № 649-рг
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ НА 2021 ГОД
ПО РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ТУЛУНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
"Развитие образования на территории Тулунского муниципального района на 2020 -2024 гг."
(далее – муниципальная программа)
№ п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участники, исполнители мероприятий | Срок реализации |  | Объем ресурсного обеспечения на 2019 год |  | Наименование показателя мероприятия | Значения показателя мероприятия 2021 года
|  |  | с (месяц) | по (месяц) | источник | тыс. руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Муниципальная программа «Развитие образования на территории Тулунского муниципального района на 2020-2024 гг.» | Комитет по образованию администрации Тулунского муниципального района | X | X | Всего | 776447.197 | X | X
[5 empty] | Местный бюджет (далее - МБ) | 107230.497 | X | X
[5 empty] | Средства, планируемые к привлечению из областного бюджета (далее - ОБ) – при наличии | 669216.7 | X | X
[5 empty] | Средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (далее - ФБ) - при наличии | 0 | X | X
[5 empty] | Бюджеты сельских поселений (далее - МБСП) - при наличии | 0 | X | X
[5 empty] | Иные источники (далее - ИИ) - при наличии | 0 | X | X
1 | Подпрограмма 1 «Организация предоставления дошкольного, общего и дополнительного образования на территории Тулунского муниципального района на 2020-2024 гг.» | Комитет по образованию администрации Тулунского муниципального района | X | X | Всего | 675605.9 | X | X
[5 empty] | МБ | 90601.6 | X | X
[5 empty] | ОБ | 585004.3 | X | X
[5 empty] | ФБ | 0 | X | X
[5 empty] | МБСП | 0 | X | X
[5 empty] | ИИ | 0 | X | X
1.1. | Основное мероприятие Обеспечение деятельности Комитета по образованию администрации Тулунского муниципального района | Комитет по образованию администрации Тулунского муниципального района | X | X | Всего | 5224.6 | Эффективность реализации муниципальной программы | да
[5 empty] | МБ | 3006
[5 empty] | ОБ | 2218.6
[5 empty] | ФБ | 0
[5 empty] | МБСП | 0
[5 empty] | ИИ | 0
1.2. | Основное мероприятие Обеспечение деятельности МКУ «Центр методического и финансового сопровождения образовательных учреждений Тулунского муниципального района» | МКУ "Центр МиФСОУ ТМР" | X | X | Всего | 25453.6 | Эффективность реализации муниципальной программы | да
[5 empty] | МБ | 16574
[5 empty] | ОБ | 8879.6
[5 empty] | ФБ | х
[5 empty] | МБСП | х
[5 empty] | ИИ | х
1.3. | Основное мероприятие Обеспечение деятельности образовательных организаций | Комитет по образованию администрации Тулунского муниципального района | Х | Х | Всего | 618197.2 | x | x
[5 empty] | МБ | 71021.6 | x | x
[5 empty] | ОБ | 547175.6 | x | x
[5 empty] | ФБ | 0 | x | x
[5 empty] | МБСП | 0 | x | x
[5 empty] | ИИ | 0 | x | x
1.3.1. | Субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях | Образовательные организации Тулунского района (МОУ и ДОУ) | январь | декабрь | Всего | 146749.3 | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных организаций к средней заработной плате, сложившейся по Иркутской области в общем образовании (дифференцированный показатель для Тулунского района) | 100%
[5 empty] | МБ | 0
[5 empty] | ОБ | 146749.3
[5 empty] | ФБ | 0
[5 empty] | МБСП | 0
[5 empty] | ИИ | 0 | Охват детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет услугами дошкольного образования. | 33.7%
1.3.2. | Субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного обр | Образовательные организации Тулунского района (МОУ ) | январь | декабрь | Всего | 389353.6 | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных организаций к средней заработной плате, сложившейся по Иркутской области в общем образовании (дифференцированный показатель для Тулунского района) | 100%
[5 empty] | МБ | 0
[5 empty] | ОБ | 389353.6 |  |  | 536102.9
[5 empty] | ФБ | 0
[5 empty] | МБСП | 0 |  |  | 11072.7
[5 empty] | ИИ | 0 | Уровень освоения обучающимися общеобразовательных программ (успеваемость). | 98.2%
1.3.3. | Содержание имущества образовательных учреждений начального общего, основного общего, среднего общего образования | Образовательные организации Тулунского района (МОУ и ДОУ) | январь | декабрь | Всего | 77831.9 | Удовлетворенность населения качеством образования. | 90.5%
[5 empty] | МБ | 70723.2
[5 empty] | ОБ | 7108.7
[5 empty] | ФБ | 0 | x | x
[5 empty] | МБСП | 0 | x | x
[5 empty] | ИИ | 0 | x | x
1.3.4. | Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций в Иркутской области | Образовательные организации Тулунского района | январь | декабрь | Всего | 0 | х | х
[5 empty] | МБ | 0
[5 empty] | ОБ | 0 | х | х
[5 empty] | ФБ | 0 | х | х
[5 empty] | МБСП | 0 | х | х
[5 empty] | ИИ | 0 | х | х
1.3.5. | Обеспечение бесплатным питанием обучающихся | Образовательные организации Тулунского района | январь | декабрь | Всего | 4262.4 | Удовлетворенность населения качеством образования. | 90.5%
[5 empty] | МБ | 298.4
[5 empty] | ОБ | 3964 | х | х
[5 empty] | ФБ | 0 | х | х
[5 empty] | МБСП | 0 | х | х
[5 empty] | ИИ | 0 | х | х
| Основное мероприятие "Обеспечение питанием обучающихся и воспитанников образовательных учреждений" (горячее питание) | Образовательные организации Тулунского района |  | декабрь | Всего | 0 | х | х
[5 empty] | МБ | 0 | х | х
1.4. |  |  |  |  | ОБ | 0 | х | х
[5 empty] | ФБ | 0 | х | х
|  |  | январь |  | МБСП | 0 | х | х
[5 empty] | ИИ | 0 | х | х
1.5. | Муниципальный проект "Финансовая поддержка семей при рождении детей" | Комитет по образованию администрации Тулунского муниципального района | январь | декабрь | Всего | 26730.5 | x | x
[5 empty] | МБ | 0 | x | x
[5 empty] | ОБ | 26730.5 | x | x
[5 empty] | ФБ | 0 | x | x
[5 empty] | МБСП | 0 | x | x
[5 empty] | ИИ | 0 | x | x
1.5.1. | Осуществление отдельных областных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки многодетным и малоимущим семьям | Образовательные организации Тулунского района (МОУ) | январь | декабрь | Всего | 26730.5 | Удовлетворенность населения качеством образования. | 90.5%
[5 empty] | МБ | 0
[5 empty] | ОБ | 26730.5 | х | х
[5 empty] | ФБ | 0 | х | х
[5 empty] | МБСП | 0 | х | х
[5 empty] | ИИ | 0 | х | х
2 | Подпрограмма 2 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования на территории Тулунского муниципального района на 2020-2024 гг.» | Комитет по образованию администрации Тулунского муниципального района | X | X | Всего | 99106.7 | x | x
[5 empty] | МБ | 14894.3 | x | x
[5 empty] | ОБ | 84212.4 | x | x
[5 empty] | ФБ | 0 | x | x
[5 empty] | МБСП | 0 | x | x
[5 empty] | ИИ | 0 | x | x
2.1. | Основное мероприятие "Обеспечение пожарной, антитеррористической и экологической безопасности образовательных организаций" | Комитет по образованию администрации Тулунского муниципального района | X | X | Всего | 1700 | x | x
[5 empty] | МБ | 1700 | x | x
[5 empty] | ОБ | 0 | x | x
[5 empty] | ФБ | 0 | x | x
[5 empty] | МБСП | 0 | x | x
[5 empty] | ИИ | 0 | x | x
2.2. | Основное мероприятие: "Капитальные и текущие ремонты образовательных организаций" | Комитет по образованию администрации Тулунского муниципального района | январь | декабрь | Всего | 3740.5 | x | x
[5 empty] | МБ | 950.5 | x | x
[5 empty] | ОБ | 2790 | x | x
[5 empty] | ФБ | 0 | x | x
[5 empty] | МБСП | 0 | x | x
[5 empty] | ИИ | 0 | x | x
2.3. | Основное мероприятие Безопасность школьных перевозок (приобретение школьного автотранспорта) | Комитет по образованию администрации Тулунского муниципального района | январь | декабрь | Всего | 616 | x | x
[5 empty] | МБ | 616 | x | x
[5 empty] | ОБ | 0 | x | x
[5 empty] | ФБ | 0 | x | x
[5 empty] | МБСП | 0 | x | x
[5 empty] | ИИ | 0 | x | x
2.4. | Основное мероприятие Совершенствование организации питания в образовательных организациях (оснащение пищеблока) | Комитет по образованию администрации Тулунского муниципального района | январь | декабрь | Всего | 352 | x | x
[5 empty] | МБ | 201.3 | x | x
[5 empty] | ОБ | 150.7 | x | x
[5 empty] | ФБ | 0 | x | x
[5 empty] | МБСП | 0 | x | x
[5 empty] | ИИ | 0 | x | x
2.5. | Основное мероприятие Реализация мероприятий, направленных на сохранение и укрепление здоровья обучающихся и воспитанников | Комитет по образованию администрации Тулунского муниципального района | январь | декабрь | Всего | 3065.4 | x | x
[5 empty] | МБ | 214.6 | x | x
[5 empty] | ОБ | 2850.8 | x | x
[5 empty] | ФБ | 0 | x | x
[5 empty] | МБСП | 0 | x | x
[5 empty] | ИИ | 0 | x | x
2.5.1. | Организация отдыха детей и подростков в летнее каникулярное время | Комитет по образованию администрации Тулунского муниципального района | январь | декабрь | Всего | 3065.4 | Доля школьников, охваченных различными формами отдыха, оздоровления и занятости | 74%
[5 empty] | МБ | 214.6
[5 empty] | ОБ | 2850.8
[5 empty] | ФБ | 0 | х | х
[5 empty] | МБСП | 0 | х | х
[5 empty] | ИИ | 0 | х | х
2.6. | Основное мероприятие Строительство объектов образования | Комитет по образованию администрации Тулунского муниципального района | январь | декабрь | Всего | 83879.1 | x | x
[5 empty] | МБ | 5871.5 | x | x
[5 empty] | ОБ | 78007.6 | x | x
[5 empty] | ФБ | 0 | x | x
[5 empty] | МБСП | 0 | x | x
[5 empty] | ИИ | 0 | x | x
2.6.1. | Строительство здания МДОУ детский сад "Сказка" | Комитет по образованию администрации Тулунского муниципального района | январь | декабрь | Всего | 83879.1 | Доля муниципальных образовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения и воспитания, в общем количестве муниципальных образовательных организаций | 71%
[5 empty] | МБ | 5871.5
[5 empty] | ОБ | 78007.6
[5 empty] | ФБ | 0 | х | х
[5 empty] | МБСП | 0 | х | х
[5 empty] | ИИ | 0 | х | х
2.6.2. | Строительство здания МОУ "Евдокимовская СОШ" | Комитет по образованию администрации Тулунского муниципального района | январь | декабрь | Всего | 0 | Доля муниципальных образовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения и воспитания, в общем количестве муниципальных образовательных организаций | 71%
[5 empty] | МБ | 0
[5 empty] | ОБ | 0
[5 empty] | ФБ | 0 | х | х
[5 empty] | МБСП | 0 | х | х
[5 empty] | ИИ | 0 | х | х
2.7. | Муниципальный проект "Современная школа" | Комитет по образованию администрации Тулунского муниципального района | январь | декабрь | Всего | 2645 | x | x
[5 empty] | МБ | 2645 | x | x
[5 empty] | ОБ | 0 | x | x
[5 empty] | ФБ | 0 | x | x
[5 empty] | МБСП | 0 | x | x
[5 empty] | ИИ | 0 | x | x
2.7.1. | Мероприятие Создание новых мест в образовательных организациях, капитальные ремонты объектов образования | Комитет по образованию администрации Тулунского муниципального района | январь | декабрь | Всего | 2345 | Доля муниципальных образовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения и воспитания, в общем количестве муниципальных образовательных организаций | 71%
[5 empty] | МБ | 2345
[5 empty] | ОБ | 0
[5 empty] | ФБ | 0 | х | х
[5 empty] | МБСП | 0 | х | х
[5 empty] | ИИ | 0 | х | х
2.7.2. | Мероприятие Создание новых мест в образовательных организациях,строительство объектов образования | Комитет по образованию администрации Тулунского муниципального района | январь | декабрь | Всего | 0 | Удельный вес численности обучающихся муниципальных образовательных организаций, которым представлена возможность обучаться в соответствии с современными требованиями, в общей численности обучающихся | 15%
[5 empty] | МБ | 0
[5 empty] | ОБ | 0
[5 empty] | ФБ | 0
[5 empty] | МБСП | 0
[5 empty] | ИИ | 0
2.7.3. | Мероприятие Обеспечение функционирования центров обучения гуманитарного и цифрового профилей "Точка роста" | Комитет по образованию администрации Тулунского муниципального района | январь | декабрь | Всего | 300 | х | х
[5 empty] | МБ | 300 | х | х
[5 empty] | ОБ | 0 | х | х
[5 empty] | ФБ | 0 | х | х
[5 empty] | МБСП | 0 | х | х
[5 empty] | ИИ | 0 | х | х
2.8. | Муниципальный проект "Успех каждого ребенка" | Комитет по образованию администрации Тулунского муниципального района | январь | декабрь | Всего | 1898.7 | Доля обучающихся общеобразовательных организаций вовлеченных в систему выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи Тулунского района | 3.2%
[5 empty] | МБ | 1485.4
[5 empty] | ОБ | 413.3
[5 empty] | ФБ | 0
[5 empty] | МБСП | 0
[5 empty] | ИИ | 0
2.9. | Муниципальный проект "Поддержка семей имеющих детей" (проведение психолого-медико-педагогической комиссии) | Комитет по образованию администрации Тулунского муниципального района | январь | декабрь | Всего | 150 | Доля детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет | 33.7%
[5 empty] | МБ | 150
[5 empty] | ОБ | 0
[5 empty] | ФБ | 0
[5 empty] | МБСП | 0
[5 empty] | ИИ | 0
2.10. | Муниципальный проект "Цифровая образовательная среда" (Материально - техническое обеспечение образовательных организаций (приобретение ПК, комплектов образовательной робототехники) |  | январь | декабрь | Всего | 330 | Удельный вес численности обучающихся муниципальных образовательных организаций, которым представлена возможность обучаться в соответствии с современными требованиями, в общей численности обучающихся | 15%
[5 empty] | МБ | 330
[5 empty] | ОБ | 0
[5 empty] | ФБ | 0
[5 empty] | МБСП | 0
[5 empty] | ИИ | 0
2.11. | Муниципальный проект "Учитель будущего" | Образовательные организации Тулунского района (МОУ) | январь | декабрь | Всего | 530 | Удельный вес численности руководителей и педагогических работников организаций дошкольного, общего и дополнительного образования детей, прошедших в течение трех лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности руководителей организаций дошкольного, общего, дополнительного образования детей | 100%
[5 empty] | МБ | 530
[5 empty] | ОБ | 0
[5 empty] | ФБ | 0
[5 empty] | МБСП | 0
[5 empty] | ИИ | 0
2.12. | Муниципальный проект "Молодые профессионалы" | Комитет по образованию администрации Тулунского муниципального района | январь | декабрь | Всего | 100 | Доля граждан, заключивших трудовой договор с образовательными организациями Тулунского муниципального района из числа граждан, заключивших договор о целевом обучении в рамках квоты целевого приёма для получения высшего образования в объёме установленных на очередной год контрольных цифр приёма граждан на обучение | 0
[5 empty] | МБ | 100
[5 empty] | ОБ | 0
[5 empty] | ФБ | 0
[5 empty] | МБСП | 0
[5 empty] | ИИ | 0
2.13. | Муниципальный проект "Содействие занятости женщин -создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет " (мобильный вопитатель) | Комитет по образованию администрации Тулунского муниципального района | январь | декабрь | Всего | 100 | Доля детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет | 33.7%
[5 empty] | МБ | 100
[5 empty] | ОБ | 0
[5 empty] | ФБ | 0
[5 empty] | МБСП | 0
[5 empty] | ИИ | 0
3 | Подпрограмма 3 «Профилактика социально-негативных явлений среди несовершеннолетних на территории Тулунского муниципального района на 2020-2024гг.» | Комитет по образованию администрации Тулунского муниципального района | январь | декабрь | Всего | 447.497 | х | х
[5 empty] | МБ | 447.497 | х | х
[5 empty] | ОБ | 0 | х | х
[5 empty] | ФБ | 0 | х | х
[5 empty] | МБСП | 0 | х | х
[5 empty] | ИИ | 0 | х | х
3.1. | Основное мероприятие Профилактические мероприятия, направленные на предупреждение правонарушений несовершеннолетних и профилактику рецидивной преступности несовершеннолетних | Комитет по образованию администрации Тулунского муниципального района | январь | декабрь | Всего | 447.497 | Снижение количества правонарушений и безнадзорности среди несовершеннолетних | 5%
[5 empty] | МБ | 447.497
[5 empty] | ОБ | 0
[5 empty] | ФБ | 0 | х | х
[5 empty] | МБСП | 0 | х | х
[5 empty] | ИИ | 0 | х | х
3.1.1. | Слет подростков с проблемами в поведении | МКУ "Центр МиФСОУ ТМР" | октябрь | ноябрь | Всего | 19.69 | Снижение количества правонарушений и безнадзорности среди несовершеннолетних | 5%
[5 empty] | МБ | 19.7
[5 empty] | ОБ | 0 | х | х
[5 empty] | ФБ | 0 | х | х
[5 empty] | МБСП | 0 | х | х
[5 empty] | ИИ | 0 | х | х
3.1.2. | Выездные межведомственные районные профилактические мероприятия, ночные рейды по выявлению нахождения детей и подростков в общественных местах в запрещенное законом время | МКУ "Центр МиФСОУ ТМР" | январь | декабрь | Всего | 25 | Снижение количества правонарушений и безнадзорности среди несовершеннолетних | 5%
[5 empty] | МБ | 25
[5 empty] | ОБ | 0 | х | х
[5 empty] | ФБ | 0 | х | х
[5 empty] | МБСП | 0 | х | х
[5 empty] | ИИ | 0 | х | х
3.1.3. | Организация временных рабочих мест для трудоустройства несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации, состоящих на профучетах, проживающих в семьях, находящихся в трудной жизненной ситуации, проходящих реабилитацию, в каникулярное и свобод | Образовательные организации Тулунского района (МОУ) | январь | декабрь | Всего | 402.807 | Занятость подростков, оказание мер материальной поддержки | 156 чел
[5 empty] | МБ | 402.807
[5 empty] | ОБ | 0
[5 empty] | ФБ | 0
[5 empty] | МБСП | 0
[5 empty] | ИИ | 0
4. | Подпрограмма 4 «Доступная среда для детей-инвалидов м других маломобильных групп населения в образовательных организациях Тулунского муниципального района на 2020-2024гг.» | Комитет по образованию администрации Тулунского муниципального района | январь | декабрь | Всего | 1287.1 | х | х
[5 empty] | МБ | 1287.1 | х | х
[5 empty] | ОБ | 0 | х | х
[5 empty] | ФБ | 0 | х | х
[5 empty] | МБСП | 0 | х | х
[5 empty] | ИИ | 0 | х | х
4.1. | Основное мероприятие Повышение уровня архитектурной доступности объектов в сфере образования для детей-инвалидов и других маломобильных групп населения | Комитет по образованию администрации Тулунского муниципального района | январь | декабрь | Всего | 1287.1 | х | х
[5 empty] | МБ | 1287.1 | х | х
[5 empty] | ОБ | 0 | х | х
[5 empty] | ФБ | 0 | х | х
[5 empty] | МБСП | 0 | х | х
[5 empty] | ИИ | 0 | х | х