## Лист1
Приложение
к распоряжению Администрации
Тулунского муниципального района
от 29 декабря 2017 г. № 567-рг
"Приложение
к распоряжению Администрации Тулунского муниципального района от 29.12.2016 г. № 291-рг "Об утверждении плана мероприятий по реализации муниципальной программы "Экономическое развитие Тулунского муниципального района" на 2017-2021 годы"
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ НА 2018 ГОД ПО РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ТУЛУНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА" НА 2017-2021 ГОДЫ (далее - муниципальная программа)
№ п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участники, исполнители мероприятий | Срок реализации |  | Объем ресурсного обеспечения на 2018 год |  | Наименование показателя мероприятия | Значения показателя мероприятия на 2018 год
|  |  | с (месяц) | по (месяц) | источник | тыс. руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| МП «Экономическое развитие Тулунского муниципального района на 2017-2021 годы» | Администрация Тулунского муниципального района | х | х | Всего | 67010.1 | X | X
[5 empty] | Местный бюджет (далее - МБ) | 55191.7
[5 empty] | Средства планируемые к привлечению из о бластного бюджета (далее -ОБ) - при наличии | 6510.1
[5 empty] | Средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (далее - ФБ) - при наличии | 1408.3
[5 empty] | Бюджеты сельских поселений (далее - МБСП) - при наличии | 0
[5 empty] | Иные источники (далее - ИИ) - при наличии | 3900
1. | Подпрограмма «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Тулунском муниципальном районе» на 2017-2021 годы | Комитет по экономике администрации Тулунского муниципального района |  |  | Всего | 2345.5 | X | X
[5 empty] | МБ | 745.1
[5 empty] | ОБ | 192.1
[5 empty] | ФБ | 1408.3
[5 empty] | МБСП | 0
[5 empty] | ИИ | 0
1.1. | Основное мероприятие «Формирование благоприятной внешней среды развития малого и среднего предпринимательства» | Комитет по экономике администрации Тулунского муниципального района |  |  | Всего | 660.9 | Х | Х
[5 empty] | МБ | 660.9
[5 empty] | ОБ | 0
[5 empty] | ФБ | 0
[5 empty] | МБСП | 0
[5 empty] | ИИ | 0
1.1.1. | «Организация и проведение районного конкурса «Лучший пахарь»» | Управление сельского хозяйства администрации Тулунского муниципального района | июнь | июнь | Всего | 35 | Количество с/х организаций, крестьянских (фермерских) хозяйств, представители которых приняли участие в конкурсе, ед. | 15
[5 empty] | МБ | 35
[5 empty] | ОБ | 0 | Доля призеров в общем количестве участников конкурса, %. | 40
[5 empty] | ФБ | 0
[5 empty] | МБСП | 0
[5 empty] | ИИ | 0
1.1.2. | «Организация и проведение районного трудового соперничества (конкурса) предприятий и организаций агропромышленного комплекса, пищевой и перерабатывающей промышленности и передовиков производства» | Управление сельского хозяйства администрации Тулунского муниципального района | ноябрь | ноябрь | Всего | 550 | Количество с/х организаций, крестьянских (фермерских) хозяйств, представители которых приняли участие в конкурсе, ед. | 70
[5 empty] | МБ | 550
[5 empty] | ОБ | 0 | Доля призеров в общем количестве участников конкурса, %. | 47
[5 empty] | ФБ | 0
[5 empty] | МБСП | 0
[5 empty] | ИИ | 0
1.1.3. | «Организация и проведение конкурса «Лучшее предприятие торговли и общественного питания Тулунского района»» | Комитет по экономике администрации Тулунского муниципального района |  |  | Всего | 66.1 | Показатель объема: количество организаций, индивидуальных предпринимателей, представители которых приняли участие в конкурсе, ед. | 12
[5 empty] | МБ | 66.1
[5 empty] | ОБ | 0 | Показатель качества: доля призеров в общем количестве участников конкурса, %. | 25
[5 empty] | ФБ | 0
[5 empty] | МБСП | 0
[5 empty] | ИИ | 0
1.1.4. | «Организация проведения обучающих семинаров, круглых столов, тренингов для СМСП по различным вопросам предпринимательской деятельности» | Комитет по экономике администрации Тулунского муниципального района | май | май | Всего | 9.8 | Количество организаций, представители которых приняли участие в семинаре, ед. | 10
[5 empty] | МБ | 9.8
[5 empty] | ОБ | 0
[5 empty] | ФБ | 0
[5 empty] | МБСП | 0
[5 empty] | ИИ | 0
1.2. | Основное мероприятие «Содействие усилению рыночных позиций СМСП Тулунского муниципального района и повышение эффективности муниципальной поддержки СМСП» | Комитет по экономике администрации Тулунского муниципального района |  |  | Всего | 1684.6 | Х | Х
[5 empty] | МБ | 84.2
[5 empty] | ОБ | 192.1
[5 empty] | ФБ | 1408.3
[5 empty] | МБСП | 0
[5 empty] | ИИ | 0
1.2.1 | «Предоставление субсидий СМСП на реализацию мероприятий по развитию малого и среднего предпринимательства» | Комитет по экономике администрации Тулунского муниципального района |  |  | Всего | 1684.6 | Показатель объема: количество вновь созданных рабочих мест СМСП, получившими финансовую поддержку, ед. | 8
[5 empty] | МБ | 84.2
[5 empty] | ОБ | 192.1 | Показатель качества: количество СМСП, получивших финансовую поддержку (из бюджетов всех уровней), ед. | 6
[5 empty] | ФБ | 1408.3
[5 empty] | МБСП | 0
[5 empty] | ИИ | 0
3. | Подпрограмма «Создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории Тулунского муниципального района» на 2017-2021 годы | Администрация Тулунского муниципального района |  |  | Всего | 160 | Х | Х
[5 empty] | МБ | 160
[5 empty] | ОБ | 0
[5 empty] | ФБ | 0
[5 empty] | МБСП | 0
[5 empty] | ИИ | 0
3.1. | Основное мероприятие «Основное мероприятие «Выплата подъемных врачам (фельдшерам)» | Администрация Тулунского муниципального района |  |  | Всего | 100 | Доля фактически выплаченных подъемных врачам (фельдшерам) от запланированного значения, %. | 100
[5 empty] | МБ | 100
[5 empty] | ОБ | 0
[5 empty] | ФБ | 0
[5 empty] | МБСП | 0
[5 empty] | ИИ | 0
3.2. | Основное мероприятие «Частичная компенсация стоимости аренды жилья» | Администрация Тулунского муниципального района |  |  | Всего | 0 | Доля фактически выплаченной компенсации стоимости аренды жилья требуемого (расчетного) значения, %. | 100
[5 empty] | МБ | 60
[5 empty] | ОБ | 0
[5 empty] | ФБ | 0
[5 empty] | МБСП | 0
[5 empty] | ИИ | 0
4. | Подпрограмма «Улучшение условий и охраны в Тулунском муниципальном районе» на 2017-2021 годы | Комитет по экономике администрации Тулунского муниципального района |  |  | Всего | 3965 | Х | Х
[5 empty] | МБ | 65
[5 empty] | ОБ | 0
[5 empty] | ФБ | 0
[5 empty] | МБСП | 0
[5 empty] | ИИ | 3900
4.1. | Основное мероприятие «Улучшение условий и охраны труда в Тулунском муниципальном районе» | Комитет по экономике администрации Тулунского муниципального района |  |  | Всего | 65 | Х | Х
[5 empty] | МБ | 65
[5 empty] | ОБ | 0
[5 empty] | ФБ | 0
[5 empty] | МБСП | 0
[5 empty] | ИИ | 0
4.1.1. | «Организация конкурсов на лучшую организацию работы по охране труда в Тулунском муниципальном районе» | Администрация Тулунского муниципального района | апрель | апрель | Всего | 65 | Доля работающих в организациях, ИП, принявших участие в конкурсе от общего количества работающих в организациях, ИП, осуществляющих деятельность на территории Тулунского муниципального района, %. | 70
[5 empty] | МБ | 65
[5 empty] | ОБ | 0
[5 empty] | ФБ | 0
[5 empty] | МБСП | 0
[5 empty] | ИИ | 0
4.2. | Основное мероприятие «Реализация превентивных мер, направленных на улучшение условий труда, снижение уровня производственного травматизма и профессиональной заболеваемости» | Комитет по экономике администрации Тулунского муниципального района |  |  | Всего | 3900 | Х | Х
[5 empty] | МБ | 0
[5 empty] | ОБ | 0
[5 empty] | ФБ | 0
[5 empty] | МБСП | 0
[5 empty] | ИИ | 3900
4.2.1. | «Финансовое обеспечение предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников и санитарно-курортное лечение работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами» | Комитет по экономике администрации Тулунского муниципального района |  |  | Всего | 3900 | Доля работающих в организациях, ИП, получивших финансирование Фонда социального страхования РФ на данное мероприятие, %. | 55.5
[5 empty] | МБ | 0
[5 empty] | ОБ | 0
[5 empty] | ФБ | 0
[5 empty] | МБСП | 0
[5 empty] | ИИ | 3900
5. | Подпрограмма «Обеспечение деятельности мэра Тулунского муниципального района и Администрации Тулунского муниципального района» на 2017-2021 годы | Администрация Тулунского муниципального района |  |  | Всего | 60539.6 | Х | Х
[5 empty] | МБ | 54221.6
[5 empty] | ОБ | 6318
[5 empty] | ФБ | 0
[5 empty] | МБСП | 0
[5 empty] | ИИ | 0
5.1. | Основное мероприятие «Обеспечение деятельности мэра Тулунского муниципального района и Администрации Тулунского муниципального района» | Администрация Тулунского муниципального района | январь | декабрь | Всего | 53121.5 | Х | Х
[5 empty] | МБ | 46803.5
[5 empty] | ОБ | 6318
[5 empty] | ФБ | 0
[5 empty] | МБСП | 0
[5 empty] | ИИ | 0
5.1.1. | «Обеспечение деятельности мэра и Администрации Тулунского муниципального района» | Администрация Тулунского муниципального района | январь | декабрь | Всего | 29026.9 | Доля исполненных полномочий Администрации Тулунского муниципального района без нарушений к общему количеству полномочий, %. | 100
[5 empty] | МБ | 28979.9 |  |  | добавила1215,0
[5 empty] | ОБ | 47
[5 empty] | ФБ | 0
[5 empty] | МБСП | 0
[5 empty] | ИИ | 0
5.1.2. | «Обеспечение деятельности Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Тулунского муниципального района» | Комитет по управлению имуществом администрации Тулунского муниципального района | январь | декабрь | Всего | 3880.9 | Доля доходов местного бюджета от использования земельных ресурсов Тулунского муниципального района от запланированных значений, %. | 100
[5 empty] | МБ | 3880.9 |  |  | добавила 49,5
[5 empty] | ОБ | 0
[5 empty] | ФБ | 0
[5 empty] | МБСП | 0
[5 empty] | ИИ | 0
5.1.3. | «Обеспечение деятельности Комитета по экономике администрации Тулунского муниципального района» | Комитет по экономике администрации Тулунского муниципального района | январь | декабрь | Всего | 4256.2 | Динамика объема произведенной товарной продукции, выполненных работ (услуг) на территории Тулунского муниципального района %. | 100
[5 empty] | МБ | 4256.2
[5 empty] | ОБ | 0
[5 empty] | ФБ | 0
[5 empty] | МБСП | 0
[5 empty] | ИИ | 0
5.1.4. | «Обеспечение деятельности Управления сельского хозяйства администрации Тулунского муниципального района» | Управление сельского хозяйства администрации Тулунского муниципального района | январь | декабрь | Всего | 6250.9 | Индекс производства сельскохозяйственной продукции во всех категориях хозяйств (в сопоставимых ценах) | 100
[5 empty] | МБ | 6250.9
[5 empty] | ОБ | 0
[5 empty] | ФБ | 0
[5 empty] | МБСП | 0
[5 empty] | ИИ | 0
5.1.5. | «Обеспечение деятельности Комитета по архитектуре, строительству и ЖКХ администрации Тулунского муниципального района» | Комитет по архитектуре, строительству и ЖКХ администрации Тулунского муниципального района | январь | декабрь | Всего | 3435.6 | Доля предоставленных муниципальных услуг в сфере архитектуры, строительства и ЖКХ без нарушения сроков предоставления от общего количества обращений, %. | 100
[5 empty] | МБ | 3435.6
[5 empty] | ОБ | 0
[5 empty] | ФБ | 0
[5 empty] | МБСП | 0
[5 empty] | ИИ | 0
5.1.6. | «Осуществление отдельных областных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Иркутской области» | Администрация Тулунского муниципального района | январь | декабрь | Всего | 1047.2 | Доля исполненных полномочий Администрации Тулунского муниципального района без нарушений к общему количеству полномочий, %. | 100
[5 empty] | МБ | 0
[5 empty] | ОБ | 1047.2
[5 empty] | ФБ | 0
[5 empty] | МБСП | 0
[5 empty] | ИИ | 0
5.1.7. | «Осуществление отдельных областных государственных полномочий по определению персонального состава и обеспечению деятельности административных комиссий» | Администрация Тулунского муниципального района | январь | декабрь | Всего | 575.5 | Доля исполненных полномочий Администрации Тулунского муниципального района без нарушений к общему количеству полномочий, %. | 100
[5 empty] | МБ | 0
[5 empty] | ОБ | 575.5
[5 empty] | ФБ | 0
[5 empty] | МБСП | 0
[5 empty] | ИИ | 0
5.1.8. | «Осуществление отдельных областных государственных полномочий по определению персонального состава и обеспечению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав» | Администрация Тулунского муниципального района | январь | декабрь | Всего | 1158.2 | Доля исполненных полномочий Администрации Тулунского муниципального района без нарушений к общему количеству полномочий, %. | 100
[5 empty] | МБ | 0
[5 empty] | ОБ | 1158.2
[5 empty] | ФБ | 0
[5 empty] | МБСП | 0
[5 empty] | ИИ | 0
5.1.9. | «Осуществление отдельных областных государственных полномочий в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции» |  | январь | декабрь | Всего | 260.4 | Доля исполненных полномочий в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции» без нарушений к общему количеству полномочий, %. | 100
[5 empty] | МБ | 0
[5 empty] | ОБ | 260.4
[5 empty] | ФБ | 0
[5 empty] | МБСП | 0
[5 empty] | ИИ | 0
5.1.10. | «Осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере труда» | Администрация Тулунского муниципального района | январь | декабрь | Всего | 574.9 | Доля исполненных полномочий в сфере труда без нарушений к общему количеству полномочий, %. | 100
[5 empty] | МБ | 0
[5 empty] | ОБ | 574.9
[5 empty] | ФБ | 0
[5 empty] | МБСП | 0
[5 empty] | ИИ | 0
5.1.11. | «Осуществление отдельных областных государственных полномочий по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг» | Администрация Тулунского муниципального района | январь | декабрь | Всего | 552.8 | Доля исполненных полномочий по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг» без нарушений к общему количеству полномочий, %. | 100
[5 empty] | МБ | 0
[5 empty] | ОБ | 552.8
[5 empty] | ФБ | 0
[5 empty] | МБСП | 0
[5 empty] | ИИ | 0
5.1.12. | «Предоставление гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг» | Администрация Тулунского муниципального района | январь | декабрь | Всего | 2101.4 | Доля освоения бюджетных средств на исполнение переданных государственных полномочий по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, %. | 100
[5 empty] | МБ | 0
[5 empty] | ОБ | 2101.4
[5 empty] | ФБ | 0
[5 empty] | МБСП | 0
[5 empty] | ИИ | 0
5.1.13. | «Определение перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности» | Администрация Тулунского муниципального района | январь | декабрь | Всего | 0.6 | Количество протоколов об административных правонарушениях, (по одному протоколу: Управляющий делами администрации Тулунского муниципального района , Заместитель мэра Тулунского муниципального района курирующий ЖКХ, начальник правового управления администрации Тулунского муниципального района , председатель комитета архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Тулунского муниципального района), шт. | 5
[5 empty] | МБ | 0
[5 empty] | ОБ | 0.6
[5 empty] | ФБ | 0
[5 empty] | МБСП | 0
[5 empty] | ИИ | 0
5.2. | Основное мероприятие «Пенсионное обеспечение граждан, замещавших должности мэра Тулунского муниципального района и муниципальных служащих органов местного самоуправления Тулунского муниципального района» | Всего, в том числе: |  |  | Всего | 5468.1 | Х | Х
[5 empty] | МБ | 5468.1
[5 empty] | ОБ | 0
[5 empty] | ФБ | 0
[5 empty] | МБСП | 0
[5 empty] | ИИ | 0
5.2.1. | «Выплата доплаты к пенсии по старости (по инвалидности) гражданам, замещавшим должность мэра Тулунского муниципального района» | Администрация Тулунского муниципального района | январь | декабрь | Всего | 868.8 | Удельный вес граждан, получивших пенсионное обеспечение в общей численности граждан, имеющих на это право, %. | 100
[5 empty] | МБ | 868.8
[5 empty] | ОБ | 0
[5 empty] | ФБ | 0
[5 empty] | МБСП | 0
[5 empty] | ИИ | 0
5.2.2. | «Выплата пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности муниципальной службы Администрации Тулунского муниципального района» | Администрация Тулунского муниципального района | январь | декабрь | Всего | 2832 | Удельный вес граждан, получивших пенсионное обеспечение в общей численности граждан, имеющих на это право, %. | 100
[5 empty] | МБ | 2832
[5 empty] | ОБ | 0
[5 empty] | ФБ | 0
[5 empty] | МБСП | 0
[5 empty] | ИИ | 0
5.2.3. | «Выплата пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности муниципальной службы Комитета по финансам администрации Тулунского муниципального района» | Комитет по финансам администрации Тулунского муниципального района | январь | декабрь | Всего | 471.9 | Удельный вес граждан, получивших пенсионное обеспечение в общей численности граждан, имеющих на это право, %. | 100
[5 empty] | МБ | 471.9
[5 empty] | ОБ | 0
[5 empty] | ФБ | 0
[5 empty] | МБСП | 0
[5 empty] | ИИ | 0
5.2.4. | «Выплата пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности муниципальной службы Управления образования администрации Тулунского муниципального района» | Управление образования администрации Тулунского муниципального района | январь | декабрь | Всего | 1059.9 | Удельный вес граждан, получивших пенсионное обеспечение в общей численности граждан, имеющих на это право, %. | 100
[5 empty] | МБ | 1059.9
[5 empty] | ОБ | 0
[5 empty] | ФБ | 0
[5 empty] | МБСП | 0
[5 empty] | ИИ | 0
5.2.5. | «Выплата пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности муниципальной службы Управления по культуре, молодежной политике и спорту администрации Тулунского муниципального района» | Управление по культуре, молодежной политике и спорту администрации Тулунского муниципального района | январь | декабрь | Всего | 235.5 | Удельный вес граждан, получивших пенсионное обеспечение в общей численности граждан, имеющих на это право, %. | 100
[5 empty] | МБ | 235.5
[5 empty] | ОБ | 0
[5 empty] | ФБ | 0
[5 empty] | МБСП | 0
[5 empty] | ИИ | 0
5.3. | Основное мероприятие «Совершенствование системы учета муниципальной собственности Тулунского муниципального района, проведение оценки и обеспечение имущественных интересов Тулунского муниципального района» | Всего, в том числе: | январь | декабрь | Всего | 750 | Показатель объема: доля земельных участков, предоставленных физическим и юридическим лицам от количества земельных участков, заявленных заинтересованными лицами и подлежащих предоставлению, %. | 100
[5 empty] | МБ | 750
[5 empty] | ОБ | 0
[5 empty] | ФБ | 0
[5 empty] | МБСП | 0
[5 empty] | ИИ | 0
|  | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Тулунского муниципального района | январь | декабрь | Всего | 750 | Показатель объема: доля земельных участков, предоставленных физическим и юридическим лицам от количества земельных участков, заявленных и подлежащих предоставлению, %. | 100
[5 empty] | МБ | 750
[5 empty] | ОБ | 0
[5 empty] | ФБ | 0
[5 empty] | МБСП | 0
[5 empty] | ИИ | 0
5.4. | Основное мероприятие «Информационное освещение деятельности органов местного самоуправления Тулунского муниципального района» | Всего, в том числе: | январь | декабрь | Всего | 1200 | Х | Х
[5 empty] | МБ | 1200
[5 empty] | ОБ | 0
[5 empty] | ФБ | 0
[5 empty] | МБСП | 0
[5 empty] | ИИ | 0
|  | Администрация Тулунского муниципального района | январь | декабрь | Всего | 1200
[5 empty] | МБ | 1200
[5 empty] | ОБ | 0
[5 empty] | ФБ | 0
[5 empty] | МБСП | 0
[5 empty] | ИИ | 0
5.4.1. | «Предоставление субсидии из местного бюджета в целях финансового обеспечения (возмещения затрат) в связи с выполнением работ, оказанием услуг по освещению и опубликованию в СМИ массовой информации вопросов в сфере социально-экономического, общественно-политического и культурного развития Тулунского муниципального района, в т.ч. деятельности мэра Тулунского муниципального района, Администрации Тулунского муниципального района и иных органов местного самоуправления Тулунского муниципального района» | Администрация Тулунского муниципального района | январь | декабрь | Всего | 997.5 | Доля опубликованной информации о деятельности органов местного самоуправления Тулунского муниципального района в общем объеме публикаций газеты «Земля Тулунская», %. | 50
[5 empty] | МБ | 997.5
[5 empty] | ОБ | 0
[5 empty] | ФБ | 0
[5 empty] | МБСП | 0
[5 empty] | ИИ | 0
5.4.2. | «Публикация информации в информационно-консультационном бюллетене «Вестник Тулунского района»» | Администрация Тулунского муниципального района | январь | декабрь | Всего | 202.5 | Доля опубликованных, нормативно правовых актов в общем объеме публикаций в информационно-консультационном бюллетене «Вестник Тулунского района», %. | 100
[5 empty] | МБ | 202.5
[5 empty] | ОБ | 0
[5 empty] | ФБ | 0
[5 empty] | МБСП | 0
[5 empty] | ИИ | 0
5.5. | Основное мероприятие «Повышение квалификации муниципальных служащих» | Всего, в том числе | январь | декабрь | Всего | 0 | Х | Х
[5 empty] | МБ | 0
[5 empty] | ОБ | 0
[5 empty] | ФБ | 0
[5 empty] | МБСП | 0
[5 empty] | ИИ | 0
|  | Комитет по архитектуре, строительству и ЖКХ администрации Тулунского муниципального района | январь | декабрь | Всего | 0 | Доля муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации, от общего числа планируемых к обучению, %. | 30
[5 empty] | МБ | 0 |  |  | (41,5 т.р. Перенесла на п. 5.1 Обеспечение деятельности мэра
[5 empty] | ОБ | 0
[5 empty] | ФБ | 0
[5 empty] | МБСП | 0
[5 empty] | ИИ | 0
|  | Комитет по экономике администрации Тулунского муниципального района | январь | декабрь | Всего | 0 | Доля муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации, от общего числа планируемых к обучению, %. | 30
[5 empty] | МБ | 0
[5 empty] | ОБ | 0
[5 empty] | ФБ | 0
[5 empty] | МБСП | 0
[5 empty] | ИИ | 0
".

## вспомогател.
| Администрация |  | куми |  | Архитектура |  | комитет по экономике |  | УСХ
| м.б. | о.б. | м.б. | о.б. | м.б. | о.б. | м.б. | о.б. | м.б. | о.б.
оплата труда | 28979900 | 2261406 | 3041366 | 253476 | 3467230 | 360266 | 3663336 | 303782 | 4916537 | 446069
обеспеч. Функций | 7236317 |  | 213836 |  | 190065 |  | 388052 |  | 1049244
отдельн. Расходы |  | 54500 | [7 empty] | 54500
Итого | 36216217 | 2315906 | 3255202 | 253476 | 3657295 | 360266 | 4051388 | 303782 | 5965781 | 500569