## Лист1
Приложение
к распоряжению Администрации
Тулунского муниципального района
от 22 декабря 2017 г. № 533-рг
"Приложение
к распоряжению Администрации Тулунского муниципального района от 29.12.2016 г. № 291-рг "Об утверждении плана мероприятий по реализации муниципальной программы "Экономическое развитие Тулунского муниципального района" на 2017-2021 годы
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ НА 2017 ГОД ПО РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ТУЛУНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА" НА 2017-2021 ГОДЫ (далее - муниципальная программа)
№ п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участники, исполнители мероприятий | Срок реализации |  | Объем ресурсного обеспечения на 2017 год |  | Наименование показателя мероприятия | Значения показателя мероприятия на 2017 год
|  |  | с (месяц) | по (месяц) | источник | тыс. руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| МП «Экономическое развитие Тулунского муниципального района на 2017-2021 годы» | Администрация Тулунского муниципального района | х | х | Всего | 130720.864 | X | X
[5 empty] | Местный бюджет (далее - МБ) | 58440.586
[5 empty] | Средства планируемые к привлечению из о бластного бюджета (далее -ОБ) - при наличии | 66620.098
[5 empty] | Средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (далее - ФБ) - при наличии | 0
[5 empty] | Бюджеты сельских поселений (далее - МБСП) - при наличии | 0
[5 empty] | Иные источники (далее - ИИ) - при наличии | 5660.2
1. | Подпрограмма «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Тулунском муниципальном районе» на 2017-2021 годы | Комитет по экономике администрации Тулунского муниципального района |  |  | Всего | 670.4 | X | X
[5 empty] | МБ | 670.4
[5 empty] | ОБ | 0
[5 empty] | ФБ | 0
[5 empty] | МБСП | 0
[5 empty] | ИИ | 0
1.1. | Основное мероприятие «Формирование благоприятной внешней среды развития малого и среднего предпринимательства» | Комитет по экономике администрации Тулунского муниципального района |  |  | Всего | 670.4 | Х | Х
[5 empty] | МБ | 670.4
[5 empty] | ОБ | 0
[5 empty] | ФБ | 0
[5 empty] | МБСП | 0
[5 empty] | ИИ | 0
1.1.1. | «Организация и проведение районного конкурса «Лучший пахарь»» | Управление сельского хозяйства администрации Тулунского муниципального района | июнь | июнь | Всего | 35 | Количество с/х организаций, крестьянских (фермерских) хозяйств, представители которых приняли участие в конкурсе, ед. | 15
[5 empty] | МБ | 35
[5 empty] | ОБ | 0 | Доля призеров в общем количестве участников конкурса, %. | 40
[5 empty] | ФБ | 0
[5 empty] | МБСП | 0
[5 empty] | ИИ | 0
1.1.2. | «Организация и проведение районного трудового соперничества (конкурса) предприятий и организаций агропромышленного комплекса, пищевой и перерабатывающей промышленности и передовиков производства» | Управление сельского хозяйства администрации Тулунского муниципального района | ноябрь | ноябрь | Всего | 550 | Количество с/х организаций, крестьянских (фермерских) хозяйств, представители которых приняли участие в конкурсе, ед. | 70
[5 empty] | МБ | 550
[5 empty] | ОБ | 0 | Доля призеров в общем количестве участников конкурса, %. | 47
[5 empty] | ФБ | 0
[5 empty] | МБСП | 0
[5 empty] | ИИ | 0
1.1.3. | «Организация и проведение конкурса «Лучшее предприятие торговли и общественного питания Тулунского района»» | Комитет по экономике администрации Тулунского муниципального района |  |  | Всего | 66.1 | Показатель объема: количество организаций, индивидуальных предпринимателей, представители которых приняли участие в конкурсе, ед. | 12
[5 empty] | МБ | 66.1
[5 empty] | ОБ | 0 | Показатель качества: доля призеров в общем количестве участников конкурса, %. | 25
[5 empty] | ФБ | 0
[5 empty] | МБСП | 0
[5 empty] | ИИ | 0
1.1.4. | «Организация проведения обучающих семинаров, круглых столов, тренингов для СМСП по различным вопросам предпринимательской деятельности» | Комитет по экономике администрации Тулунского муниципального района | май | май | Всего | 19.3 | Количество организаций, представители которых приняли участие в семинаре, ед. | 30
[5 empty] | МБ | 19.3
[5 empty] | ОБ | 0
[5 empty] | ФБ | 0
[5 empty] | МБСП | 0
[5 empty] | ИИ | 0
1.2. | Основное мероприятие «Содействие усилению рыночных позиций СМСП Тулунского муниципального района и повышение эффективности муниципальной поддержки СМСП» | Комитет по экономике администрации Тулунского муниципального района |  |  | Всего | 0 | Х | Х
[5 empty] | МБ | 0
[5 empty] | ОБ | 0
[5 empty] | ФБ | 0
[5 empty] | МБСП | 0
[5 empty] | ИИ | 0
1.2.1 | «Предоставление субсидий СМСП на реализацию мероприятий по развитию малого и среднего предпринимательства» | Комитет по экономике администрации Тулунского муниципального района |  |  | Всего | 0 | Показатель объема: количество вновь созданных рабочих мест СМСП, получившими финансовую поддержку, ед. | 7
[5 empty] | МБ | 0
[5 empty] | ОБ | 0 | Показатель качества: количество СМСП, получивших финансовую поддержку (из бюджетов всех уровней), ед. | 5
[5 empty] | ФБ | 0
[5 empty] | МБСП | 0
[5 empty] | ИИ | 0
2. | Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий в Тулунском муниципальном районе» на 2017-2021 годы | Управление сельского хозяйства администрации Тулунского муниципального района |  |  | Всего | 56227.5 | Х | Х
[5 empty] | МБ | 0
[5 empty] | ОБ | 56227.5
[5 empty] | ФБ | 0
[5 empty] | МБСП | 0
[5 empty] | ИИ | 0
2.1. | Основное мероприятие «Комплексное обустройство населенных пунктов объектами социальной и инженерной инфраструктуры» | Администрация Тулунского муниципального района |  |  | Всего | 56227.5 | Х | Х
[5 empty] | МБ | 0
[5 empty] | ОБ | 56227.5
[5 empty] | ФБ | 0
[5 empty] | МБСП | 0
[5 empty] | ИИ | 0
2.1.1 | «Развитие сети фельдшерско-акушерскихпунктов и (или) врачей общей практики» | Администрации сельских поселений Тулунского муниципального района |  |  | Всего | 56227.5 | Ввод в действие фельдшерско-акушерских пунктов и (или) врачей общей практики, ед. | 8
[5 empty] | МБ | 0
[5 empty] | ОБ | 56227.5
[5 empty] | ФБ | 0
[5 empty] | МБСП | 0
[5 empty] | ИИ | 0
3. | Подпрограмма «Создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории Тулунского муниципального района» на 2017-2021 годы | Администрация Тулунского муниципального района |  |  | Всего | 358.225 | Х | Х
[5 empty] | МБ | 358.225
[5 empty] | ОБ | 0
[5 empty] | ФБ | 0
[5 empty] | МБСП | 0
[5 empty] | ИИ | 0
3.1. | Основное мероприятие «Основное мероприятие «Выплата подъемных врачам (фельдшерам)» | Администрация Тулунского муниципального района |  |  | Всего | 300 | Доля фактически выплаченных подъемных врачам (фельдшерам) от запланированного значения, %. | 100
[5 empty] | МБ | 300
[5 empty] | ОБ | 0
[5 empty] | ФБ | 0
[5 empty] | МБСП | 0
[5 empty] | ИИ | 0
3.2. | Основное мероприятие «Частичная компенсация стоимости аренды жилья» | Администрация Тулунского муниципального района |  |  | Всего | 58.225 | Доля фактически выплаченной компенсации стоимости аренды жилья требуемого (расчетного) значения, %. | 100
[5 empty] | МБ | 58.225
[5 empty] | ОБ | 0
[5 empty] | ФБ | 0
[5 empty] | МБСП | 0
[5 empty] | ИИ | 0
4. | Подпрограмма «Улучшение условий и охраны в Тулунском муниципальном районе» на 2017-2021 годы | Комитет по экономике администрации Тулунского муниципального района |  |  | Всего | 5725.2 | Х | Х
[5 empty] | МБ | 65
[5 empty] | ОБ | 0
[5 empty] | ФБ | 0
[5 empty] | МБСП | 0
[5 empty] | ИИ | 5660.2
4.1. | Основное мероприятие «Улучшение условий и охраны труда в Тулунском муниципальном районе» | Комитет по экономике администрации Тулунского муниципального района |  |  | Всего | 65 | Х | Х
[5 empty] | МБ | 65
[5 empty] | ОБ | 0
[5 empty] | ФБ | 0
[5 empty] | МБСП | 0
[5 empty] | ИИ | 0
4.1.1. | «Организация конкурсов на лучшую организацию работы по охране труда в Тулунском муниципальном районе» | Администрация Тулунского муниципального района | апрель | апрель | Всего | 65 | Доля работающих в организациях, ИП, принявших участие в конкурсе от общего количества работающих в организациях, ИП, осуществляющих деятельность на территории Тулунского муниципального района, %. | 70
[5 empty] | МБ | 65
[5 empty] | ОБ | 0
[5 empty] | ФБ | 0
[5 empty] | МБСП | 0
[5 empty] | ИИ | 0
4.2. | Основное мероприятие «Реализация превентивных мер, направленных на улучшение условий труда, снижение уровня производственного травматизма и профессиональной заболеваемости» | Комитет по экономике администрации Тулунского муниципального района |  |  | Всего | 5660.2 | Х | Х
[5 empty] | МБ | 0
[5 empty] | ОБ | 0
[5 empty] | ФБ | 0
[5 empty] | МБСП | 0
[5 empty] | ИИ | 5660.2
4.2.1. | «Финансовое обеспечение предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников и санитарно-курортное лечение работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами» | Комитет по экономике администрации Тулунского муниципального района |  |  | Всего | 5660.2 | Доля работающих в организациях, ИП, получивших финансирование Фонда социального страхования РФ на данное мероприятие, %. | 55.5
[5 empty] | МБ | 0
[5 empty] | ОБ | 0
[5 empty] | ФБ | 0
[5 empty] | МБСП | 0
[5 empty] | ИИ | 5660.2
5. | Подпрограмма «Обеспечение деятельности мэра Тулунского муниципального района и Администрации Тулунского муниципального района» на 2017-2021 годы | Администрация Тулунского муниципального района |  |  | Всего | 67739.539 | Х | Х
[5 empty] | МБ | 57346.961
[5 empty] | ОБ | 10392.598
[5 empty] | ФБ | 0
[5 empty] | МБСП | 0
[5 empty] | ИИ | 0
5.1. | Основное мероприятие «Обеспечение деятельности мэра Тулунского муниципального района и Администрации Тулунского муниципального района» | Администрация Тулунского муниципального района | январь | декабрь | Всего | 59936.885 | Х | Х
[5 empty] | МБ | 49544.287
[5 empty] | ОБ | 10392.598
[5 empty] | ФБ | 0
[5 empty] | МБСП | 0
[5 empty] | ИИ | 0
5.1.1. | «Обеспечение деятельности мэра и Администрации Тулунского муниципального района» | Администрация Тулунского муниципального района | январь | декабрь | Всего | 34930.528 | Доля исполненных полномочий Администрации Тулунского муниципального района без нарушений к общему количеству полномочий, %. | 100
[5 empty] | МБ | 32614.622 |  |  | добавила1215,0
[5 empty] | ОБ | 2315.906
[5 empty] | ФБ | 0
[5 empty] | МБСП | 0
[5 empty] | ИИ | 0
5.1.2. | «Обеспечение деятельности Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Тулунского муниципального района» | Комитет по управлению имуществом администрации Тулунского муниципального района | январь | декабрь | Всего | 3508.677 | Доля доходов местного бюджета от использования земельных ресурсов Тулунского муниципального района от запланированных значений, %. | 100
[5 empty] | МБ | 3255.202 |  |  | добавила 49,5
[5 empty] | ОБ | 253.475
[5 empty] | ФБ | 0
[5 empty] | МБСП | 0
[5 empty] | ИИ | 0
5.1.3. | «Обеспечение деятельности Комитета по экономике администрации Тулунского муниципального района» | Комитет по экономике администрации Тулунского муниципального района | январь | декабрь | Всего | 4355.17 | Динамика объема произведенной товарной продукции, выполненных работ (услуг) на территории Тулунского муниципального района %. | 100.2
[5 empty] | МБ | 4051.388
[5 empty] | ОБ | 303.782
[5 empty] | ФБ | 0
[5 empty] | МБСП | 0
[5 empty] | ИИ | 0
5.1.4. | «Обеспечение деятельности Управления сельского хозяйства администрации Тулунского муниципального района» | Управление сельского хозяйства администрации Тулунского муниципального района | январь | декабрь | Всего | 6466.349 |  | 100
[5 empty] | МБ | 5965.78
[5 empty] | ОБ | 500.569
[5 empty] | ФБ | 0
[5 empty] | МБСП | 0
[5 empty] | ИИ | 0
5.1.5. | «Обеспечение деятельности Комитета по архитектуре, строительству и ЖКХ администрации Тулунского муниципального района» | Комитет по архитектуре, строительству и ЖКХ администрации Тулунского муниципального района | январь | декабрь | Всего | 4017.561 | Доля предоставленных муниципальных услуг в сфере архитектуры, строительства и ЖКХ без нарушения сроков предоставления от общего количества обращений, %. | 100
[5 empty] | МБ | 3657.295
[5 empty] | ОБ | 360.266
[5 empty] | ФБ | 0
[5 empty] | МБСП | 0
[5 empty] | ИИ | 0
5.1.6. | «Осуществление отдельных областных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Иркутской области» | Администрация Тулунского муниципального района | январь | декабрь | Всего | 1177 | Доля исполненных полномочий Администрации Тулунского муниципального района без нарушений к общему количеству полномочий, %. | 100
[5 empty] | МБ | 0
[5 empty] | ОБ | 1177
[5 empty] | ФБ | 0
[5 empty] | МБСП | 0
[5 empty] | ИИ | 0
5.1.7. | «Осуществление отдельных областных государственных полномочий по определению персонального состава и обеспечению деятельности административных комиссий» | Администрация Тулунского муниципального района | январь | декабрь | Всего | 605.2 | Доля исполненных полномочий Администрации Тулунского муниципального района без нарушений к общему количеству полномочий, %. | 100
[5 empty] | МБ | 0
[5 empty] | ОБ | 605.2
[5 empty] | ФБ | 0
[5 empty] | МБСП | 0
[5 empty] | ИИ | 0
5.1.8. | «Осуществление отдельных областных государственных полномочий по определению персонального состава и обеспечению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав» | Администрация Тулунского муниципального района | январь | декабрь | Всего | 1219.2 | Доля исполненных полномочий Администрации Тулунского муниципального района без нарушений к общему количеству полномочий, %. | 100
[5 empty] | МБ | 0
[5 empty] | ОБ | 1219.2
[5 empty] | ФБ | 0
[5 empty] | МБСП | 0
[5 empty] | ИИ | 0
5.1.9. | «Осуществление отдельных областных государственных полномочий в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции» |  | январь | декабрь | Всего | 274.1 | Доля исполненных полномочий в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции» без нарушений к общему количеству полномочий, %. | 100
[5 empty] | МБ | 0
[5 empty] | ОБ | 274.1
[5 empty] | ФБ | 0
[5 empty] | МБСП | 0
[5 empty] | ИИ | 0
5.1.10. | «Осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере труда» | Администрация Тулунского муниципального района | январь | декабрь | Всего | 605.2 | Доля исполненных полномочий в сфере труда без нарушений к общему количеству полномочий, %. | 100
[5 empty] | МБ | 0
[5 empty] | ОБ | 605.2
[5 empty] | ФБ | 0
[5 empty] | МБСП | 0
[5 empty] | ИИ | 0
5.1.11. | «Осуществление отдельных областных государственных полномочий по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг» | Администрация Тулунского муниципального района | январь | декабрь | Всего | 581.9 | Доля исполненных полномочий по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг» без нарушений к общему количеству полномочий, %. | 100
[5 empty] | МБ | 0
[5 empty] | ОБ | 581.9
[5 empty] | ФБ | 0
[5 empty] | МБСП | 0
[5 empty] | ИИ | 0
5.1.12. | «Предоставление гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг» | Администрация Тулунского муниципального района | январь | декабрь | Всего | 2195.3 | Доля освоения бюджетных средств на исполнение переданных государственных полномочий по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, %. | 99.5
[5 empty] | МБ | 0
[5 empty] | ОБ | 2195.3
[5 empty] | ФБ | 0
[5 empty] | МБСП | 0
[5 empty] | ИИ | 0
5.1.13. | «Определение перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности» | Администрация Тулунского муниципального района | январь | декабрь | Всего | 0.7 | Количество протоколов об административных правонарушениях, (по одному протоколу: Управляющий делами администрации Тулунского муниципального района , Заместитель мэра Тулунского муниципального района курирующий ЖКХ, начальник правового управления администрации Тулунского муниципального района , председатель комитета архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Тулунского муниципального района), шт. | 5
[5 empty] | МБ | 0
[5 empty] | ОБ | 0.7
[5 empty] | ФБ | 0
[5 empty] | МБСП | 0
[5 empty] | ИИ | 0
5.2. | Основное мероприятие «Пенсионное обеспечение граждан, замещавших должности мэра Тулунского муниципального района и муниципальных служащих органов местного самоуправления Тулунского муниципального района» | Всего, в том числе: |  |  | Всего | 5882.674 | Х | Х
[5 empty] | МБ | 5882.674
[5 empty] | ОБ | 0
[5 empty] | ФБ | 0
[5 empty] | МБСП | 0
[5 empty] | ИИ | 0
5.2.1. | «Выплата доплаты к пенсии по старости (по инвалидности) гражданам, замещавшим должность мэра Тулунского муниципального района» | Администрация Тулунского муниципального района | январь | декабрь | Всего | 952.713 | Удельный вес граждан, получивших пенсионное обеспечение в общей численности граждан, имеющих на это право, %. | 100
[5 empty] | МБ | 952.713
[5 empty] | ОБ | 0
[5 empty] | ФБ | 0
[5 empty] | МБСП | 0
[5 empty] | ИИ | 0
5.2.2. | «Выплата пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности муниципальных служащих администрации Тулунского муниципального района» | Администрация Тулунского муниципального района | январь | декабрь | Всего | 2887.044 | Удельный вес граждан, получивших пенсионное обеспечение в общей численности граждан, имеющих на это право, %. | 100
[5 empty] | МБ | 2887.044
[5 empty] | ОБ | 0
[5 empty] | ФБ | 0
[5 empty] | МБСП | 0
[5 empty] | ИИ | 0
5.2.3. | «Выплата пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности муниципальных служащих Комитета по финансам администрации Тулунского муниципального района» | Комитет по финансам администрации Тулунского муниципального района | январь | декабрь | Всего | 483 | Удельный вес граждан, получивших пенсионное обеспечение в общей численности граждан, имеющих на это право, %. | 100
[5 empty] | МБ | 483
[5 empty] | ОБ | 0
[5 empty] | ФБ | 0
[5 empty] | МБСП | 0
[5 empty] | ИИ | 0
5.2.4. | «Выплата пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности муниципальных служащих Управления образования администрации Тулунского муниципального района» | Управление образования администрации Тулунского муниципального района | январь | декабрь | Всего | 1319.4 | Удельный вес граждан, получивших пенсионное обеспечение в общей численности граждан, имеющих на это право, %. | 100
[5 empty] | МБ | 1319.4
[5 empty] | ОБ | 0
[5 empty] | ФБ | 0
[5 empty] | МБСП | 0
[5 empty] | ИИ | 0
5.2.5. | «Выплата пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности муниципальных служащих Управления по культуре, молодежной политике и спорту администрации Тулунского муниципального района» | Управление по культуре, молодежной политике и спорту администрации Тулунского муниципального района | январь | декабрь | Всего | 240.517 | Удельный вес граждан, получивших пенсионное обеспечение в общей численности граждан, имеющих на это право, %. | 100
[5 empty] | МБ | 240.517
[5 empty] | ОБ | 0
[5 empty] | ФБ | 0
[5 empty] | МБСП | 0
[5 empty] | ИИ | 0
5.3. | Основное мероприятие «Совершенствование системы учета муниципальной собственности Тулунского муниципального района, проведение оценки и обеспечение имущественных интересов Тулунского муниципального района» | Всего, в том числе: | январь | декабрь | Всего | 396 | Показатель объема: доля земельных участков, предоставленных физическим и юридическим лицам от количества земельных участков, заявленных заинтересованными лицами и подлежащих предоставлению, %. | 100
[5 empty] | МБ | 396
[5 empty] | ОБ | 0
[5 empty] | ФБ | 0
[5 empty] | МБСП | 0
[5 empty] | ИИ | 0
|  | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Тулунского муниципального района | январь | декабрь | Всего | 396 | Показатель объема: доля земельных участков, предоставленных физическим и юридическим лицам от количества земельных участков, заявленных и подлежащих предоставлению, %. | 100
[5 empty] | МБ | 396
[5 empty] | ОБ | 0
[5 empty] | ФБ | 0
[5 empty] | МБСП | 0
[5 empty] | ИИ | 0
5.4. | Основное мероприятие «Информационное освещение деятельности органов местного самоуправления Тулунского муниципального района» | Всего, в том числе: | январь | декабрь | Всего | 1503.48 | Х | Х
[5 empty] | МБ | 1503.5
[5 empty] | ОБ | 0
[5 empty] | ФБ | 0
[5 empty] | МБСП | 0
[5 empty] | ИИ | 0
|  | Администрация Тулунского муниципального района | январь | декабрь | Всего | 1503.48
[5 empty] | МБ | 1503.5
[5 empty] | ОБ | 0
[5 empty] | ФБ | 0
[5 empty] | МБСП | 0
[5 empty] | ИИ | 0
5.4.1. | «Предоставление субсидии из местного бюджета в целях финансового обеспечения (возмещения затрат) в связи с выполнением работ, оказанием услуг по освещению и опубликованию в СМИ массовой информации вопросов в сфере социально-экономического, общественно-политического и культурного развития Тулунского муниципального района, в т.ч. деятельности мэра Тулунского муниципального района, Администрации Тулунского муниципального района и иных органов местного самоуправления Тулунского муниципального района» | Администрация Тулунского муниципального района | январь | декабрь | Всего | 1199.5 | Доля опубликованной информации о деятельности органов местного самоуправления Тулунского муниципального района в общем объеме публикаций газеты «Земля Тулунская», %. | 50
[5 empty] | МБ | 1199.5
[5 empty] | ОБ | 0
[5 empty] | ФБ | 0
[5 empty] | МБСП | 0
[5 empty] | ИИ | 0
5.4.2. | «Публикация информации в информационно-консультационном бюллетене «Вестник Тулунского района»» | Администрация Тулунского муниципального района | январь | декабрь | Всего | 303.98 | Доля опубликованных, нормативно правовых актов в общем объеме публикаций в информационно-консультационном бюллетене «Вестник Тулунского района», %. | 100
[5 empty] | МБ | 303.98
[5 empty] | ОБ | 0
[5 empty] | ФБ | 0
[5 empty] | МБСП | 0
[5 empty] | ИИ | 0
5.5. | Основное мероприятие «Повышение квалификации муниципальных служащих» | Всего, в том числе | январь | декабрь | Всего | 20.5 | Х | Х
[5 empty] | МБ | 20.5
[5 empty] | ОБ | 0
[5 empty] | ФБ | 0
[5 empty] | МБСП | 0
[5 empty] | ИИ | 0
|  | Комитет по архитектуре, строительству и ЖКХ администрации Тулунского муниципального района | январь | декабрь | Всего | 8.5 | Доля муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации, от общего числа планируемых к обучению, %. | 30
[5 empty] | МБ | 8.5 |  |  | (41,5 т.р. Перенесла на п. 5.1 Обеспечение деятельности мэра
[5 empty] | ОБ | 0
[5 empty] | ФБ | 0
[5 empty] | МБСП | 0
[5 empty] | ИИ | 0
|  | Комитет по экономике администрации Тулунского муниципального района | январь | декабрь | Всего | 12 | Доля муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации, от общего числа планируемых к обучению, %. | 30
[5 empty] | МБ | 12
[5 empty] | ОБ | 0
[5 empty] | ФБ | 0
[5 empty] | МБСП | 0
[5 empty] | ИИ | 0
".

## вспомогател.
| Администрация |  | куми |  | Архитектура |  | комитет по экономике |  | УСХ
| м.б. | о.б. | м.б. | о.б. | м.б. | о.б. | м.б. | о.б. | м.б. | о.б.
оплата труда | 25378307 | 2261406 | 3041366 | 253476 | 3467230 | 360266 | 3663336 | 303782 | 4916537 | 446069
обеспеч. Функций | 7236317 |  | 213836 |  | 190065 |  | 388052 |  | 1049244
отдельн. Расходы |  | 54500 | [7 empty] | 54500
Итого | 32614624 | 2315906 | 3255202 | 253476 | 3657295 | 360266 | 4051388 | 303782 | 5965781 | 500569