**Заключение**

**об эффективности муниципальных программ, действовавших на территории Тулунского муниципального района**

**в 2016 году**

На территории Тулунского муниципального района в 2016 году действовало 16 муниципальных программ (в 2015 г. - 20), в том числе по кураторам программ:

- Управление образования – 4 МП (2015 г. - 9);

- Управление по культуре, молодежной политике и спорту – 2 МП (2015 г. - 2);

- Комитет по архитектуре, строительству и ЖКХ – 2 МП;

- Комитет по финансам – 1 МП;

- Комитет по экономике – 2 МП;

- Аппарат администрации – 1 МП;

- Управление сельского хозяйства – 1 МП;

- Районная межведомственная комиссия по профилактике правонарушений – 1 МП;

- Комиссия по делам несовершеннолетних – 1 МП;

- ОГБУЗ «Тулунская городская больница» - 1 МП.

Ассигнования на реализацию мероприятий муниципальных программ в 2016 году из средств местного бюджета составили **32591,9 тыс. руб**. (за 2015 год –11899,5 тыс. руб.). Исполнено на сумму **30963,3 тыс. руб.**, денежные средства освоены на **95,0 %.**

***1. МП «Будущее земли Тулунской» на 2016-2020годы***

Куратором программы является Управление образования администрации Тулунского муниципального района.

Объем финансирования из местного бюджета на 2016 год – 2503,0 тыс. руб., в том числе 254,7 тыс. руб. - софинансирование стоимости набора продуктов питания в лагерях дневного пребывания детей. Исполнено на сумму 2436,9 тыс. руб., денежные средства освоены на 97,4 %.

В 2016 году денежные средства были израсходованы на проведение следующих мероприятий:

**1. Организационные мероприятия с воспитанниками, обучающимися по сохранению и укреплению здоровья.**

Объем средств, предусмотренный в 2016 году, составляет 1705,0 тыс. руб. за счет средств местного бюджета. Фактическое освоение - 1680,9 тыс. руб. (98,6%), отклонения в размере 24,0 тыс. руб. связаны с экономией средств, выделенных на приобретение ГСМ.

В рамках реализации мероприятия проведена Спартакиада сельских школьников по 8 видам спорта (легкая атлетика, лыжные гонки, волейбол, баскетбол, настольный теннис, футбол, шахматы, русская лапта). В муниципальном этапе Спартакиады сельских школьников приняло участие 398 учащихся из 19 средних общеобразовательных школ. В общекомандном зачете по итогам Спартакиады сельских школьников (по 8 видам спорта) в 2015-2016 гг. победителем стала МОУ «Будаговская СОШ».

В апреле 2016 года команда девушек Икейской средней школы защищала честь района на областных соревнованиях по волейболу, которые проходили в п. Усть-Орда.

Проводился районный эколого-туристический слет сельских школьников.

Приняли участие команды из 19 средних общеобразовательных школ (10 команд старшей возрастной группы и 16 команд младшей возрастной группы). Победителями в общекомандном зачете стали:

- младшая возрастная группа – МОУ «Писаревская СОШ»;

- старшая возрастная группа – МОУ «Владимировская СОШ».

С целью С-витаминизации блюд в питании детей дошкольных групп, приобретен витамин «С» для 33 образовательных учреждений, реализующих программу дошкольного образования.

Проведены организационные мероприятия по подготовке лагерей дневного пребывания детей и получение разрешения на заезд в оздоровительные лагеря, организованные на базе 24 общеобразовательных учреждений на 1275 мест.

Софинансирование стоимости набора продуктов питания в лагерях дневного пребывания детей – 254,7 тыс. руб., направлены на приобретение набора продуктов питания в лагерях дневного пребывания для 128 детей.

**2. Организационные мероприятия с педагогическими работниками.**

Объем средств, предусмотренный в 2016 году, составлял 95,5 тыс. руб., за счет средств местного бюджета. Фактически освоено - 76,2 тыс. руб. (79,8 %). Отклонения в размере 19,3 тыс. руб. связаны с экономией средств, выделенных на командировочные расходы.

В рамках реализации мероприятия в стажировочной сессии по теме «Обновление содержания образования деятельности в детских образовательных учреждениях с учетом требований федерального государственного общероссийского стандарта дошкольного образования» в г. Черемхово приняли участие два руководителя дошкольных учреждений.

Учителя курса «Основы религиозной культуры и светской этики» приняли участие в III Саянских православных образовательных чтениях «Традиция и новации: культура, общество, личность в условиях реализации федерального государственного общероссийского стандарта. Одаренные дети – наше будущее».

Педагоги МОУ «Алгатуйская СОШ», МОУ «Гадалейская СОШ» принимали участие в региональной стажировочной сессии по теме «Преемственность в достижении метапредметных результатов в условиях реализации федерального государственного общероссийского стандарта дошкольного образования». Работа с одаренными детьми» в г. Иркутск.

С целью поэтапного повышения квалификации руководящих и педагогических работников образовательных организаций по вопросам реализации федерального государственного стандарта для детей с ограниченными возможностями здоровья 30 педагогических работников общеобразовательных организаций Тулунского муниципального района прошли курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной программе «Особенности психолого-педагогического сопровождения обучающихся с задержкой психического развития и умственной отсталостью».

Принимали участие: в региональном конкурсе «Учитель года - 2016»,лауреатом которого стала учитель МОУ «Икейская СОШ»; в региональных семинарах, конференциях посвященных вопросу сохранения здоровья школьников.

В Межрегиональной конференции «Актуальные вопросы суицидологии» участвовала педагогпсихолог МОУ «Афанасьевская СОШ» Карасаева И.А.

**3. Организационные мероприятия с одаренными детьми.**

Объем средств, предусмотренный в 2016 году, составляет 266,0 тыс. руб., за счет средств местного бюджета. Фактическое освоение - 243,2 тыс. руб. (91,4 %). Отклонения в размере 22,8 тыс. руб. связаны с экономией средств, выделенных на командировочные расходы и приобретение ГСМ.

В районе ведется работа по выявлению, поддержке, развитию и социализации одаренных детей. Традиционными формами работы с талантливыми и одаренными детьми стали предметные олимпиады, конкурсы, исследовательская и проектная деятельность.

В 2016 году в Школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников приняло участие 2382 ученика. По результатам школьного этапа 932 ученика признаны победителями и призерами, что составляет 39% от общего количества обучающихся. В муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников приняли участие 243 человека, победителями и призерами стали 82 ученика (15 – победители, 67 – призеры). В общем зачете результативность участия школ в олимпиаде следующая: 1 место – МОУ «Писаревская СОШ»; 2 место – МОУ «Афанасьевская СОШ»; 3 место – МОУ «Икейская СОШ».

В региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников приняло участие 6 человек по предметам технология, физическая культура, литература.

Проводилась районная научно-практическая конференция «В мир поиска, в мир творчества, в мир науки» и районный конкурс исследовательских работ и проектов детей младшего и среднего школьного возраста «За страницами учебника».

Проведен муниципальный конкурс «Лучший ученик года - 2016», приняло участие 15 конкурсантов, победителем стала ученица МОУ «Алгатуйская СОШ», которая представила Тулунский район на XVI областном конкурсе «Лучший ученик года – 2016».

 В региональной научно-практической конференции «Шаг в будущее» в г. Братске приняли педагоги и ученики МОУ «Гадалейская СОШ».

Организовывалась ежегодная встреча мэра Тулунского района с медалистами, премирование медалистов, участие медалистов школ Тулунского района в областном «Бале медалистов у Губернатора», районный выпускной балл.

2 выпускника (МОУ «Бурхунская СОШ», МОУ «Алгатуйская СОШ») получили региональную золотую медаль и приняли участие в XIV Губернаторском бале выпускников.

Члены районного родительского собрания принимали участие в областном родительском собрании, в работе областного детского парламента.

В районе ежегодно проводится муниципальный этап регионального конкурса «Лучшее образовательное учреждение». В 2016 году победителем муниципального этапа стала Азейская средняя школа, в региональном этапе школа заняла 2 место в номинации «Лучшая малокомплектная образовательная организация Иркутской области, реализующая программы начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» и получила сертификат в размере 350,0тыс. руб. на приобретение комплекта робототехники. Конкурсные мероприятия регионального уровня проводились в рамках форума «Образование Прибайкалья – 2016».

**4. Развитие системы патриотического воспитания.**

Объем средств, предусмотренный в 2016 году, составляет 286,6 тыс. руб., за счет средств местного бюджета. Фактически освоено 286,6 тыс. руб. (100%).

С целью формирования у подрастающего поколения патриотического сознания и чувства верности своему Отечеству, на базе  МОУ «Едогонская СОШ» состоялось заседание патриотического клуба «Красный квадрат», посвящённое 90-летию Тулунского района.

 С целью совершенствования качества работы школьных музеев были оформлены экспозиции посвященные юбилею района и организован районный смотр-конкурс музеев. В смотре-конкурсе приняли участие 15 музеев, победителем стал музей МОУ «Мугунская СОШ», призеры - музеи МОУ «Писаревская СОШ», МОУ «Котикская СОШ».

С целью получения начальных знаний и навыков в области гражданской обороны, подготовки учащихся по основам военной службы и формирования военно-патриотического воспитания в Тулунском районе, с юношами 10-хклассов ежегодно проводятся 5-ти дневные учебные сборы по основам военной службы.

 В мае 2016 года на базе учебного пункта МОУ «Перфиловская СОШ» были проведены 5-ти дневные учебные сборы по основам военной службы, в которых приняло участие 43 юноши 10-х классов.

В 2016 году расширился список мероприятий, в которых учащиеся района, занимающиеся краеведческой, поисковой и исследовательской деятельностью не только приняли участие, но и стали победителями и призёрами:

- Межрегиональная конференция «Историко-культурное и природное наследие Сибири» - лауреат Чепинога Л. (11 кл.) МОУ «Писаревская СОШ»;

- Всероссийская научно-практическая конференция школьников «Давайте, люди, никогда об этом не забудем!» - победитель Тоболова А. (8кл) МОУ «Мугунская СОШ»;

- V областной водный форум - призеры учащиеся 9 класса МОУ «Гадалейская СОШ»;

- Областная научно-практическая конференция школьников «Профилактика психоактивных веществ» в школьной среде» - призеры учащиеся МОУ «Афанасьевская СОШ»;

- I областной съезд российского движения школьников – участник МОУ «Бурхунская СОШ».

С целью совершенствования краеведческой работы с учащимися и выявления одаренных детей, занимающихся поисковой деятельностью, прошла районная конференция, посвященная юбилейной дате, в которой приняли участие 16 участников (5 победителей и 7 призёров). В честь юбилея района была организована выставка творческих работ, в которой принял участие 51 школьник из 20 образовательных учреждений.

Районная «Зарница» прошла 18 мая 2016 года на базе МОУ «Алгатуйская  СОШ». Команды из 16 образовательных учреждений района соревновались военно-спортивной игре, победителем стала команда МОУ «Владимировская СОШ», призерами – команды МОУ «Мугунская СОШ», МОУ «Гадалейская СОШ».

**5. Развитие инфраструктуры и материально-технической базы учреждений (школы, детские сады) спортивным оборудованием.**

Объем средств, предусмотренный в 2016 году, составляет 150,0 тыс. руб., за счет средств местного бюджета. Фактически освоено 150,0 тыс. руб. (100%).

Приобретено спортивное оборудование для МОУ «Гуранская СОШ», МОУ «Евдокимовская СОШ», МОУ «Бурхунская СОШ», МОУ «Владимировская СОШ», МОУ «Бадарская СОШ», проведены ремонтные работы спортивного зала МОУ «Бурхунская СОШ».

Исполнение программных мероприятий в 2016 году позволило достичь следующих целевых показателей реализации Программы:

1. Увеличение доли победителей и призеров муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников и научно-практических конференций от общего количества участников – 34,0%, программой предусмотрено 28,0%;

2.Увеличение доли победителей и призеров региональных мероприятий (слеты, научно-практические конференции и другое) от общего количества участников 5,0% (5,0%);

3.Увеличение доли количества учителей, работающих по инновационным методикам обучения одаренных детей – 24,0% (24,0%);

4.Увеличение доли обучающихся, охваченных спортивно-массовыми мероприятиями – 78,0% (78,0%);

5.Увеличение доли обучающихся, занятых в кружках и секциях спортивной направленности – 31,0% (31,0%);

6.Сохранение количества детей в лагерях с дневным пребыванием детей - 1300 человек ежегодно. В 2016 году увеличена продолжительность работы лагерей дневного пребывания до 22 календарных дней, отдыхом и оздоровлением в лагерях дневного пребывания охвачено 1275 детей и подростков.

Программа является эффективной.

***2. МП «Развитие системы дошкольного образования в условиях внедрения федерального государственного стандарта на территории Тулунского муниципального района на 2016-2020 годы»***

Куратором программы является Управление образования администрации Тулунского муниципального района.

Участники Программы:

- МКУ «Центр методического и финансового сопровождения образовательных учреждений Тулунского муниципального района»;

- образовательные и общеобразовательные учреждения Тулунского района.

На реализацию мероприятий Программы в 2016 году предусмотрено финансирование в объеме 5160,3 тыс. руб., в том числе:

- областной бюджет - 3139,2 тыс. руб.;

- местный бюджет - 2021,1 тыс. руб.

Фактическое исполнение – 5155,3 тыс. руб. (99,9 %), в том числе:

- областной бюджет – 3139,2 тыс. руб. (100,0 %);

- местный бюджет – 2016,1 тыс. руб. (99,7 %).

Запланированные Программой мероприятия выполнены в полном объеме, денежные средства израсходованы на проведение следующих мероприятий:

**1. Капитальные и текущие ремонты образовательных и общеобразовательных учреждений Тулунского района.**

Объем средств, предусмотренный в 2016 году, составляет 234,8 тыс. руб., за счет средств местного бюджета. Фактическое освоение - 234,8 тыс. руб. (100%).

В рамках реализации данного мероприятия проведены текущий и косметический ремонт зданий образовательных и общеобразовательных учреждений.

**2. Оказание поддержки образовательным и общеобразовательным учреждениям при реализации дошкольных образовательных программ, а так же программ начального, основного, среднего общего образования.**

Объем средств, предусмотренный в 2016 году, составляет 519,3 тыс. руб., за счет средств местного бюджета. Фактическое освоение - 519,3 тыс. руб. (100 %).

В рамках реализации данного мероприятия было приобретено:

-мебель для МДОУ детский сад «Колосок»;

- оборудование для МОУ «Будаговская СОШ», МОУ «Бадарская СОШ», МОУ «Евдокимовская СОШ», МОУ «Едогонская СОШ» МОУ «Октябрьская СОШ», МОУ «Котикская СОШ» (МФУ принтер – 2 шт., конвектор – 1 шт., ноутбук – 1шт., интерактивная доска – 1 шт., мультимедийный проектор – 1 шт., прожекторы);

- мягкий инвентарь для МДОУ детский сад «Гномик»;

- оргтехника и расходные материалы, канцелярские товары, бумага;

- персональный компьютер для сотрудников управления образования.

**3. Безопасность школьных перевозок.**

Объем средств, предусмотренный в 2016 году составляет2172,6 тыс. руб., в том числе:

- областной бюджет - 2037,0 тыс. руб.;

- местный бюджет - 135,6 тыс. руб.;

Фактическое исполнение – 2163,6 тыс. руб. (99,7%), в том числе:

- областной бюджет - 2037,0 тыс. руб. (100%);

- местный бюджет - 130,6 тыс. руб. (96,3%).

Приобретены расходные материалы для ремонта школьных автобусов МОУ «Усть-Кульская ООШ», МОУ «Евдокимовская СОШ».

На условиях софинансирования приобретено 2 автомобиля «Газель» для МОУ «Шерагульская ООШ» и МОУ «Уйгатская ООШ» для обеспечения ежедневного подвоза обучающихся к месту обучения и обратно.

**4. Совершенствование организации питания в образовательных и общеобразовательных учреждениях.**

Объем средств, предусмотренный в 2016 году составляет 1248,5 тыс. руб., в том числе:

- областной бюджет - 1102,2 тыс. руб.;

- местный бюджет - 146,3 тыс. руб.:

Фактическое исполнение – 1248,5 тыс. руб. (100%) в том числе:

- областной бюджет - 1102,2 тыс. руб. (100%);

- местный бюджет - 146,3 тыс. руб. (100%).

Приобретено технологическое оборудование для пищеблоков МДОУ детский сад «Родничок», МОУ «Едогонская СОШ», МОУ «Ишидейская ООШ».

На условиях софинансирования приобретено технологическое оборудование для пищеблока МОУ «Афанасьевская СОШ», для столовых МОУ «Владимировская СОШ», МОУ «Гадалейская СОШ», МОУ «Евдокимовская СОШ», МОУ «Икейская СОШ», МОУ «Мугунская СОШ», МОУ «Умыганская СОШ», МОУ «Шерагульская СОШ», МОУ «Усть-Кульская ООШ», МОУ «Шерагульская ООШ», МОУ «Октябрьская ООШ», МОУ «Нижне-Бурбукская ООШ, МОУ «Шубинская начальная ОШ».

**5. Государственная политика в сфере образования.**

Объем средств, предусмотренный в 2016 году составляет 985,1 тыс. руб., за счет средств местного бюджета.

Фактически исполнено – 985,1 тыс. руб. (100%) в том числе:

Оформлены договорные отношения на услугу организации и проведения психолого-медико-педагогической комиссии.

Оформлены договорные отношений на услуги по размещению 55 web-сайтов и продлению доменного имени, а также на услуги по размещению информации об учреждениях на государственных информационных порталах.

Оплачены услуги медицинского осмотра 314 педагогических работников.

 Проведена августовская педагогическая конференция работников образования, в которой приняли участие 100% педагогических работников образовательных учреждений Тулунского муниципального района.

Исполнение программных мероприятий в 2016 году позволило достичь следующих показателей реализации Программы:

1. Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет, составила 42 %, выполнение – 100 %;

2. Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных образовательных учреждений - 43%(100%);

3. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений составила 2,2 % (24,4 %, планируемый показатель - 9%);

4. Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений – 38 % (100 %);

5. Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений составила 20 % (100 %);

6. Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях – 31 % (100 %);

7. Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях (регрессирующий) составил 3 % (60,0 %, планируемый показатель – 5 %);

8. Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей этой возрастной группы составила 72 % (102,8 %, планируемый показатель - 70,0 %).

Программа является эффективной.

***3. МП «Повышение безопасности дорожного движения в Тулунском районе в 2016-2020 годы»***

Разработчиками программы являются МО МВД России «Тулунский» и Управление образования администрации Тулунского муниципального района.

Общий объем финансирования программы в 2016 году составляет 44,5 тыс. руб.

Денежные средства освоены в полном объеме.

МКУ «Центр методического и финансового сопровождения образовательных учреждением» совместно с образовательными учреждениями Тулунского района проведены следующие мероприятия:

- организация и проведение районного слета – конкурса отрядов юных инспекторов движения «Безопасное колесо» (израсходовано 32,9 тыс. руб. на питание, ГСМ, грамоты, подарки победителям);

- участие в областном слете отрядов юных инспекторов движения «Безопасное колесо» (израсходовано 9,1 тыс. руб. на питание, проживание, ГСМ);

- приобретение методических материалов, печатных и электронных учебных пособий для воспитанников, учащихся и педагогических работников образовательных и общеобразовательных учреждений по изучению, преподаванию Правил дорожного движения, приобретение светоотражающих приспособлений и их распространение среди учащихся младших классов общеобразовательных учреждений; рекламных баннеров, посвященных профилактике опасного поведения на дорогах (израсходовано 2,5 тыс. руб.).

Ежегодно победитель районного слета отрядов ЮИД «Безопасное колесо» принимает участие в областном слете. С 26-29 сентября 2016 года на базе оздоровительно-образовательного центра «Галактика» Ангарского района проходил XXXVI областной конкурс - фестиваль юных инспекторов движения «Безопасное колесо», в котором принял участие победитель районного слета отрядов «Юных инспекторов дорожного движения» «Безопасное колесо» 2015 года отряд «Юных инспекторов дорожного движения» МОУ «Будаговской СОШ».

На базе МОУ «Афанасьевская СОШ» совместно с областной государственной инспекцией безопасности дорожного движения МО МВД России «Тулунский» прошел XVII районный слёт юных инспекторов движения «Безопасное колесо», в котором приняли участие отряды ЮИД из 19 общеобразовательных организаций (76 участников). По итогам слета места распределились следующим образом: I место – отряд «Юных инспекторов дорожного движения» МОУ «Едогонская СОШ», II место- отряд ЮИД МОУ «Гадалейская СОШ», III место - отряд «Юных инспекторов дорожного движения» МОУ «Икейская СОШ». Определены и личные места по этапам конкурса, выделено 24 победителя и призера в различных номинациях.

Проведение вышеуказанных мероприятий позволяет предупредить детский дорожно-транспортный травматизм на территории муниципального образования «Тулунский район».

Целевые показатели муниципальной программы:

1. Сокращение пострадавших детей и подростков в дорожно-транспортных происшествиях - количество пострадавших снизилось на 20 % к уровню 2015 года;

2. Сокращение количества погибших в результате дорожно-транспортных происшествий - количество погибших снизилось на 200 %;

3. Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими - количество пострадавших увеличилось на 40 %.

Из трех показателей программы один не выполнен.

Программа является эффективной, но требует доработки.

***4. МП «Обеспечение пожарной безопасности образовательных учреждений Тулунского муниципального района 2014-2018годы»***

Куратором программы является Управление образования администрации Тулунского муниципального района.

Участники Программы:

- МКУ «Центр методического и финансового сопровождения образовательных учреждений Тулунского муниципального района»;

- образовательные и общеобразовательные учреждения Тулунского района.

Объем средств местного бюджета в 2016 годы составил 5911,1 тыс. руб. средства освоены в полном объеме.

В рамках реализации основных мероприятий программы проведены следующие работы:

**1. Установка распашных металлических дверей решеток на окнах, противопожарных дверях.**

Объем средств составил 267,8 тыс. руб.Произведена установка дверей в МДОУ детский сад «Тополек» и МОУ «Гуранская СОШ».

**2. Противопожарное водоснабжения (противопожарной резервуары).**

Объем средств в 2016 г. составил 4034 тыс. руб., в рамках реализации данного мероприятия проведен ремонт противопожарного водоснабжения в МОУ «Бурхунская СОШ», МОУ «Нижне - Бурбукская ООШ», МОУ «Шерагульская СОШ» израсходовано – 950,9 тыс. руб.

На устройство противопожарного водоснабжения в общеобразовательных учреждения района направлено - 3083,1 тыс. руб.

**3. Установка электрических обогревателей.**

Установка электрических обогревателей с устройствами тепловой защиты, производственного применения-200 штук произведена в МОУ «Гуранская СОШ» направлено - 1049 тыс. руб.

**4. Эксплуатационные мероприятия.**

Объем средств в 2016 г. составляет 11,6 тыс. руб.

Проведены испытания наружных металлических лестниц в общеобразовательных и детских учреждениях района

**5. Установка противопожарных дверей.**

 Установлены противопожарные двери в помещениях МДОУ детский сад «Ромашка» - 14,5 тыс. руб.

**6. Приобретение противопожарного инвентаря.**

Объем средств в 2016 г. составил 312,7 тыс. руб.

В рамках реализации данного мероприятия проведена замена перегородок из горючих материалов МДОУ детский сад «Ромашка» и пожарных шкафов из горючих материалов в МОУ «Гуранская СОШ».

Реконструкция металлических лестниц МОУ «Едогонская СОШ», МДОУ «Колосок», МОУ «Бадарская СОШ».

Проведена замена перегородок из горючих материалов МОУ «Шерагульская СОШ».

**7. Обслуживание автоматической пожарной безопасности образовательных учреждений.**

Объем финансовых средств составил 221,5 тыс. руб. В рамках реализации данного мероприятия определены категории помещений по взрывоопасной безопасности общеобразовательных учреждений района.

Исполнение программных мероприятий в 2016 году позволило достичь следующих показателей реализации Программы:

1. Доля объектов муниципальных образовательных учреждений (по срокам эксплуатации), оборудованных автоматической пожарной сигнализацией и системами оповещения, 100 %;

2. Доля объектов муниципальных образовательных учреждений, где проведена огнезащитная обработка сгораемых конструкций, 100 %;

3. Доля объектов муниципальных образовательных учреждений, оснащенных распашными металлическими решетками на окнах, противопожарными дверями, 100 %;

4. Доля объектов, муниципальных образовательных учреждений, оборудованных противопожарным водоснабжением, 100 %.

Программа является эффективной.

***5. МП «Профилактика социально-негативных явлений среди несовершеннолетних на 2015-2016 гг.»***

Разработчиком и координатором Программы является Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав в МО «Тулунский район», исполнителем средств определено Управление образования администрации Тулунского района.

Программа направлена на координацию действий служб – субъектов системы профилактики правонарушений несовершеннолетних по профилактике социально – негативных явлений среди несовершеннолетних.

Общий объем финансирования Программы за период 2015-2016 годы составил 416,0 тыс. руб. в том числе:

 2015 год – 191,6 тыс. руб.;

 2016 год – 224,4 тыс. руб.

Запланированные Программой мероприятия выполнены в полном объеме.

В 2015 году денежные средства были израсходованы на проведение следующих мероприятий:

- 15,0 тыс. руб. на ежегодный слет подростков с проблемами в поведении (тинейджеров) «На встречу к будущему!» (приняли  участие 113 учащихся в возрасте от 13-15 лет из 21 общеобразовательного учреждения района);

- 10,0 тыс. руб. на ежегодное проведение выездных межведомственных районных профилактических мероприятий «Семья», «Школа», «Лето», «Дети улиц» и других, проведение ночных рейдов по выявлению нахождения детей и подростков в общественных местах в запрещенное Законом время;

- 166,6 тыс. руб. предусмотрены на организацию временных рабочих мест для трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, в т.ч. оказавшихся в трудной жизненной ситуации, состоящих на проф. учетах, проживающих в семьях, находящихся в трудной жизненной ситуации, проходящих реабилитацию, в каникулярное и свободное от учебы время (п. 2 ст.15.1 № 131-ФЗ) (образовательными организациями было предусмотрено 93 временных рабочих места для трудоустройства несовершеннолетних подростков, все трудоустроенные несовершеннолетние получили своевременно заработную плату).

В 2016 году денежные средства были израсходованы на проведение следующих мероприятий:

- конкурс - круглый стол по теме «Обмен положительным опытом в организации работы по профилактике социально-негативных явлений в школе» – 5,0 тыс. руб. (приняли участие социальные педагоги, педагоги-психологи и заместители директоров по воспитательной работе (33 человека) из 22 образовательных учреждений);

- на ежегодный слет подростков с проблемами в поведении (тинейджеров) «Планета толерантности» - 5,0 тыс. руб. (приняли  участие 92 учащихся из 19 общеобразовательных учреждений района;

- ежегодное проведение выездных межведомственных районных профилактических мероприятий «Семья», «Школа», «Лето», «Дети улиц» и других, проведение ночных рейдов по выявлению нахождения детей и подростков в общественных местах в запрещенное Законом время – 7,5 тыс. руб.;

- на организацию временных рабочих мест для трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, в т.ч. оказавшихся в трудной жизненной ситуации, состоящих на профучетах, проживающих в семьях, находящихся в трудной жизненной ситуации, проходящих реабилитацию, в каникулярное и свободное от учебы время (п. 2 ст.15.1 № 131-ФЗ) – 206,9 тыс. руб. (организовано 150 временных рабочих мест с выплатой заработной платы несовершеннолетним в размере 866,34 руб. (с НДФЛ 995,34 руб.) и материальной поддержки со стороны ОГКУ «Центр занятости населения г. Тулуна» в размере 1530 руб. В период с сентября 2016 года по октябрь 2016 года в образовательных учреждениях дополнительно организовано 20 временных рабочих мест для трудоустройства несовершеннолетних с выплатой материальной поддержки ОГБУ «Центр занятости населения г.Тулуна».

Планируемые Программой мероприятия выполнены в полном объеме, достигнуты следующие целевые показатели реализации Программы:

1. Сократилось число безнадзорных детей (бродяжничество с 6 человек в 2015 году до 1 человека в 2016 году, сироты с 27 человек в 2015 году до 25 человек в 2016 году);

2. Попытки суицида, снижение на 1,0 %;

3. Доля состоящих на учете подростков за употребление психоактивных веществ. Целевой показатель достигнут, прослеживается снижение состоящих на учете подростков за употребление психоактивных веществ с 96 несовершеннолетних в 2015 году до 76 несовершеннолетних в 2016 году;

4. Доля состоящих на учете подростков за употребление спиртных напитков. Отмечается снижение, с 11 человек в 2015 году до 4 человек в 2016 году;

5. Доля занятых трудом и отдыхом несовершеннолетних, в т.ч. из числа состоящих на профилактических учетах в 2015 году составило 93 подростка, в 2016 году – 170 подростков. Достигнуто увеличение целевого показателя на 55,0%, планируемое значение 1,0%;

6. Целевой показатель, по снижению подростковой беременности достигнут (в 2015 году – 0 случаев, в 2016 году – 1 случай);

7. Показатель состояния преступности (тяжкие и особо тяжкие) остается на прежнем уровне, не допущено роста подростковой преступности.

Программа является эффективной.

***6. МП «Профилактика злоупотребления наркотическими средствами и психотропными веществами среди детей и молодёжи в Тулунском муниципальном районе на 2014-2016 годы»***

Куратором программы является Управление по культуре, молодежной политике и спорту администрации Тулунского муниципального района.

В связи с дефицитом бюджетных средств постановлением Администрации Тулунского муниципального района от 11.10.2014г. № 170-пг данная программа была отменена. В сентябре 2015 года программа изложена в новой редакции с учетом отсутствия финансирования в I, II и III кварталах 2015 года. Общее финансирование измененной программы составляет 199,4 тыс. руб., в том числе IV квартал 2015 года – 41,2 тыс. руб.. 2016 год – 41,2 тыс. руб.

Средства, предусмотренные на 2016год, были профинансированы и освоены в полном объеме. Все мероприятия Программы выполнены.

В результате реализации программы в 2015году удалось выполнить следующие целевые индикаторы:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Цели, задачи, целевые индикаторы, показатели результативности программы | Ед. изм. | Базовое значение индикаторов, показателей(за 2012год) | Плановое значение целевых индикаторов, показателей результативности | Ожидаемые результаты реализации Программы |
| Запланировано на 2015 год | Достигнуто в 2015 году |
| Количество изготовленной и распространенной полиграфической продукции  | Экзем. | 681 | 1200 | 1890 (+ 890) | Повышения уровня информированности населения о негативных воздействиях наркотиков на организм и привлечение подростков и молодежи района к здоровому образу жизни |
| Удельный вес численности подростков состоящих в наркопостах общеобразовательных учреждений охваченных профилактическими мероприятиями  | % | 100 % | 100 % | 100 % | Увеличение числа наркопостов, действующих на территории МО (2014 г. – 28, 2015 г. – 29). Уменьшение числа подростков, состоящих на учете в наркопостах МО (2014 – 96 чел., 2015 – 76 чел.) |
| Удельный вес численности молодежи, принявшей участие в мероприятиях по профилактике социально-негативных явлений, к общей численности молодежи Тулунского района | % | 62 % | 63 % | 68,4 %  (+ 5,4 %) | Увеличение числа молодежи задействованных в мероприятиях по профилактике наркомании и других социально-негативных явлений |
| Количество привлеченных волонтеровдля проведения тренингов по профилактике наркомании и других социально-негативных явленийсреди своих сверстников | Чел. | 20 | 20 | 16(- 4) | Количество волонтеров сокращено в связи с приостановкой реализации программы в течение 3 кварталов 2015 г. |
| Удельный вес населения в возрастной категории от 0 до 30, занятых в спортивных мероприятиях к общей численностиданной категории  | % | 43,2 % | 43,4 % | 37,9 %(- 5,5 %) | Уменьшение числа жителей (категория от 0-30 лет), принимающих активное участие в спортивных мероприятиях, произошло в связи с приостановкой реализации программы в течение 3 кварталов 2015 г. |
| Количество специалистов, прошедших обучение по повышению квалификации в области профилактики наркомании среди подростков и молодежи через семинары и тренинги | Чел. | 25 | 15 | 49(+ 34) | Повышение качества работы по профилактике наркомании и социально-негативных явлений среди детей, подростков и молодежи через организацию обучающих семинаров по повышению квалификации |
| Количество родителей участвующих в просветительской работе среди родителей, подростков и молодежи  | Чел. | 10 | 15 | 29(+ 14) | Повысить уровень компетентности и активности родителей в проведении профилактической работы среди населения |

В результате реализации программы в 2016 году удалось выполнить следующие целевые индикаторы:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Цели, задачи, целевые индикаторы, показатели результативности Программы | Ед. изм. | Базовое значение индикаторов, показателей(за 2012год) | Плановое значение целевых индикаторов, показателей результативности | Ожидаемые результаты реализации Программы |
| Запланировано на 2016 год | Достигнуто в 2016г. |
| Количество изготовленной и распространенной полиграфической продукции | Экзем. | 681 за год | 1200 | 2400(+ 1200) | Повышения уровня информированности населения о негативных воздействиях наркотиков на организм и привлечение подростков и молодежи района к здоровому образу жизни |
| Удельный вес численности подростков состоящих в наркопостах общеобразовательных учреждений охваченных профилактическими мероприятиями | % | 100 % | 100 % | 100 % | Уменьшение числа подростков, состоящих на учете в наркопостах МО (2014 – 76 чел., 2015 – 53 чел.) |
| Удельный вес численности молодежи, принявшей участие в мероприятиях по профилактике социально-негативных явлений, к общей численности молодежи Тулунского района | % | 62 % | 64 % | 69 %(+ 5 %) | Увеличение числа молодежи задействованной в мероприятиях по профилактике наркомании и других социально-негативных явлений |
| Количество привлеченных волонтеровдля проведения тренингов по профилактике наркомании и других социально-негативных явленийсреди своих сверстников | Чел. | 20 | 20 | 29(+ 9) | Волонтерские отряды возобновили свою деятельность в рамках работы филиалов МиДОО «СПЕКТР». 29 ребятам вручены волонтерские книжки. |
| Удельный вес населения в возрастной категории от 0 до 30, занятых в спортивных мероприятиях к общей численностиданной категории | % | 43,2 % | 43,5 % | 45 %(+1,5 %) | Уменьшение числа жителей (категория от 0-30 лет), принимающих активное участие в спортивных мероприятиях, произошло в связи с приостановкой реализации программы в течение 3 кварталов 2015 г. |
| Количество специалистов, прошедших обучение по повышению квалификации в области профилактики наркомании среди подростков и молодежи через семинары и тренинги | Чел. | 25 | 15 | 99(+ 84) | Повышение качества работы по профилактике наркомании и социально-негативных явлений среди детей, подростков и молодежи через организацию обучающих семинаров по повышению квалификации |
| Количество родителей участвующих в просветительской работе среди родителей, подростков и молодежи | Чел. | 10 | 22 | 29(+ 7) | Повысить уровень компетентности и активности родителей в проведении профилактической работы среди населения |

Одной из задач программы является развитие системы информирования населения, обеспечивающей пропаганду здорового образа жизни, предупреждение и снижение спроса на наркотические вещества, формирование отрицательного отношения к употреблению психоактивных веществ. Для выполнения этой задачи на территории района в 2016 году было изготовлено и распространено полиграфической продукции 2400 экземпляров, что на 1200 штук больше установленных индикаторов (1200 экз.).

Одним из индикаторов данной задачи является удельный вес численности подростков состоящих в наркопостах общеобразовательных учреждений охваченных профилактическими мероприятиями*.* В 2016 году запланировано охватить – 100%детей, состоящих на учете в наркопостах. С данной категорией детей было проведено 28 профилактических мероприятий. В 2016 году на учете в наркопостах (постах «Здоровье+») состояло 53 человека это на 30,3% меньше, чем в 2015 году (76 чел.). Согласно ожидаемым результатам реализации программы на территории Тулунского района действует 29 наркопостов (2014 г. – 28).

С целью формирования среди подростков и молодежи отрицательного отношения к употреблению психоактивных веществ и привлечение к здоровому образу жизни были определены следующие индикаторы:

-удельный вес численности молодежи, принявшей участие в мероприятиях по профилактике социально-негативных явлений, к общей численности молодежи Тулунского района. В 2016 году это число составило 69% к планируемым 64%, что на 5% больше;

- количество привлеченных волонтеров для проведения тренингов по профилактике наркомании и других социально-негативных явлений среди своих сверстников. В 2016 году подготовлено 29 добровольцев из числа молодежи, что на 9 человек больше, чем указано в целевых индикаторах программы.

Также в программе была обозначена задача «Формирование здорового образа жизни посредством привлечения к активным формам досуга»*.*Для исполнения данной задачи был определен индикатор - удельный вес населения в возрастной категории 0-30, занятых в спортивных мероприятиях, к общей численности данной категории - 43,5%. В 2016 году это число увеличилось на 1,5% (45%).

Еще одна из задач программы заключается в повышении уровня компетентности и квалификации специалистов, занимающихся деятельностью по профилактике наркомании и других, негативных явлений в молодежной среде. Целевые показатели следующие:

**-**количество специалистов, прошедших обучение по повышение квалификации в области профилактики наркомании среди подростков и молодежи через семинары и тренинги;

- количество родителей, участвующих в просветительской работе среди родителей, подростков и молодежи.

В течение 2016 года для родителей обучающихся и специалистов общеобразовательных учреждений были проведены мероприятия по обучению и повышению компетентности в области профилактики наркомании и других, социально-негативных явлений. Всего за год были обучены 99 специалистов, согласно целевым индикаторам это число в 2016 году должно составлять15 человек.

29 человек из числа родителей приняли участие в просветительской работе по профилактике наркомании, это на 7 человек больше установленного целевого индикатора на 2016 год.

Подводя итоги можно отметить, что индикаторы муниципальной программы «Профилактика злоупотребления наркотическими средствами и психотропными веществами среди детей и молодёжи в Тулунском муниципальном районе на 2014-2016 годы» в 2015 -2016 году были исполнены, по представленным данным можно определить, что ожидаемые результаты в программе достигнуты.

Все показатели результативности программы выполнены. Программа является эффективной.

***7. МП «Молодежь Тулунского муниципального района на 2015-2017 годы»***

Куратором программы является Управление по культуре, молодежной политике и спорту администрации Тулунского муниципального района (далее Управление). В связи с дефицитом бюджетных средств постановлением Администрации Тулунского муниципального района от 11.10.2014г. № 170-пг данная программа была отменена. В сентябре 2015 года программа изложена в новой редакции с учетом отсутствия финансирования в I, II и III кварталах 2015 года.

Общее финансирование измененной программы составляло - 152,0 тыс. руб., в том числе:

IV квартал 2015 года – 26,0 тыс. руб., средства освоены в полном объеме;

2016 год – 26,0 тыс. руб., средства освоены в полном объеме;

2017 год – 100,0 тыс. руб.

Фактически финансирование Программы по итогам 2015 и 2016 годов составило 52,0 тыс. руб.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Основные разделы программы,мероприятия | финансирование(тыс. руб.) | Количество участников | Примечание |
| 2015г.  | 2016г. | всегопо программе |
| **1** | **Патриотическое воспитание, профилактика этнического и религиозно - политического экстремизма в молодёжной среде** | **0** | **10,0** | **10.0** |  |  |
| 1.1. | Акции, митинги, посвященные 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. | 0 | 0 | 0 | 3427 | Сохранение и увековечение памяти о войне, солдатах. Сохранение чувства гордости за свою страну, патриотизма. Оказание внимания старшему поколению, забота о нуждающихся в помощи. Овладение знаниями в области истории Великой Отечественной войны. Благоустройство памятников. Освещение информации о проведенных мероприятиях в СМИ. |
| 1.2. | «День призывника» | 0 | 10,0 | 10,0 | 123 | Ежегодное праздничное мероприятие для призывников района |
| 1.3. | Районная акция «Георгиевская ленточка», | 0 | 0 | 0 | 2345 | Филиалами ДиМ ОО «Спектр» с 1 по 10 мая в поселениях района проводится акция. |
| 1.4. | Акция «Порядок во всем», | 0 | 0 | 0 | 543 | Филиалами ДиМ ОО «Спектр» с апреля по май в поселениях района проводится акция по уборки памятников и оказания шефской помощи ветеранам и труженикам тыла. |
| 1.5. | Организация встреч участниками военных действий в горячих точках (Чечня, Афганистан), ветеранами разведки и подразделений специального назначения. | 0 | 0 | 0 | 146 | Проведено 6 встреч для старшеклассников района с участниками военных действий в горячих точках (Чечня, Афганистан), ветеранами разведки и подразделений специального назначения. |
| 1.6. | Районная военно- патриотическая ирга «Зарница» | 0 | 0 | 0 | 218 | С целью гражданского становление молодых людей и повышения престижа военной службы, формирования навыков необходимых при действиях в чрезвычайных ситуациях и экстремальных условиях среди учащихся общеобразовательных школ района на базе Алгатуйской СОШ проводилась игра «Зарница». |
| 1.7. | Торжественная встреча, посвященная 46 годовщине событий на острове Даманский | 0 | 0 | 0 | 378 | Встреча старшеклассников с участником боевых событий на острове Даманский |
| **2** | **Поддержка и развитие молодёжных инициатив** | **26.0** | **6.0** | **32.0** |  |  |
| 2.1. | Поддержка деятельности молодежного парламента | 26.0 | 0 | 26.0 | 216 | Состоялось 11 заседания Молодёжного парламента.В июне2016 года на заседании Молодежного Парламента аппаратом Думы Тулунского района было проведено обучение членов Молодежного парламента по Порядку проведения заседаний Молодежного парламента.На территории Тулунского муниципального района прошла акции единого действия «Выбор в пользу жизни», в которой члены Парламента принимали участие в организации и подготовке акции (распространение буклетов, листовок, проведение лекториев по пропаганде ЗОЖ).Также все члены Молодежного Парламента приняли участие в митингах, посвященных памяти погибшим в ВОв. |
| 2.2. | Районный слет филиалов молодежной и детской общественной организации «СПЕКТР» | 0 | 6,0 | 6,0 |  | В феврале 2016 года прошел традиционный 11 слет молодежной и детской общественной организации Тулунского района «СПЕКТР». Представителями Российского Союза Молодежи города Иркутска для ребят района - участников Слета были проведены тренинги и игры на командобразование, на выявления лидерских качеств.По итогу были вручены грамоты самым активным членам организации, проявившим себя в течение 2016 года. Благодарственные письма были вручены руководителям за развитие общественного движения на территории района.29 ребятам вручены личные книжки волонтеров. |
| 2.3. | III слет общественных организаций Тулунского района (участие филиалов МиДОО «СПЕКТР») | 0 | 0 | 0 | 26 | 4 августа в п. прошел слет общественных организаций Тулунского муниципального района, в котором приняли участие воспитанники филиалов МиДОО «СПЕКТР»: представление деятельности организаций, участие в праздничном шествии. |
| 2.4. | Развитие добровольческого движения | 0 | 0 | 0 | 69 | С целью развития и пропаганды добровольческого движения в районе, 69 ребятам МиДОО «СПЕКТР» вручены «Личные книжки волонтеров» для фиксации их добровольческого стажа. Стаж волонтеры приобретают, участвуя в организации и проведении различных мероприятий и акций на территории своих сельских поселений. Ежемесячно с января по июнь проходили встречи с добровольцами, во время которых специалистами проводились мастер-классы различной тематики. |
| **3** | **Организация мер поддержки и социальной адаптации молодой семьи, формирование у молодежи позитивного отношения к институту семьи** | **0** | **0** | **0** |  |  |
| 3.1. | Распространение буклетов и печатной продукции | 0 | 0 | 0 | 260 экз. | Распространение буклетов и печатной продукции по формированию у молодежи позитивного отношения к институту семьи на мероприятиях, проводимых для молодёжи |
| **4** | **Поддержка талантливой молодежи и организация летнего отдыха** | **0** | **10,0** | **10,0** |  |  |
| 4.1. | Организация и проведение районных игр КВН | 0 | 0 | 0 | 358 | Ежегодно проводится районная ирга КВН. В сезоне проходит: фестиваль, полуфинал, финал. В 2016 году приняло участие 9 команд, Чемпионами сезона 2016 года стала команда «Вдох - Выдох» д. Афанасьева. |
| 4.2. | Участие в областных играх «КВН на Ангаре» | 0 | 10.0 | 10.0 | 30 | В 2016 году на территории района проходил полуфинал областных игр «КВН на Ангаре», где сборная команда Тулунского района заняла первое место. |
| 4.3. | Организация летнего отдыха | 0 | 0 | 0 | 34 | Направление детей и молодежи во Всероссийские и детские центры и областные палаточные лагеря |
| **5** | **Профориентационная работа** | **0** | **0** | **0** | **143** |  |
|  | Профориентационная работа проводится специалистом ЦЗН в ходе проведения акции «Быть здоровым это модно!» | 0 | 0 | 0 | 143 | Лекции, анкетирование, индивидуальные беседы, тестирование |
|  | **Всего:** | **26,0** | **26,0** | **52,0** |  |  |

**Значения целевых показателей, которые должны быть достигнуты в результате реализации Программы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование целевого показателя | Ед.изм. | Значение целевого показателя |
| В результате реализации программы | 2015 год | 2016 год |
| план | факт | план | факт |
| 1 | Доля молодежи, вовлеченной в добровольческую (волонтерскую) деятельность, к общему числу молодежи района | % | Доля молодежи, вовлеченной в добровольческую (волонтерскую) деятельность составит 16% | 14,5 | 13,8(-0,7) | 15 | 15,2(+0,2) |
| 2 | Доля молодежи, охваченной мероприятиями по патриотическому и духовно-нравственному воспитанию, к общему числу молодежи района | % | Доля молодежи, охваченной мероприятиями по патриотическому и духовно-нравственному воспитанию составит 13% | 11 | 8,0(-3) | 12 | 11,8(-0,2) |
| 3 | Доля молодежи, участвующей в деятельности детских и молодежных общественных объединений, органов местного самоуправления к общему числу молодежи района | % | Доля молодежи, участвующей в деятельности детских и молодежных общественных объединений, органов местного самоуправления составит 7% | 5 | 5 | 6 | 7,3(+1,3) |
| 4 | Доля молодежи, вовлеченной в проекты и программы по трудоустройству и профессиональной ориентации, к общему числу молодежи района | % | Доля молодежи, вовлеченной в проекты и программы по трудоустройству и профессиональной ориентации составит 5% | 3 | 0,9(-2,1) | 4 | 2,1(-1,9) |
| 5 | Доля молодых семей, вовлеченных в мероприятия молодёжной политики, к общему числу молодых семей района | % | Доля молодых семей, вовлеченных в мероприятия молодёжной политики составит 3% | 1 | 1,1(+0,1) | 2 | 1,9(-0,1) |

В 2016 году по 3-м из 5-ти позиций не были достигнуты целевые индикаторы, и, тем не менее, показатели улучшились к уровню 2015 года.

Несмотря на то что, финансирование программы было сокращено, Управлением по культуре, молодежной политике и спорту проведена большая работа в течение 2016 года, были организованы и проведены все мероприятия предусмотренные программой.

Программа является эффективной.

***8. МП «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и ликвидация этих последствий на территории Тулунского муниципального района на 2016-2020 годы»***

Куратором программы является Аппарат администрации Тулунского муниципального района.

Исполнители: Администрация Тулунского муниципального района (по соглашению); Управление по культуре, молодежной политике и спорту администрации Тулунского муниципального района; Управление образования администрации Тулунского муниципального района.

Объем финансирования программы на 2016-2020 гг. составляет 80 тыс. руб.

Источником финансирования программы является бюджет Тулунского муниципального района.

Всего за период 2016-2020 годы - 80 тыс. руб., в том числе по годам реализации программы:

2016 год – 0 тыс. руб.;

2017 год – 20 тыс. руб.;

2018 год – 20 тыс. руб.;

2019 год – 20 тыс. руб.;

2020 год – 20 тыс. руб.

 Управлением по культуре молодежной политике и спорту, Управлением образования, МО МВД России «Тулунский» проведены следующие мероприятия:

1. Организованы «круглые столы» по проблемам укрепления нравственного здоровья в обществе, антитеррористической защищенности объектов с массовым пребыванием людей, объектов жизнеобеспечения населения, а также химически-опасных объектов;

 2. Разработаны и реализованы проекты и программы молодежных общественных организаций, направленных на профилактику экстремизма в подростковой среде;

3. Организованы и проведены фото - и художественные выставки, направленные на пропаганду межэтнической взаимопомощи, согласия и укрепления межнациональных культурных связей;

4. Проведены месячники безопасности в общеобразовательных учреждениях, занятия по профилактике заведомо ложных сообщений об актах терроризма;

5. Проведены на объектах с массовым пребыванием людей тренировки по действиям в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.

Пресс-центром администрации Тулунского муниципального района был организован выход тематических рубрик в районных печатных СМИ, пропагандирующих духовно-нравственные ценности, идеи российского патриотизма, государственной символики Российской Федерации, межнационального и межрелигиозного взаимоуважения и взаимопомощи, а также способствующих активному участию населения в противодействии терроризму и экстремизму.

Основные направления финансирования: профилактические мероприятия в рамках реализации государственной молодежной политики; усиление антитеррористической защищенности мест массового пребывания граждан.

Целевым показателем Программы предусмотрено на 2016 год выявить зафиксированных фактов терроризма и экстремизма, проявлений ксенофобии, национальной и расовой нетерпимости, этнической дискриминации на территории района - 0, фактически выявлено - 0.

Программа является эффективной.

***9. МП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Тулунского муниципального района на 2016-2020 годы»***

Куратором программы является Комитет по архитектуре, строительству и ЖКХ администрации Тулунского муниципального района.

Объем финансирования из местного бюджета по программе в 2016 году – 65,5 тыс. руб. Запланированные мероприятия на 2016 год выполнены в полном объеме.

В 2016 году учреждениями образования и культуры произведена замена ламп накаливания на энергосберегающие, израсходовано 50,0 тыс. руб., Администрацией Тулунского муниципального района в сумме 15,5 тыс. руб.

Оценка влияния фактических результатов реализации программы:

- повышение эффективности использования и сокращение потерь электрической энергии;

- оценка фактического потенциала повышения энергоэффективности и энергосбережения по объектам энергопотребления (проведение энергетических обследований).

Показатели выполнения целевых индикаторов программы не предоставлены куратором программы. Программа является эффективной, но требует доработки.

***10. МП «Развитие и содержание автомобильных дорог местного значения вне границ населённых пунктов в границах муниципального района на 2014-2020 годы»***

Куратором программы является Комитет по архитектуре, строительству и ЖКХ администрации Тулунского муниципального района.

Сумма запланированных ассигнований из местного бюджета по данной программе на 2016 составила 5695,1 тыс. руб., исполнено - 4137,6 тыс. руб. (72,7 %).

В рамках реализации данной программы выполнены следующие мероприятия:

1. Ремонт автомобильной дороги «с. Уйгат - «Баракшинский психоневрологический интернат» (3465,8 тыс. руб.), увеличило протяженность автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 1,8 %;

2. Проведение кадастровых работ в отношении автомобильных дорог и земельных участков под ними, изготовление технических планов и межевых планов с постановкой на кадастровый учет (499,0 тыс. руб.), оформлено право собственности на 4 автомобильные дороги;

3. Изготовление технического плана и постановка на государственный кадастровый учет объекта недвижимости (автомобильная дорога «Подъезд к с. Азей» (от а/д дороги «Новосибирск - Иркутск» км 1507) на территории Тулунского района Иркутской области) (26,0 тыс. руб.).

По мероприятию «Содержание автомобильных дорог» муниципальный контракт заключен в 2015 году, оплата произведена в 2016 году(146,8 тыс. руб.).

По мероприятию «Содержание автомобильных дорог» муниципальный контракт заключен в 2016 году с условием оплаты в 2017 году 213,2тыс. руб.

Денежные средства в сумме 1557,5 тыс. руб. не использованы в связи с неравномерным поступлением средств по акцизам на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, масла в конце финансового года и отсутствием возможности выполнения работ по ремонту автомобильных дорог при отрицательных температурах.

Объектов незавершенного строительства нет.

Научные исследования не проводились.

Инновационные проекты не внедрялись.

В программе не предусмотрены показатели социально-экономической эффективности реализации программы (показатели результативности). Согласно представленной Комитетом по архитектуре, строительству и ЖКХ администрации района информации социально-экономический эффект от реализации мероприятий программы выражается в следующем:

В результате проведения мероприятий программы повысился уровень безопасности дорожного движения на участке дороги «Подъезд к п. 1-е отделение Государственной селекционной станции», на автомобильной дороге «с. Уйгат - «Баракшинский психоневрологический интернат», «подъезд к п. Октябрьский - 2», улучшились условия для перевозки продуктов питания, медикаментов, населения, проезда скорой помощи, пожарной автомашины, автотранспорта для жизнеобеспечения населения.

Программа является эффективной.

***11. МП «Повышение эффективности бюджетных расходов***

***Тулунского муниципального района на 2014-2016 годы»***

Куратором программы является Комитет по финансам администрации Тулунского муниципального района.

Общий объем финансирования по программе составил за период 2014 - 2016 годы – 40951,0 тыс. руб. при плане – 40951,0 тыс. руб., в том числе:

2016 год – 15249,0 тыс. руб. при плане – 15249,0 тыс. руб., выполнение 100%.

Все мероприятия программы выполнены.

**Информация о выполнении мероприятий Программы**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятия Программы** | **Исполнение за 2014-2016 годы** |
| 1. | Проведение комплекса работ по повышению доходов местного бюджета по группам налоговых и неналоговых доходов, выявление резервов увеличения доходов, совершенствование методики формализованного прогнозирования доходов бюджета Тулунского муниципального района по основным налогам и сборам | Для повышения доходов местного бюджета и выявления резервов увеличения доходов:- представляются в Межрайонную ИФНС № 6 сведения о земельных участках в соответствии с п.9.2 ст. 85 НК РФ;- проводятся мероприятия по муниципальному земельному контролю;- оказывается содействие Межрайонной ИФНС № 6 по рассылке и вручению налогоплательщикам налоговых требований по имущественным налогам;- оказывается активная помощь гражданам по оформлению прав собственности на земельные участки и объекты недвижимости;- проводится работа с предприятиями торговли по выдаче и переоформлению лицензий на розничную продажу алкогольной продукции. |
| 2. | Оценка эффективности предоставления налоговых льгот, отмена налоговых льгот, не отвечающих критериям бюджетной эффективности, установление налоговых льгот, повышающих налоговый потенциал в среднесрочной перспективе | В 2014-2016 годах дополнительные налоговые льготы не устанавливались.В 2016 году отменены льготы по земельному налогу:- организаций и физических лиц в соответствии со статьей 395 Налогового кодекса Российской Федерации;- органов местного самоуправления в отношении земельных участков, на которых расположены здания и сооружения, используемые для осуществления их основной деятельности;- муниципальных учреждений, финансируемых за счет бюджета муниципального образования «Тулунский район», расположенные на территории сельских поселений;- муниципальных учреждений, учредителем которых является муниципальное образование, в отношении земельных участков, используемых для непосредственного выполнения возложенных на них функций. |
| 3. | Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета Тулунского муниципального района и бюджетов сельских поселений Тулунского муниципального района в среднесрочной перспективе | За весь период действия муниципальной программы бюджет Тулунского муниципального района муниципальных гарантий не предоставлял, задолженности по кредитам и долговых обязательств не имеет. Расходы на обслуживание муниципального долга в 2014-2016 годах не производились. |
| 4. | Совершенствование методики планирования бюджетных ассигнований | Методика планирования бюджетных ассигнований **утверждена приказами комитета по финансам Тулунского муниципального района от 24.06.2013г. № 371 (о.д.), от 14 июля 2015г. № 372 (о.д.)** [**«Об установлении порядка и методики планирования бюджетных ассигнований бюджета Тулунского муниципального района и бюджетов сельских поселений**](http://tulunr.irkobl.ru/finances/doc/laws/445.rar)**».** |
| 5. | Проведение работы по совершенствованию механизмов предоставления межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений, а также методик распределения межбюджетных трансфертов из районного бюджета, в том числе с учетом анализа расходов Тулунского муниципального района | Разработана методика распределения иных межбюджетных трансфертов предоставляемых бюджетам сельских поселений Тулунского муниципального района из бюджета Тулунского муниципального района, предоставляемых на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов сельских поселений Тулунского муниципального района из бюджета Тулунского муниципального района, на 2014, 2015, 2016 годы. |
| 6. | Развитие информационного сайта в сети «Интернет», на котором размещается информация о муниципальных финансах, деятельности исполнительных органов местного самоуправления и муниципальных учреждений | Создан сайт в сети Интернет администрации Тулунского муниципального района, на котором размещается информация о муниципальных финансах, деятельности исполнительных органов местного самоуправления и муниципальных учреждений |
| 7. | Размещение информации в электронной форме в государственной информационной системе управления общественными финансами "Электронный бюджет" | В соответствии с Приказом Минфина России от 23 декабря №163н «О порядке формирования и ведения реестра участников бюджетного процесса, а также юридических лиц не являющихся участниками бюджетного процесса» проведена работа по регистрации участников бюджетного процесса муниципальных учреждений Тулунского муниципального района в информационную систему «Электронный бюджет».Внесены изменения в Сводный реестр участников бюджетного процесса в системе «Электронный бюджет» в соответствии с изменениями, вносимыми муниципальными учреждениями Тулунского муниципального района в Единый государственный реестр юридических лиц. |
| 8. | Совершенствование автоматизированной системы исполнения бюджета Тулунского муниципального района | С 2006 года исполнение бюджета района ведется в ПК «АЦК-Финансы». Документооборот и сдача отчетности осуществляется с применением электронного документооборота, санкционирование расходных обязательств, производится с применением электронно-цифровых подписей. |

Программой предусмотрено выполнение следующих целевых индикаторов и показателей результативности программы:

1. Мероприятие «Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета Тулунского муниципального района»:

- размер дефицита Тулунского муниципального района (запланировано – 7,0 %, фактически в 2016 году составило 0 %);

- отношение муниципального долга (за вычетом выданных гарантий) Тулунского муниципального района к доходам бюджета без учёта объёма безвозмездных поступлений (запланировано в программе на 2016год - не более 50 %, фактически в 2016 году – 0 %);

- прирост поступлений налоговых доходов в местный бюджет к предыдущему году (в нормативах текущего года) (запланировано в программе на 2016 год – 105,5 %, фактически в 2016 году – 111,5 %);

- объем просроченной кредиторской задолженности учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления (по оплате труда, по начислениям на оплату труда, по коммунальным услугам, по социальным выплатам) (запланировано – 0 %, фактически в 2016 году составило 0 %);

2. Мероприятие «Создание условий для повышения качества финансового менеджмента в сфере общественных финансов, обеспечение прозрачности и открытости бюджетного процесса в Тулунском районе»:

- размещение на официальном сайте Администрации Тулунского муниципального района информации о муниципальных финансах, деятельности исполнительных органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (запланировано – 100 %, фактически в 2016 году составило 100 %);

- проведение публичных слушаний по проекту бюджета муниципального района и проекту отчета об исполнении бюджета муниципального района (запланировано – 100 %, фактически в 2016 году составило 100 %);

3. Мероприятие «Развитие информационной системы управления муниципальными финансами»:

- наличие автоматизированной системы управления муниципальными финансами бюджетирования ориентированного на результат (запланировано – 1 %,фактически – 1 %).

Все семь целевых показателей результативности программы выполнены. Программа является эффективной.

***12. МП «Улучшение условий и охраны труда в Тулунском муниципальном районе на 2014-2016 годы»***

Куратором программы является Комитет по экономике администрации Тулунского муниципального района.

Финансирование Программы осуществляется из следующих источников:

- бюджет Тулунского муниципального района - 165 тыс. руб., в том числе на 2016 год – 60 тыс. руб.;

- средства Фонда социального страхования Российской Федерации в соответствии с бюджетом Фонда социального страхования Российской Федерации на текущий год, утвержденным федеральным законом, в объемах, определяемых Фондом социального страхования Российской Федерации для Государственного учреждения – Иркутского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации;

- средства работодателей, не менее 0,2 % суммы затрат на производство продукции, выполнение работ, оказание услуг (согласно ст. 226 Трудового Кодекса РФ).

В 2016 году выполнено в полном объеме 26 мероприятий программы.

Не выполнен пункт программы «Обследование фактического состояния условий и охраны труда соискателей лицензий на осуществление отдельных видов деятельности», так как не было обращений со стороны соискателей лицензий.

На реализацию мероприятий программы израсходовано из средств местного бюджета 60,0 тыс. руб., всего за период действия муниципальной программы из средств местного бюджета израсходовано 165,0 тыс. руб.

Наиболее значимые мероприятия программы:

1. Рассмотрение вопросов улучшения условий и охраны труда на заседаниях районной межведомственной комиссии по охране труда.

В 2016 году в соответствии с регламентом и планом работы было проведено 4 заседания данной комиссии, на которых было рассмотрен 21 вопрос и выработано 30 рекомендаций и предложений. Всего за период действия программы проведено 12 заседаний комиссии, на которых было рассмотрено 65 вопросов и выработано 90 рекомендаций и предложений.

2. Содействие обучению руководителей и специалистов организаций по вопросам охраны труда.

В течение года проводилась работа по направлению руководителей, специалистов по охране труда, специалистов организаций на обучающие семинары по охране труда. Было организовано проведение 2-х выездных обучающих семинаров в г. Тулуне. Всего в течение года количество руководителей и специалистов, прошедших обучение и проверку знаний требований охраны труда, составило 129 человек. Всего за 2014-2016 годы было проведено 6 обучающих семинаров, на которых обучено 384 руководителей и специалистов.

3. Осуществление контроля за выполнением руководителями организаций требований ст. 225 Трудового кодекса РФ, ГОСТа 12.0.004-90 «Организация обучения безопасности труда».

Совместно с Государственной инспекцией труда в Иркутской области за 2016 год было проведено 23 совместных плановых проверок на территории муниципального района, проверялись предприятия торговли, сельского хозяйства, индивидуальные предприниматели, бюджетные учреждения. Количество выявленных нарушений - 109. По результатам проверок Государственной инспекцией труда оформлялись акты, протоколы и предписания по устранению обнаруженных нарушений. За период действия программы было проверено 67 организаций и выявлено 461 нарушение. Необходимо отметить, что из года в год наблюдается снижение количества выявляемых нарушений.

4. Обеспечение участия в областном конкурсе по номинации «Лучшее муниципальное образование Иркутской области по проведению работы в сфере охраны труда».

Муниципальное образование «Тулунский район» ежегодно участвует в областном конкурсе по охране труда среди муниципальных образований Иркутской области. В 2014 году муниципальное образование «Тулунский район» заняло II место в областном конкурсе среди муниципальных образований Иркутской области.

5. Проведение конкурсов на лучшую организацию работы по охране труда среди организаций Тулунского муниципального района и «Лучший специалист по охране труда Тулунского муниципального района».

В районе ежегодно проводится конкурс среди организаций района на лучшую организацию работы по охране труда. В 2016 году в данном конкурсе приняли участие 17 организаций. Общее количество работающих в организациях, принявших участие в конкурсе, составило более 50 % от общего количества работающих в организациях, осуществляющих деятельность на территории муниципального района. Призеры получили дипломы и ценные подарки, а всем участникам от имени районной межведомственной комиссии объявлена благодарность.

Также был проведен конкурс «Лучший специалист по охране труда Тулунского муниципального района». В нем приняли участие 9 специалистов. Призеры были награждены дипломами, грамотами и призами, а всем участникам от имени районной межведомственной комиссии объявлена благодарность.

Всего на проведение обоих конкурсов было израсходовано 60,0 тыс. руб. из средств местного бюджета. Информация об итогах конкурсов опубликована в районной газете «Земля Тулунская».

6. Проведение семинаров, совещаний с руководителями, со специалистами по охране труда.

В течение года было организовано и проведено 4 совещания.

7. Содействие осуществлению частичного финансирования предупредительных мероприятий по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний в рамках обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

В 2016 году получено финансирование из ФСС РФ для 61 организаций района на сумму 4308,0 тыс. руб. Средства направлены на приобретение средств индивидуальной защиты, на проведение периодических медицинских осмотров работников. Всего за период действия программы воспользовались средствами ФСС РФ 191 организация, при этом было израсходовано средств на сумму 13231,3 тыс. руб.

8. Обеспечение организационной и методологической помощи организациям при подготовке раздела «Улучшение условий и охраны труда работников» в ходе разработки и заключения коллективных договоров.

За 2016 год заключили коллективный договор 7 организаций. Общее количество действующих коллективных договоров составляет 69 ед.

9. Информирование населения Тулунского муниципального района о состоянии условий и охраны труда в организациях района и мерах, принимаемых по их улучшению, через средства массовой информации.

В течение года было 4 публикаций в средствах массовой информации района, в которых была освещена работа районной межведомственной комиссии по охране труда, об использовании средств ФСС РФ на предупредительные мероприятия по охране труда, как организовать обучение и проверку знаний требований охраны труда, о проведении специальной оценке условий труда.

В результате реализации мероприятий программы отмечено, что руководители организаций района больше стали уделять внимания состоянию охраны труда работников, особенно в бюджетной сфере. Общий экономический эффект от улучшения условий и охраны труда состоит в том, что отсутствие несчастных случаев в 2014, 2015 году способствовало сокращению организациями расходов, связанными с возмещением вреда, полученного от несчастных случаев на производстве, сокращению количества потерь рабочего времени, связанных с утратой трудоспособности в связи с травматизмом. В 2016 году зарегистрирован 1 несчастный случай на производстве со смертельным исходом.

Целевые показатели результативности Программы:

- уровень производственного травматизма на 1 тыс. работающих – 0,21 (целевой показатель на 2016 г. – 0,58);

- уровень производственного травматизма со смертельным исходом на 1 тыс. работающих – 0,21 (целевой показатель на 2016 г. – 0);

- уровень профессиональной заболеваемости на 10 тыс. работающих – 7,7 (целевой показатель на 2016 г. – 14,5).

Один показатель результативности программы не достигнут.

Программа является эффективной.

***13. МП «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Тулунском муниципальном районе» на 2014-2016 годы***

Всего по программе на 2014-2016 годы было предусмотрено 2856,4 тыс. руб., в том числе:

2014 год – 1167,1 тыс. руб., из них:

- средства федерального бюджета – 468,0 тыс. руб.;

- средства областного бюджета – 132,0 тыс. руб.;

- средства местного бюджета – 567,1 тыс. руб.

Исполнение за 2014 год составило – 1167,1 тыс. руб., или 100,0 %.

2015 год – 1138,4 тыс. руб., из них:

- средства федерального бюджета – 501,6 тыс. руб.;

- средства областного бюджета – 68,4 тыс. руб.;

- средства местного бюджета – 568,4 тыс. руб.

Исполнение за 2014 год составило – 1219,8 тыс. руб., или 99,6 %.

2016 год – 550,9тыс. руб., из них:

- средства федерального бюджета – 0 тыс. руб.;

- средства областного бюджета – 0тыс. руб.;

- средства местного бюджета – 550,9тыс. руб.

Исполнение за 2016 год составило – 550,9 тыс. руб., или 100,0%.

В рамках реализации мероприятия Программы «Усиление рыночных позиций СМСП» за период 2014 - 2016 гг. финансовую поддержку на создание собственного бизнеса получили 5 СМСП Тулунского района на общую сумму 1231,6 тыс. руб.:

- ИП Глава КФХ Ярцева Ю.А., пос. Октябрьский -2 (284,2 тыс. руб.);

-ИП Глава КФХ Агафонов Д.Ю., д.Альбин (173,7 тыс. руб.);

- ИП Глава КФХ Дзиванская Л.С., пос. Сибиряк (173,7 тыс. руб.);

- ИП Корецкая Р.Н., с. Икей (300,0 тыс. руб.);

- Гущина Г.М., с. Котик (300,0 тыс. руб.).

Данными СМСП запланировано создание 8 новых рабочих мест.

В 2016 году данный конкурс не проводился в связи с тем, что в 2016 году субсидии муниципальным образованиям Иркутской области (кроме монопрофильных), направленных на реализацию мероприятий по развитию СМСП, Министерством экономического развития Иркутской области не предоставлялись по следующим причинам:

1) в связи сокращением в текущем году субсидии из федерального бюджета;

2) в связи с ежегодным неполным освоением средств федерального бюджета по данному мероприятию, реализуемому муниципальными образованиями Иркутской области.

В рамках реализации мероприятия Программы «Формирование благоприятной внешней среды развития МСП», объем финансирования на 2014-2016 гг. составил 1624,8 тыс. руб. В рамках реализации данного мероприятия Комитетом по экономике было сделано следующее:

1) организация и проведение районного конкурса «Лучшее предприятие торговли и общественного питания Тулунского района», объём финансирования на 2014-2016 гг. – 190,3 тыс. руб.;

2) организация и проведение районных конкурсов: «Лучший пахарь», «Районной трудовое соперничество – конкурс предприятий и организаций агропромышленного комплекса, пищевой и перерабатывающей промышленности и передовиков производства», объём финансирования на 2014-2016 гг. – 1424,7 тыс. руб.;

3) организация проведения областных и районных семинаров, конференций и круглых столов по вопросам предпринимательской деятельности, объём финансирования на 2014-2016 гг. – 9,8 тыс. руб.

В июле специалистами Управления сельского хозяйства традиционно проводился объезд полей.

Администрацией Тулунского муниципального района проводилась большая работа по информированию СМСП, осуществляющих деятельность на территории района, путём размещения различной информации и муниципальных правовых актов ОМС Тулунского муниципального района в средствах массовой информации.

Комитетом по экономике администрации района был организован и проведен 18 ноября 2015 года однодневный бесплатный обучающий семинар для СМСП. Специалистами Центра поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Иркутской области и Иркутского областного гарантийного фонда доведена до слушателей система государственной поддержки малого и среднего предпринимательства в Иркутской области. Свою помощь в оказании услуг предпринимательской деятельности предложила МКУК «Межпоселенческая центральная библиотека имени Г.С. Виноградова», общественный представитель уполномоченного по защите прав предпринимателей в Иркутской области в Тулунском районе Абросимова Л. С. Были освещены важные вопросы, вступающие в силу в 2016 году: изменения в налоговом и пенсионном законодательстве; об обороте алкогольной продукции, пива и пивных напитков; об организации работы по обеспечению доступности для инвалидов объектов и услуг. Рассмотрены вопросы о нарушениях трудового законодательства СМСП и моменты ведения документации по охране труда.

В 2015 году прошли курсы повышения квалификации руководители с/х организаций и главы крестьянских (фермерских) хозяйств в количестве 36 человек.

Проводилась разъяснительная работа с СМСП, направленная на привлечение их к участию в областных программах, конкурсах, выставках, ярмарках. Результат - в 2015 году была получена субсидия на возмещение части затрат на приобретение производственного оборудования из средств федерального и областного бюджетов ИП Капленко Н.Н. (с. Алгатуй) – 2322 тыс. руб., ООО «Тулунский мясной двор» - 423,1 тыс. руб.

В сентябре месяце традиционно на территории МКУК «Межпоселенческий дворец культуры «Прометей»» проводилась сельскохозяйственная праздничная ярмарка с участием торговых организаций, предприятий, занимающихся переработкой с/х продукции (ООО «Хлебоприёмное предприятие»), индивидуальных предпринимателей, осуществляющих свою деятельность в сфере торговли и общественного питания», и крестьянских (фермерских) хозяйств.

Для индивидуальных предпринимателей и торговых организаций Тулунского района Комитетом по экономике ежегодно организовывались и проводились в сельских поселениях по 28-30 праздничных ярмарок.

Летом организовывалось участие СМСП в сельских спортивных играх.

С 4 квартала 2015 года Комитетом по экономике организовано участие СМСП в бесплатных семинарах в форме вебинаров по актуальным вопросам предпринимательской деятельности.

Программой предусмотрено выполнение следующих целевых индикаторов и показателей результативности программы:

1. Количество консультаций, предоставленных структурными подразделениями администрации Тулунского муниципального района. Запланировано в 2014-2016 гг.– 3900 консультаций, фактически оказано – более 5000 консультаций (128,2 %);

2. Количество проведенных для СМСП районных конкурсов.

Запланировано на 2014-2016гг. - 9, фактически – 9.

Объем финансирования 1624,8 тыс. руб., фактически 1624,8 тыс. руб., выполнение 100,0 %.

3. Количество СМСП и организаций получивших финансовую поддержку из средств местного бюджета планировалось 6 чел., объем финансирования 1317,2 тыс. руб. Получили 5 человек на сумму 1231,6 тыс. руб. (93,5%).

В 2015 году в конкурсе «Поддержка начинающих – гранты начинающим на создание собственного бизнеса» участвовали 3 субъекта малого предпринимательства, одному из них было отказано в предоставлении субсидии.

Всего при плане 685,681 тыс. руб. исполнение составило 600 тыс. руб. (87,5 %), из них: Не использованные средства в сумме 85,7 тыс. руб. возвращены в областной бюджет.

Все запланированные мероприятия программы выполнены.

Программа является эффективной.

***14. МП «Устойчивое развитие сельских территорий Тулунского муниципального района на 2014-2020 годы»***

Куратором программы является Управление сельского хозяйства администрации Тулунского муниципального района.

Общий объем финансирования за 2016 год составил: 6498,3 тыс. руб.:

- федеральный бюджет - 4170,0 тыс. руб.;

- областной бюджет – 2328,3 тыс. руб.;

- местный бюджет –0 тыс. руб.

В 2016 году Программой предусмотрено строительство 13 ФАПов на общую сумму 75822 тыс. руб., фактически построен и сдан в эксплуатацию один фельдшерско-акушерский пункт в пос. 4 отделение ГСС, субсидии получены в объеме 6498,3 тыс. руб.

В 2016 году Главы сельских поселений Тулунского муниципального района не принимали участие в мероприятии областной подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий Иркутской области» «Субсидии из областного бюджета местным бюджетам согласно Порядку предоставления грантов на поддержку местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности», проживающих в сельской местности, так как отбор прошел в 2015 году на 2016 год.

В течение 2016 года проводились консультации с гражданами, претендующими на получение социальных выплат по строительству (приобретению) жилья в сельской местности.

В Министерство сельского хозяйства Иркутской области были поданы 4 заявки. Согласно приказу Министерства сельского хозяйства Иркутской области от 8 ноября 2016 года № 135-мпр, в списки получателей субсидий по Тулунскому муниципальному образованию включены 3 чел.:

- на 2017 год – 1 чел. сертификат вручен в марте 2017 года в Правительстве Иркутской области) (Голосуев Владислав Анатольевич (Перфиловское сельское поселение;

 - на 2018 год – 1 чел. (Ефименко Кристина Витальевна (Мугунское сельское поселение);

 - на 2019 год – 1 чел. (Коренькова Евгения Федоровна (Гуранское сельское поселение).

Целевым показателем Программ определен:

- прирост сельского населения, обеспеченного фельдшерскими – акушерскими пунктами (офисами врачей общей практики), согласно программы:

2016 год - 1,3 тыс. чел., факт 2016 года - 0 тыс. чел. (согласно плана было запланировано 13 ФАПов, а фактически построен 1, остальное строительство перенесено на последующие годы).

Программа является не эффективной.

***15. МП «Профилактика правонарушений на территории муниципального образования «Тулунский район» на 2014-2016 годы»***

Куратором программы является межведомственная комиссия по профилактике правонарушений администрации Тулунского муниципального района.

Объем финансирования из средств местного бюджета на 2014-2016 годы – 210,0 тыс. руб., ежегодно по 70,0 тыс. руб., освоены в полном объеме, из них 50 тыс. руб. использовались Управлением по культуре молодежной политике и спорту для приобретения медалей, кубков, призов. Управлением образования израсходовано на проведение слета подростков с проблемами в поведении (тинейджеров) - 20 тыс. руб.

В рамках реализации Программы Управлением по культуре организованы и проведены комплексные оздоровительные и физкультурно-спортивные мероприятия, агитационно-пропагандистские мероприятия (спартакиады, фестивали, летние и зимние игры, спортивные праздники, дни здоровья).

Управление образования администрации ТМР являлось исполнителем  программных мероприятий, направленных на улучшения работы по профилактике правонарушений несовершеннолетних. Целевым показателем программы в 2015 году является уменьшение количества правонарушений на 2 %.

   Реализация мероприятий Программы способствовала созданию условий для формирования  устойчивого законопослушного поведения подростков, а также навыков здорового образа жизни.

 Целевым показателем программы являлось уменьшение количества правонарушений на 2 %, фактически 1,5 %.

В 2015 году согласно данным Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав МО «Тулунский район» роста правонарушений среди подростков не допущено, количество правонарушений осталось на уровне 2014 года (совершено 12 преступлений 12 подростками). В 2016 году совершено 17 преступлений 17-ю подростками, увеличение на 5 чел. к уровню 2015 года.

Реализация программы способствовала созданию действенной системы взаимодействия субъектов профилактики, которая добивается снижения уровни преступности.

Программа является эффективной.

***16. МП «Охрана здоровья населения Тулунского муниципального района на 2014-2018 годы»***

На момент разработки программы куратором являлась ОГБУЗ «Тулунская районная больница».

В связи с реорганизацией больницы, ОГБУЗ «Тулунская городская больница» не представила отчет по данной программе.

В 2016 году в рамках подпрограммы «Обеспечение врачебными кадрами лечебных учреждений Тулунского муниципального района, социальная поддержка молодых специалистов на 2014-2017 гг.» муниципальной программы «Охрана здоровья населения Тулунского муниципального района на 2014-2018 годы» из бюджета Тулунского муниципального района напрямую на счета молодых специалистов, прибывших работать на территорию Тулунского муниципального района, было направлено 130,0 тыс. руб., из них на обустройство 100,0 тыс. руб.; на расходы по аренде жилья - 30,0 тыс. руб.

**Рекомендации:**

 Управлению сельского хозяйства администрации Тулунского муниципального района активизировать работу по привлечению глав сельских поселений, руководителей сельхозорганизаций, глав крестьянских (фермерских) хозяйств, индивидуальных предпринимателей Тулунского района к участию в мероприятиях подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий Тулунского муниципального района на 2017-2021 гг.» муниципальной программы «Экономическое развитие Тулунского муниципального района на 2017-2021 гг.», утвержденной постановлением Администрации Тулунского муниципального района от 30.11.2016г. № 142-пг.

Председатель комитета по экономике О.В. Молоцило

Исп. О. С. Кисенко

Тел./факс 8 (39530) 4-11-62

e-mail: tulraion.ekonomika@mail.ru